## Report.Control.Diario
| Fecha | Requerimiento | Datos de entrada | Observaciones | Resultado Esperado | Estado
1 | 23.04.12 | Reporte Específico Control Diario - Mostrar cantidad de decimales de acuerdo a configuración en tabla tipo de ensayo | Ingresé como rnarro. Seleccioné los siguiente datos: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Alimentación a Hornos Verticales. Fecha: 2012-01-05. Pulsé en el botón Ver reporte | El usuario reportó que el valor del tipo de ensayo KH tenía valores que terminaban con cero y que debería estar el valor completo y mostrar solo 3 decimales. Sin embargo, en la base de datos está tal cual, verificar si en el registro de los ensayos (desde la aplicación) hay un redondeo simple. Esto se presenta en el servidor 10.10.17.13 (war del branch) y en producción. | Aparecen los valores de los ensayos de acuerdo al criterio de búsqueda seleccionado, con el número de decimales por tipo de ensayo. | Pendiente
2 | 23.04.12 | Reporte Específico Control Diario - Mostrar cantidad de decimales de acuerdo a configuración en tabla tipo de ensayo | Ingresé como rnarro. Seleccioné los siguiente datos: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Molienda de Cemento - Compósito. Fecha: 2011-01-05. Pulsé en el botón Ver reporte. Luego, sobre el valor del tipo de ensayo de resistencia a compresión 3 días (3070), pulsé la opción Comportamiento en el Tiempo. | Se cayó la aplicación. El error se presenta en el servidor 10.10.17.13 (war del branch) | Sistema me mostró una ventana emergente indicando los parámetros de búsqueda para generar reporte gráfico de tendencia. | Pendiente

## Detalle_ensayo
| Fecha | Requerimiento | Datos de entrada | Observaciones | Resultado Esperado | Estado
1 | 25.04.12 | Ver detalle de ensayo de Superficie específica (decimales -1) | Entré como rnarro. Ingresé a la funcionalidad Administrar Muestra, codigo: 2012 - 8961. Ingresé al detalle de la muestra y luego a la pestaña Ensayos. Pulsé sobre el ID del tipo de ensayo Superficie Específica. |  | El sistema mostró el valor tal cual está grabado en la base de datos sin mostrar los decimales. | Validado
2 | 25.04.12 | Ver detalle de ensayo de Resistencia a Compresión 3 días(decimales -1) | Ingresé a la funcionalidad Administrar Muestra, codigo: 2012 - 8961. Ingresé al detalle de la muestra y luego a la pestaña Ensayos. Pulsé sobre el ID del tipo de ensayo Resistencia a Compresión 3 días. |  | El sistema mostró el valor tal cual está grabado en la base de datos sin mostrar los decimales. | Validado
3 | 25.04.12 | Ver detalle de ensayo de MgO (decimales 1) | Ingresé a la funcionalidad Administrar Muestra, codigo: 2012 - 8972. Ingresé al detalle de la muestra y luego a la pestaña Ensayos. Pulsé sobre el ID del tipo de ensayo MgO. |  | El sistema mostró el valor tal cual está grabado en la base de datos considerando el decimal del tipo de ensayo | Validado
4 | 25.04.12 | Ver detalle de ensayo de KH (decimales 3) | Ingresé a la funcionalidad Administrar Muestra, codigo: 2012 - 8403. Ingresé al detalle de la muestra y luego a la pestaña Ensayos. Pulsé sobre el ID del tipo de ensayo KH. |  | El sistema mostró el valor tal cual está grabado en la base de datos considerando el decimal del tipo de ensayo | Validado

## Registrar_ensayo
| Fecha | Requerimiento | Datos de entrada | Observaciones | Resultado Esperado | Estado
1 | 25.04.12 | Registrar Ensayo - Ver registro de ensayo de Superficie específica (decimales -1) | Entré como rnarro. Ingresé a la funcionalidad Administrar Muestra, codigo: 2012 - 8961. Ingresé al detalle de la muestra y luego a la pestaña Ensayos. Pulsé sobre el botón Ensayo, verifiqué el tipo de ensayo Superficie Específica (5090) |  | El sistema mostró el valor tal cual está grabado en la base de datos sin mostrar los decimales. | Validado
2 | 25.04.12 | Registrar Ensayo - Ver detalle y registro de ensayo de Resistencia a Compresión 3 días(decimales -1) | Ingresé a la funcionalidad Administrar Muestra, codigo: 2012 - 8961. Ingresé al detalle de la muestra y luego a la pestaña Ensayos. Pulsé sobre el botón Ensayo, verifiqué el tipo de ensayo Resistencia a Compresión 3 días (2970) |  | El sistema mostró el valor tal cual está grabado en la base de datos sin mostrar los decimales. | Validado
3 | 25.04.12 | Registrar Ensayo - Ver detalle y registro de ensayo de MgO (decimales 1) | Ingresé a la funcionalidad Administrar Muestra, codigo: 2012 - 8972. Ingresé al detalle de la muestra y luego a la pestaña Ensayos. Pulsé sobre el botón Ensayo, verifiqué el tipo de ensayo MgO (2.0) |  | El sistema mostró el valor tal cual está grabado en la base de datos considerando el decimal del tipo de ensayo | Validado
4 | 25.04.12 | Registrar Ensayo - Ver detalle y registro de ensayo de KH (decimales 3) | Ingresé a la funcionalidad Administrar Muestra, codigo: 2012 - 8403. Ingresé al detalle de la muestra y luego a la pestaña Ensayos. Pulsé sobre el botón Ensayo, verifiqué el tipo de ensayo KH (0.930) |  | El sistema mostró el valor tal cual está grabado en la base de datos considerando el decimal del tipo de ensayo | Validado

## Consult.Ensa.Funcion.Tiempo
| Fecha | Requerimiento | Datos de entrada | Observaciones | Resultado Esperado | Estado
1 | 25.04.12 | Consultar Ensayo en Función del Tiempo - Decimales del tipo de ensayo KH | Ingresé como rnarro, al Reporte Específico Control Diario, y seleccioné los siguientes datos: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Alimentación a Hornos Verticales. Fecha: 2011-06-10. Pulsé sobre el valor del tipo de Ensayo KH (0.937) en la opción Comportamiento en el tiempo. El sistema muestra una ventana emergente y en la que escribo lo siguiente: Fecha muestra inicio: 10-06-2011. Fecha muestra fin: 10-06-2011. Pulsé sobre el botón Ver gráfico. | El valor de la muestra de las 12:00 hrs. Está con 2 decimales porque se le explicó al usuario que no se puede modificar un dato decimal para agregarle un cero a la derecha y que con este llegue al número de decimales del tipo de ensayo. En la base de datos el valor es: 0.9300, porqué no muestra el cero despues del 3? | Muestra el gráfico de tendencia con los valores con el número de decimal del tipo de ensayo | Validado
| 25.04.12 | Consultar Ensayo en Función del Tiempo - Data de Embolsadura enero de 2012 | Seleccioné los siguientes datos: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Embolsadura. Fecha: 2012-01-05. Pulsé sobre el valor del tipo de Ensayo Resistencia a Compresión 3 días (4120) en la opción Comportamiento en el tiempo. El sistema muestra una ventana emergente y en la que escribo lo siguiente: Fecha muestra inicio: 05-01-2012. Fecha muestra fin: 10-01-2012. Pulsé sobre el botón Ver gráfico. | Se cayó la aplicación en el branch (servidor: 10.10.17.13). En producción está mostrando bien la data. | Muestra el gráfico de tendencia de acuerdo al criterio de búsqueda ingresado | Pendiente
| 25.04.12 | Consultar Ensayo en Función del Tiempo - Data de Molienda de Cemento Compósito enero de 2012 | Seleccioné los siguientes datos: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Molienda de Cemento - Compósito. Fecha: 2012-01-05. Pulsé sobre el valor del tipo de Ensayo Resistencia a Compresión 3 días (3800) en la opción Comportamiento en el tiempo. El sistema muestra una ventana emergente y en la que escribo lo siguiente: Fecha muestra inicio: 05-01-2012. Fecha muestra fin: 10-01-2012. Pulsé sobre el botón Ver gráfico. | Se cayó la aplicación en el branch (servidor: 10.10.17.13). En producción está mostrando bien la data. | Muestra el gráfico de tendencia de acuerdo al criterio de búsqueda ingresado | Pendiente
| 25.04.12 | Consultar Ensayo en Función del Tiempo - Data de Molienda de Cemento Compósito enero de 2012 usando equipo Genérico | Seleccioné los siguientes datos: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Molienda de Cemento - Compósito. Fecha: 2012-01-05. Pulsé sobre el valor del tipo de Ensayo Resistencia a Compresión 3 días (3800) en la opción Comportamiento en el tiempo. El sistema muestra una ventana emergente y en la que escribo lo siguiente: Fecha muestra inicio: 05-01-2012. Fecha muestra fin: 10-01-2012. Equipo: Molino de Cemento 4. Pulsé sobre el botón Ver gráfico. Luego seleccioné Equipo: Genérico. Pulsé en Ver Gráfico. | Aparece la misma información de Molino de Cemento 4, sino hay data debería aparece que no se encontraron resultados. Esto pasa en producción, corregir en Branch. | Sistema muestra que no se encontraron resultados | Pendiente

## Report.Consol.Arch
| Fecha | Requerimiento | Datos de entrada | Observaciones | Resultado Esperado | Estado
1 | 25.04.12 | Reporte Consolidado en Archivo | Entré como rnarro. Y seleccioné los siguientes datos: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo: Proceso: Molienda de Cemento - Compósito. Fecha muestra inicio: 01-02-2011. Hora muestra inicio: 07:00. Fecha muestra fin: 01-02-2011. Hora muestra fin: 23:00. Seleccioné Parámetros y Requisitos. Pulsé en el botón Generar |  | Aparecen las unidades de muestra y el promedio para tipo de ensayo Resistencia a Compresión | Validado