## 12.12.11
Acta de reunion:
Fecha: | 12/12/11
Hora inicio: | 16:00
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Revisar funcionalidades: Administración de datos maestros entre otros
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Edwin Pacheco
CSTI: | Sandra Barboza, Fabian Geldres
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto | Discusion
Administrar Equipo | Configurar hoja de estilos para que el tamaño de las celdas se adapte al tamaño del texto.
Administrar Parámetros del Sistema | Cuando se cambia el valor de numero de registros por pagina, no se ve reflejado el cambio en el sistema en las demás funcionalidades.
Reporte consolidado en archivo | Validar cantidad de registros por página y si supera capacidad, entonces solicitar que el usuario seleccione equipo, para poder disminuir la carga de data.
Reporte Resistencia a Compresión | Al colocar como ejemplo Edad 1 dia y fecha 12.12.11 está retornando como resultado, gráficos de tendencia con los puntos que no se ven dentro del cuadro del grafico.
Para el proceso molienda de cemento composito | En la funcionalidad administrar muestra y por tanto, en la base de datos, se debe retirar el registro del equipo "composito".
ACCIONES
CPSAA: Los usuarios se han comprometido ha enviar sus observaciones finales para las siguientes fechas: Martes 13.12.11: Administrar Procesos, Administrar Planta, Administrar Equipo Miercoles 14.12.11: Registro de Lotes, Muestras, Trazabilidad y Ensayos. Jueves 15.12.11: Administrar Roles, Administrar Permisos por Rol. Está pendiente probar con Edwin Pacheco: Jueves 15.12.11: Resistencia a Compresión. Reporte Consolidado en Archivo.
| Edwin Pacheco | Sandra Barboza
| Jefe de Aseguramiento de Calidad | Analista de Sistemas CSTI
| Miguel Ortiz | Sandra Barboza
| Analista Técnico - CPSAA | Analista Lider - CSTI

## 13.12.11
Acta de reunion: | 2
Fecha: | 13.12.11
Hora inicio: | 10:00AM
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Revisar funcionalidad: Registro de Muestra de Investigación
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Eduardo Vasquez, Carlos Sanchez, Wilbert Rodriguez
CSTI: | Sandra Barboza, Fabian Geldres
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto | Discusion
Resultado de pruebas | Las pruebas se realizaron de manera exitosa. Se explicó que los grupos tipos de ensayo son los que se registraron en la base de datos por parte del usuario Edwin Pacheco.
Observación | Agregar funcionalidad de envío de correo a solicitantel con comentario, cada vez que se registre un valor de ensayo de una muestra.
ACCIONES
Enviar observaciones finales: viernes 16.12.11
| Carlos Sanchez | Eduardo Vasquez
| Usuario Materiales y Procesos | Usuario Materiales y Procesos
Sandra Barboza
Analista de Sistemas CSTI
Fabian Geldres
Analista Programador - CSTI
Acta de reunion: | 3
Fecha: | 13.12.11
Hora inicio: | 16:00
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Revisar funcionalidad: Reporte por Línea de Producción
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Kelly Cueva
CSTI: | Sandra Barboza, Fabian Geldres
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto | Discusion
Resultado pruebas Clinker | _Para la línea de producción de clinker con el equipo Horno 1 y fecha 01-11-11, se deberá validar que el proceso de Molienda de Crudo produzca un producto que alimente al horno indicado por el usuario, es decir si este proceso tiene el producto Crudo tipo I alimenta a Horno 3, no debe mostrarse si el usuario seleccionó el horno 1. _Despues de hacer la validación indicada, filtrar el proceso de balanzas de crudo de acuerdo al molino correcto. _Si el proceso Molienda de Crudo indica que alimenta a Horno2_3, y el usuario seleccionó Horno2 en los criteriores de búsqueda, entonces es correcto que se muestre el dato de alimentación horno2_3, porque está involucrado el equipo solicitado. _Para el clinker con equipo horno 3 con fecha 01-11-11 no va el proceso de Almacenamiento de Crudo.
Resultado Pruebas Cal | _En el listado de equipos falta el horno waelz, que luego será reemplazado por otro nombre. _Respecto a los procesos involucrados con cal y equipo horno waelz (o el nombre que designe el usuario) debe aparecen los siguientes: Alimentación Horno Waelz, Producción Cal (waelz), Molienda Cal y Despacho. _Respecto a los procesos involucrados con cal y equipo horno 1 debe aparecen los siguientes: Alimentación Horno 1 (caliza), Producción Cal (horno 1), Molienda Cal y Despacho.
Nota importante | Kelly Cueva indicó que es factible que más adelante se reestructure el grupo tipo de ensayo para cal y caliza en el proceso de producción de cal. Esto lo hará el administrador.
Resultado pruebas Carbón | _Considerar para el equipo Miag1 el silo 1, sólo mostrar este dato en el proceso de almacenamiento. _Considerar para el equipo Miag2 el silo 2, sólo mostrar este dato en el proceso de almacenamiento. _A la fecha no hay manera de determinar si el Miag1 deriva al silo 2, o el Miag2 al silo 1, en caso haya alguna falla con los equipos. Esto debe ser investigado con el sistema ECS, más adelante. _Retirar de esta línea de producción los procesos de Molienda de carbón compósito: Balanzas crudo 3, Molienda de carbón compósito: Balanzas miags, Molienda de carbón compósito: Silo 1, Molienda de carbón compósito: Silo 2
ACCIONES
_Kelly Cueva revisará las observaciones para el viernes 16.12.11 a las 11:30am
| Kelly Cueva | Sandra Barboza
| Superintendenta de Materiales y Procesos | Analista de Sistemas CSTI
Fabian Geldres
Analista Programador - CSTI
Acta de reunion: | 4
Fecha: | 13.12.11
Hora inicio: | 17:50
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Revisar funcionalidad: Informe de Calidad de Minerales
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Wilbert Rodriguez, Carlos Sanchez
CSTI: | Sandra Barboza, Fabian Geldres
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto | Discusion
Resultado pruebas proveedor carantra o cualquiera que produzca carbón | _Para el caso de los proveedores que entregan el carbón, no debe mostrar en el reporte la guía de remisión.
No se terminó la revisión, porque los usuarios estaban definiendo si debe establecerse en Administrar muestra, el dato de modalidad previa o libre
ACCIONES
_Reunión con los usuarios para terminsr de revisar los casos de prueba de calidad de minerales para el miercoles 14.12.11 a las 10am
| Carlos Sanchez | Sandra Barboza
| Materiales y Procesos | Analista de Sistemas CSTI
| Wilbert Rodriguez | Fabian Geldres
| Materiales y Procesos | Analista Programador - CSTI

## 14.12.11
Acta de reunion: | 5
Fecha: | 14.12.11
Hora inicio: | 11:00AM
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Revisar funcionalidades: Reporte Mensual Ingreso de Materias Primas, Reporte Control de Calidad de Minerales
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Carlos Sanchez, Wilbert Rodriguez
CSTI: | Sandra Barboza, Fabian Geldres
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto | Discusion
Resultado de pruebas: Reporte Mensual | _Al seleccionar un proveedor que entregue materia prima del tipo Carbón, no debe mostrarse la columna guía de remisión. _Respecto a los demás tipos de ensayos que aparecen en el formato 2 del BBP, como son: Materia Volatil, Cenizas, Carbón Fijo y Poder Calorifico, actualmente no se encuentran en el SAC, por lo que ha surgido la necesidad de ver la manera práctica de registrar los valores de estos ensayos en la base de datos. Una alternativa es importar el excel, que actualmente trabajan con las formulas requeridas.
Nota importante | Cuando estabamos revisando el SAC en producción, en la funcionalidad Administrar Muestra, en el formulario de registro, el usuario se dio cuenta de que en el listado de Productos no figura el Yeso, cuando se selecciona el proceso de recepción de minerales. Por favor, el usuario solicitó que Rita Narro coordine con Eduardo Vasquez, acerca de este problema y ver la forma en que se reportará.
Conclusión de revisión de reportes | Los usuarios, Carlos Sanches y Wilbert Rodriguez validaron los reportes del asunto de manera correcta.
ACCIONES
_Está pendiente el envío de las observaciones finales de estos reportes para el 16.12.11, en el transcurso del día.
| Carlos Sanchez | Sandra Barboza
| Usuario Materiales y Procesos | Analista de Sistemas CSTI
| Wilbert Rodriguez | Fabian Geldres
| Usuario Materiales y Procesos | Analista Programador - CSTI

## 15.12.11
Acta de reunion: | 6
Fecha: | 15.12.11
Hora inicio: | 16:00
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Revisar funcionalidad: Registro Automático de Resistencia a Compresión
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Cruzado Lopez, Carlos Celis, Alberto Zelada
CSTI: | Sandra Barboza, Fabian Geldres
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto | Discusion
Resultado de pruebas: | _El registro automático del ensayo de resistencia a compresión se realizó de manera correcta sin ningún tipo de observación al desarrollo.
Nota importante | Uno de los usuarios, manifestó que al momento de registrar la muestra, que tiene como proceso molienda de cemento-composito, debe figurar la lista completa de equipos.
ACCIONES
_Por parte del equipo de CSTI, verificar que la data del equipo relacionada al proceso de molienda de cemento composito, esté completa.
| Cruzado Lopez | Sandra Barboza
| Personal de Laboratorio | Analista de Sistemas CSTI
| Carlos Celis | Fabian Geldres
| Personal de Laboratorio | Analista Programador - CSTI
Alberto Zelada
Personal de Laboratorio
Acta de reunion: | 7
Fecha: | 15/12/11
Hora inicio: | 17:00
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Revisar funcionalidad: Consultar Reporte gerencial - Ensayo de Resistencia Mensual
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Edwin Pacheco
CSTI: | Sandra Barboza, Fabian Geldres
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto | Discusion
Resultado de pruebas: | _El usuario aceptó que en la información del eje x del gráfico esté concatenada la sigla del equipo con la fecha y turno, que en el actual sistema aparecen, en vista de que se le explicó que por cuestiones de limitación del gráfico era dificil adaptarlo para agregar más valores. _Se observó que el formato del grafico no era exactamente igual al actual en producción. _Respecto a la sigla del equipo genérico se definió que sea representada por "G". _Asimismo, se definió que el listado de equipos relacionados al proceso de molienda de cemento composito, sea igual al del proceso molienda de cemento, que está relacionado con los siguientes equipos : Miag1, Miag2(inactivo), Molino de Cemento 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Se deberá considerar el equipo "Generico" en lugar del que figura en el ambiente de pruebas: "Compósito"
ACCIONES
_Por parte del equipo de CSTI, se considerará investigar, para aplicar a futuro, la manera de que ocultar el dato concatenado de la sigla con la fecha y turno.
| Edwin Pacheco | Sandra Barboza
| Jefe de Aseguramiento de Calidad | Analista de Sistemas CSTI
Fabian Geldres
Analista Programador - CSTI
Acta de reunion: | 8
Fecha: | 15/12/11
Hora inicio: | 18:30
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Revisar funcionalidad: Reporte Consolidado en Archivo
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Edwin Pacheco
CSTI: | Sandra Barboza, John Vara
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto | Discusion
Observaciones | _Para el negocio de cementos, los datos de los requisitos deben mostrarse por promedio en una columna por cada tipo de ensayo. _Para el negocio de cementos, los datos de los parámetros deben mostrarse por promedio en una columna por cada tipo de ensayo. _El formato del excel indicado no aplica para el negocio de prefabricados (comprende tambien: concreto, concreto planta movil, etc) _Para el caso de exportar todos los procesos de un día, se planteó la alternativa, de mostrar la información de los procesos por cada hoja del excel. _Se conservará el formato indicado, especificando los parámetros por promedio y requisitos por promedio en caso la empresa sea DINO. _Se deberá retirar el check de rango de muestra. _El check que indica migrar todos los datos, debe ser utilizado para deshabilitar el listado de procesos. Este check se llamará "Migrar datos de todos los procesos por 1 día de producción". _Cuando se pulsa en el check que indica migrar todos los datos, el formato del excel variará porque se tendrá que adicionar columnas con los datos de empresa, sigla de planta, línea de producto, etc, siguiendo el orden establecido en el BBP.
ACCIONES
| Edwin Pacheco | Sandra Barboza
| Jefe de Aseguramiento de Calidad | Analista de Sistemas CSTI
John Vara
Analista Programador - CSTI

## 16.12.11
Acta de reunion: | 9
Fecha: | 16.12.11
Hora inicio: | 10:30
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Revisar funcionalidad: Reporte por Línea de Producción
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Kelly Cueva, Alexander Rojas
CSTI: | Sandra Barboza, Fabian Geldres
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto | Discusion
Resultado pruebas: | _Validaron conformidad de los resultados del reporte por línea de producción.
Nota importante | _Actualizar el logo de cementos al actual, guiarse del que aparece en RBA. _Considerar flexibilidad al momento de adicionar un puesto de trabajo a un proceso.
Funcionalidad a considerar (Control de cambios) | _Considerar la generación del grafico de tendencia que aparece en el reporte control diario para aplicar en el reporte por línea de producción. Se solicita incluirlo en la fase 1.
ACCIONES
_Equipo CSTI: Estimar tiempos de la funcionalidad adicional.
| Kelly Cueva | Sandra Barboza
| Superintendenta de Materiales y Procesos | Analista de Sistemas CSTI
| Alexander Rojas | Fabian Geldres
| Personal de Materiales y Procesos | Analista Programador - CSTI
Acta de reunion: | 10
Fecha: | 16.12.11
Hora inicio: | 10:30
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Revisión final y conformidad a funcionalidades
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Carlos Sanchez, Wilbert Rodriguez
CSTI: | Sandra Barboza
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto | Discusion
Compromiso de usuarios: | _Estandarizar orden en el que escriben la guía de remisión y placa en la descripción de la muestra. La guía de remisión irá primero luego un "/" y finalmente la placa.
Nota | _En el reporte mensual, el valor minimo debe estar en kcal/kg
Validación de conformidad | _Los usuarios validaron la conformidad de los siguientes requerimientos: _Registro de Muestra de Investigación _Reporte Mensual de Ingreso de Materias Primas _Reporte de Control de Calidad de minerales
ACCIONES
| Carlos Sanchez | Sandra Barboza
| Usuario Materiales y Procesos | Analista de Sistemas CSTI
| Wilbert Rodriguez | Fabian Geldres
| Usuario Materiales y Procesos | Analista Programador - CSTI

## 17.12.11
Acta de reunion: | 11
Fecha: | 17/12/11
Hora inicio: | 10:30am
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Revisar funcionalidad: Consultar Reporte gerencial - Ensayo de Resistencia Mensual
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Edwin Pacheco
CSTI: | Sandra Barboza, John Vara
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto | Discusion
Acuerdos | De acuerdo a lo conversado con el usuario, nos enviará durante el transcurso del día 19.12.11 los siguientes requerimientos: -Registro de Lotes, Muestras, Trazabilidad y Ensayos -Administrar Roles -Administrar Permisos por Rol -Consultar Reporte gerencial - Ensayo de Resistencia Mensual -Registro Automático Resistencia a Compresión
ACCIONES
_CSTI: Deberá revisar con el usuario los requerimientos de administración de datos pendientes, asi como el de reporte consolidado en archivo para ese día lunes 19.12.11
| Edwin Pacheco | Sandra Barboza
| Jefe de Aseguramiento de Calidad | Analista de Sistemas CSTI
Fabian Geldres
Analista Programador - CSTI

## 20.12.11
Acta de reunion: | 9
Fecha: | 20.12.11
Hora inicio: | 16:30
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Revisar funcionalidad: Reporte por Línea de Producción
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Kelly Cueva
CSTI: | Sandra Barboza, Fabian Geldres
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto | Discusion
Kelly Cueva dio conformidad de la funcionalidad Reporte por Línea de Producción.
Pruebas resistencia a compresión | Las pruebas finales de resistencia a compresión se realizarán el miercoles 21.12.11 a las 10am, coordinar previamente a partir de la 9am
ACCIONES
| Kelly Cueva | Sandra Barboza
| Superintendenta de Materiales y Procesos | Analista de Sistemas CSTI
Fabian Geldres
Analista Programador - CSTI
Acta de reunion:
Fecha: | 20/12/11
Hora inicio: | 18:00
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Avance de correcciones
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Edwin Pacheco
CSTI: | John Vara, Fabian Geldres, Sandra Barboza
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto | Discusion
El equipo mostró a Edwin Pacheco el avance de las correcciones de las funcionalidades Administrar Planta, Proceso, Equipo y Reporte Consolidado en Archivo y se acordó lo siguiente: -El parámetro de sistema "Número de registros por página", que implica paginación, se coordinó su implementación para la siguiente fase en vista de que tiene mayor impacto a nivel técnico. -Se incluyó en esta fase la opción de agregar el combo planta a la funcionalidad Administrar Equipo. -La revisión final para el 21.12.11, será coordinada previamente con el usuario para que se realice en la mañana o en la tarde. _Respecto a las observaciones del excel adjunto que tienen el número 10,11 y 12, relacionadas a la funcionalidad Administrar Muestra, se conversó con el usuario que tienen que ver con el explorador con el que se visualiza, que es el chrome, y que no se ha modificado nada al respecto de esa funcionalidad, que sigue igual a la de producción.
ACCIONES
| Edwin Pacheco | John Vara
| Jefe de Aseguramiento de Calidad | Analista Programador - CSTI
Fabian Geldres
Analista Programador - CSTI

## 21.12.11
Acta de reunion:
Fecha: | 21.12.11
Hora inicio: | 10:40
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Revisar funcionalidad: Pruebas del registro automático resistencia a compresión
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Kelly Cueva, Eduardo Vasquez, Alexander Rojas, Carlos Celis
CSTI: | Sandra Barboza, Fabian Geldres
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto | Discusion
La preparación para las pruebas del registro automático empezaron a las 9am, registrando en el SAC los IDs de la muestra 261063 y 261064. De la primera muestra, el valor de su ensayo no lo muestra en el SAC porque está anulado por dispersión, y de la segunda muestra, registró automáticamente el valor del ensayo al minuto de pasar los ficheros, de acuerdo al tiempo configurable establecido. Asimismo, los usuarios Kelly Cueva y Eduardo Vasquez mostraron su preocupación por la manera como se interactúa con la interfaz grafica de la aplicación que obtiene los valores de la Prensa de Roturas, consideran que debería tener la opción de indicar por unica vez el ID de la muestra registrado en el SAC, y asociar a este ID la cantidad de cubos a probar, con la edad determinada. A fin de evitar que el usuario, por cada cubo tenga que escribir constantemente el ID de la muestra y los otros datos, y esto genere un error en la digitación. Por favor Rita, tal cual como conversamos coordinalo con Kelly Cueva para poder solucionarlo con el proveedor correspondiente. Les pedimos por favor, participen a las 4pm del siguiente ensayo,luego de haber verificado las observaciones indicadas.
ACCIONES
| Kelly Cueva | Sandra Barboza
| Superintendenta de Materiales y Procesos | Analista de Sistemas CSTI
Fabian Geldres
Analista Programador - CSTI
Acta de reunion:
Fecha: | 21.12.11
Hora inicio: | 17:50
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Revisar funcionalidad: Registro Automático Resistencia a Compresión
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Eduardo Vasquez, Carlos Celis
CSTI: | Sandra Barboza, Fabian Geldres
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto | Discusion
Buenas tardes, Se realizaron las pruebas de resistencia a la compresión con los usuarios Eduardo Vasquez y Carlos Celis, los mismos que dieron conformidad al registro automático en el SAC de los ensayos de resistencia a la compresión, IDs de muestras: 283842 y 283846. Sin embargo, dejaron en claro la observación antes mencionada en el correo adjunto, referente al trabajo realizado por el otro proveedor, que tambien involucra que la generación de los ficheros con macro no se está realizando de manera adecuada. Por favor, Rita, coordina este tema con los usuarios, para que puedan ver la solución integral, que en este momento le compete al proveedor que desarrolló la primera parte.
ACCIONES
| Eduardo Vasquez | Sandra Barboza
| Jefe de Control de Calidad | Analista de Sistemas CSTI
Fabian Geldres
Analista Programador - CSTI