## 4.Admi.ID.lote.Ens
| Fecha | Requerimiento | Datos de entrada | Observaciones | Resultado | Estado | Integración 24.02.12 | DVQ
1 | 23.01.12 | Administrar Muestra | Entrando con fgastanaudi. Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Proceso: Almac y despacho de prefabricados. Fecha muestra ini: 2006-11-23. Fecha muestra fin: 2012-01-23 | Cuando selecciono un registro del 2012, y voy a la pestaña ensayos, el ID del lote sigue con el anterior formato. |  | Validado | Validado
2 | 23.01.12 | Administrar Muestra | Entrando con fgastanaudi. le doy en registrar, hago la búsqueda del lote y aparece data del 2011 | Está formateando al nuevo año pese a que es del 2011, luego cuando lo selecciono me carga en la pantalla de registro, pero NO pone oculto el año |  | Validado | Validado
3 | 23.01.12 | Administrar Muestra | Entrando con epacheco, le doy en registrar, hago la búsqueda del lote | Me aparece mensaje diciendo que no tengo alcance, sin embargo, este usuario si ha creado lotes con esa empresa y planta. Además para hacer los pantallazos, si me listó información de los lotes. |  | Validado | Validado
4 | 23.01.12 | De la observación de arriba | De la observación de arriba, entrando como Epacheco a Administrar Lotes. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Fecha prod. Ini: 2006-01-23. Fecha prod.fin: 2012-01-23 | Los registros del 2012 me aparecen sin el formato establecido. |  | Validado | Validado
5 | 23.01.12 | Administrar Lotes | Entrando con fgastanaudi. Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Fecha prod. Ini: 2006-01-23. Fecha prod. Fin: 2012-01-23 | Los resultados del 2012 salen SIN formato. Cuando ingreso a ver su detalle tampoco aparece el ID del lote con el formato establecido. |  | Validado | Validado
6 | 23.01.12 | De la observación de arriba | Cuando voy a la pestaña Muestras | Sigue sin aparecer el formato de ID lote, pese a que el registro es del 2012 |  | Validado | Validado
7 | 23.01.12 | Consultar ensayo | Entrando como fgastanaudi, le doy Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Proceso: Almac. Y Despacho Prefabricados. Fecha muestra ini: 2011-12-23. Fecha muestra fin: 2012-01-23 | Me aparece que no tengo alcance para ver esta data, sin embargo, en los pantallazos que saqué si me mostraba. |  | Validado | Validado
8 | 23.01.12 | Registrar ensayo | Entrando como fgastanaudi, le doy el año 2012 y el ID: 16. Enter | Me carga el ID del lote sin el formato establecido |  | Validado | Pendiente
9 | 24.01.12 | Consultar ensayo | Entrando como fgastanaudi, le doy Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Proceso: Almac. Y Despacho Prefabricados. Fecha muestra ini: 2006-01-23. Fecha muestra fin: 2012-01-23 | Los ID aparecen con formato del 2012 cuando debería NO aparecer ya que es del año 2010. Cuando le doy en ver detalle, el ID del ensayo tambien aparece con formato del 2012, siendo del 2010. Por favor crear data de prueba para ensayo, año 2012 |  | Validado | Validado
10 | 24.01.12 | Consultar ensayo | Entrando como epacheco, le doy Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Almacenamiento horno 1. Fecha muestra ini: 2011-01-23. Fecha muestra fin: 2012-01-23 | Los ID aparecen con formato del 2012 cuando debería NO aparecer ya que es del año 2011. Cuando le doy en ver detalle, el ID del ensayo tambien aparece con formato del 2012, siendo del 2011. Por favor crear data de prueba para ensayo, año 2012 |  | Validado | Validado
11 | 26.01.12 | Consultar ensayo | Entrando como fgastanaudi, le doy Empresa: CSSA. Planta: Almac. Y Despacho Prefabricados. Proceso: Almac. Y Despacho Prefabricados. Fecha muestra ini: 2006-01-26. Fecha muestra fin: 2012-01-26 | Cuando hago clic en el ID del primer registro que aparece (años 2012), se cae la aplicación |  | Validado | Validado
12 | 28.02.12 | Administrar Lote | Entré como fgastanaudi y epacheco, en la cajita del año, le quité el actual (2012) y puse en la cajita del ID, el siguiente: 26096 (para fgastanaudi). Y el ID 1 (para epacheco) | Luego, pulsé enter y se cayó la aplicación. Validar entonces que se escriba el año, porque en este caso si hay una fecha de producción del lote. |  |  | Pendiente
13 | 28.02.12 | Administrar Lote | Entré como fgastanaudi, escribí el ID 24, del año 2012 | Luego, pulsé enter y se cayó la aplicación. |  |  | Pendiente
14 | 28.02.12 | Administrar Lote | Entré como fgastanaudi, vi el detalle del registro 2012-23 | En la cajita del año no me mostró el año. Lo mismo cuando pulso en la pestaña "Muestras". |  |  | Pendiente
15 | 28.02.12 | Consultar ensayo | Entré como fgastanaudi y epacheco, en la cajita del año, le quité el actual (2012) y puse en la cajita del ID, el siguiente: 44. | Luego, pulsé enter y se cayó la aplicación. |  |  | Pendiente
16 | 28.02.12 | Consultar ensayo | Entré como fgastanaudi y epacheco, en las fechas seleccioné 2006-02-28 (inicio) y fecha fin 20120-02-29. Luego borré el año de la cajita año, pulsé en buscar. (Para epacheco coloqué menor rango de fechas) | Se cayó la aplicación. |  |  | Pendiente
17 | 28.02.12 | Consultar ensayo | Entré como fgastanaudi, cuando en el campo "Cod.Muestra" escribo: 209/P12ICo.040910.0730, y le doy en buscar. | Demora demasiado en presentarme los resultados, y despues de buen rato, se cae la aplicación. Tener cuidado con esta funcionalidad porque ya era existente y funcionaba normal. |  |  | Pendiente
18 | 28.02.12 | Consultar ensayo | Del anterior ejemplo, le dí F5 a la página volví a escribir en el campo "Cod.Muestra" escribo: 209/P12ICo.040910.0730, y le doy en buscar | Esta vez despues de esperar me aparece el registro, pero la pantalla de criterios de búsqueda cambia, ya no me muestra la cajita del año. |  |  | Pendiente
19 | 28.02.12 | Registrar ensayo | Cuando entré con fgastanaudi, la cajita tiene el año 2012 y el ID 33. Luego pulsé enter Lo mismo para epacheco (ID muestra : 6) | No me cargó el ID del lote con el formato establecido pese a que es del 2012. |  |  | Pendiente
20 | 28.03.12 | Registrar Lote, Muestras, Trazabilidad y Ensayos - Buscar ID lote de otro año diferente al actual | Ingresé como fgastanaudi. En la búsqueda de lote, pulsé la lupa. Sistema me mostró la ventana de búsqueda de lote. Seleccioné los siguiente datos: Fecha inicio producción: 2006-03-28 Fecha fin producción: 2007-03-28. Pulsé en el ID: 6107. |  | El sistema me muestra el campo ID lote: Año: 2007 ID: 6107 Sistema carga información del lote | Validado
21 | 28.03.12 | Registrar Lote, Muestras, Trazabilidad y Ensayos - Escribir ID lote | Ingresé como fgastanaudi. En el campo ID lote, escribí: Año: 2012 ID: 3. Pulsé enter | Me aparece que debo seleccionar el ID lote, sin embargo, ya escribí el ID con el año (este existe en la base de datos) | El sistema me muestra el campo ID lote: Año: 2012 ID: 3 Sistema carga información del lote | Pendiente
22 | 28.03.12 | Registrar Lote, Muestras, Trazabilidad y Ensayos - Escribir ID lote negativo | Ingresé como fgastanaudi. En el campo ID lote, escribí: Año: 2012 ID: -1. Pulsé enter |  | Sistema no me permite ingresar número negativos | Validado
23 | 28.03.12 | Certificado de Calidad de Prefabricado - Escribir ID lote y Año | Ingresé como fgastanaudi. En el campo ID lote, escribí: Año: 2007 ID: 6107. Linea de producción: Adoquín Tipo I Producto: Adoquín 6 TI Pulsé enter | Cuando lista el resultado, la columna ID no tiene el formato indicado. | Listó información del lote | Pendiente
24 | 28.03.12 | Certificado de Calidad de Prefabricado - Escribir ID lote sin año | Ingresé como fgastanaudi. En el campo ID lote, escribí: ID: 6107. Linea de producción: Adoquín Tipo I Producto: Adoquín 6 TI Pulsé enter | Por qué me está listando información del lote si no le he puesto el año? | Debe solicitarme escribir un año | Pendiente |  | NOTA: Para buscar un id lote que ha sido registrado antes del año parametrizado en la BD (para el reinicio de los ids), no es necesario ingresar el año.
Note on H4: Autor: Demora un poco al momento de actualizar

## 6.Admi. Grupotipo
| Fecha | Requerimiento | Datos de entrada | Observaciones | Resultado | Estado | DVQ
1 | 05.03.12 | Administrar Grupo Tipo de Ensayo | Pantalla Administrar Matriz: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Clinkerizacion. Pulsé en el registro "1285". Pulsé en la pestaña "Grupo Tipo de Ensayo". | Me cargaron los tipos de ensayos, sin embargo hay error en la paginación. Aparece 2 paginas y 29 registros. Cuando le doy en la flecha derecha (indica siguiente), aparecen 54 registros y 3 paginas, por que? |  | Validado
2 | 05.03.12 |  | Del listado de Grupo Tipo de Ensayo de los criterios ingresados arriba: Pulso sobre el registro "C4AF". Me aparece el Detalle, pulso en el botón "Cancelar" | No retorna a la pantalla del listado de Grupo Tipo de Ensayo. Se cae |  | Validado
3 | 05.03.12 |  | Criterio de búsqueda "Nombre": Fe Pulsé en Buscar |  | Listó los Grupo Tipos de Ensayo que tienen la palabra "Fe" | Validado
4 | 05.03.12 |  | Criterio de búsqueda "Estado": Inactivo. | Me aparece un alert indicando que debo escribir un nombre. Recordar que ningíun criterio de búsqueda es obligatorio, por lo que si quiero buscar por estado, debería permitirme. |  | Validado
5 | 07.03.12 |  | Criterio de búsqueda "Estado": Inactivo. Pulso en Buscar. Aparece que no hay resultados. Luego le doy nuevamente a buscar "Activo". |  | Aparecen todos los registros activos de las matrices asociadas al proceso | Validado
6 | 05.03.12 |  | Criterio de búsqueda "Nombre Matriz": Producción. Pulsé en Buscar | Listó los mismos grupo tipos de ensayo de la matriz Clinkerizacion (Proceso) - Clinker Tipo I (Producto). Si yo escribo un nombre más general como "Producción" debe listarme las matrices que coincidan con ese nombre, asociadas a la empresa, planta y proceso cargados en la pantalla. |  | Validado
7 | 05.03.12 |  | Criterio de búsqueda "Nombre": 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Pulsé en Buscar | Debe permitir como máximo el tamaño de caracteres definido en el campo de la BD. Lo mismo para el campo "Nombre Matriz" | No se encontraron resultados | Validado
8 | 05.03.12 | Administrar Grupo Tipo de Ensayo | Pantalla Administrar Matriz: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Clinkerizacion. Pulsé en el registro "1285". Pulsé en la pestaña "Grupo Tipo de Ensayo". Me listaron los grupo tipos de ensayo. Pulsé en el botón "Registrar". | No me cargó correctamente el formulario: No me permite seleccionar la empresa, la planta, el proceso y el producto (combo según BBP). Por favor Corregir |  | Validado
9 | 07.03.12 | Administrar Grupo Tipo de Ensayo | Pantalla Administrar Matriz: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Clinkerizacion. Pulsé en el registro "1285". Pulsé en la pestaña "Grupo Tipo de Ensayo". Me listaron los grupo tipos de ensayo. Pulsé en el botón "Registrar". Aparece formulario, cambio la empresa o cambio la planta y.... | Carga habilitado el combo Huso. No debe ser así, solo cuando se selecciona el granulometrico. |  | Pendiente
10 | 07.03.12 | Administrar Grupo Tipo de Ensayo | Pantalla Administrar Matriz: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Clinkerizacion. Pulsé en el registro "1285". Pulsé en la pestaña "Grupo Tipo de Ensayo". Me listaron los grupo tipos de ensayo. Pulsé en el botón "Registrar". |  | Aparece formulario. Llené los siguientes campos: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Clinkerización. Producto: Clinker Tipo V. Nombre: ABC. Categoría: Quimico. Aparece mensaje de éxito. Se habilita pestaña Tipo de Ensayo | Validado
11 | 07.03.12 |  | Del caso anterior, el campo "Producto" es obligatorio, sin embargo, si no lo selecciono y le doy en el botón "Registrar" | Me permite registrar. Debería salir mensaje. |  | Pendiente
12 | 07.03.12 | Administrar Grupo Tipo de Ensayo | Entré como fgastanaudi. Pantalla Administrar Matriz: Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Proceso: Almac. y Despacho Prefabricados. Pulsé en el registro "55". Pulsé en la pestaña "Grupo Tipo de Ensayo". Me listaron los grupo tipos de ensayo. Pulsé en el botón "Registrar". |  | Aparece formulario. Llené los siguientes campos: Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Proceso: Almac. Y Despacho Prefabricados. Producto: [x] King Kong Tipo 14. Nombre: ABC. Categoría: Quimico. Granulometrico: SI. Huso: DIN. Aparece mensaje de éxito. Se habilita pestaña Tipo de Ensayo | Validado
13 | 07.03.12 |  | Del caso anterior, en la misma pantalla de creación, escribo "desc" en el campo "descripción" y pulso en el botón modificar. |  | Aparece mensaje de éxito | Validado
Note on G8: Sandra Barboza: 100 caracteres tiene el campo.
Note on G9: Sandra Barboza: 100 caracteres tiene el campo.

## 7.Admi.Tipo.Ensayo
| Fecha | Requerimiento | Datos de entrada | Observaciones | Resultado | Estado | DVQ
1 | 07.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo | Pulsé en el botón "Registrar" de Administrar Tipo de Ensayo, seleccioné los combos: Empresa, Planta, Proceso y Producto. De ahí seleccioné nuevamente el combo Producto y marqué la linea "____________" | Se cayó la aplicación |  | Pendiente
2 | 07.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo | Entro como fgastanaudi. Pulso en el botón "Registrar", aparece el formulario. Selecciono: Empresa: CSSA. Planta: Premezclados. Proceso: Recepción y Almacenaje de M.P. Producto: Agregado fino - F. Grupo tipo ensayo: Análisis Granulométrico. Nombre: ABC. Selecciono en: Reporte Gerencial. Pulso registrar. Me aparece mensaje de éxito | Se debe validar que el checklist solo debe permitirme marcar si el proceso tiene el campo "SCMTE_FLG_REP_PMZ" con valor S. Por tanto, si pulso en registrar, el sistema debe validar esto, y en caso el PROCESO tenga valor F, entonces no debe permitirme registrar y debe aparecer un mensaje indicando esto. |  | Pendiente
3 | 07.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo | Entro como fgastanaudi. Pulso en el botón "Registrar", aparece el formulario. Selecciono: Empresa: CSSA. Planta: Premezclados. Proceso: Recepción y Almacenaje de M.P. Producto: Agregado fino - F. Grupo tipo ensayo: Análisis Granulométrico. |  | Se deshabilita los campos número UM y Unidad de medida, y coloca como valores predeterminados: 1, y Obligatoriedad automarcado (para el caso de número UM) y la opción que indica porcentaje para el caso de Unidad de medida. | Validado
2 | 07.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo | Entro como fgastanaudi. Pulso en el botón "Registrar", aparece el formulario. Selecciono: Empresa: CSSA. Planta: Premezclados. Proceso: Recepción y Almacenaje de M.P. Producto: Agregado fino - F. Grupo tipo ensayo: Análisis Granulométrico. Nombre: ABC. NO escribo decimales. Pulso registrar. Me aparece mensaje de éxito |  | En la base de datos como no indiqué numero de decimales, puso los de parámetros del sistema. | Validado
3 | 08.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Valor aceptación | Entro como fgastanaudi. Ingresó a la funcionalidad Administrar Matriz y selecciono: Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Proceso: Almac. y Despacho de Prefabricados. Pulsó sobre el registro ID: 55. Entro a la pestaña Grupo Tipo de Ensayo, luego pulso sobre el grupo tipo de ensayo "Resistencia a Compresión". Pulso en la pestaña "Tipo de Ensayo". Pulso en el botón registrar. Selecciono: Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Proceso: Almac. y Despacho de Prefabricados. Producto: [x] Adoquín 6. Grupo tipo de Ensayo: Resistencia a compresión. Valor aceptación: lo marco. Pulso en registrar | Me registra el tipo de ensayo, sin embargo esto NO debe permitirme, en el BBP dice: • La casilla (check) de “valor aceptación” se muestra sólo y únicamente si en la lista (combo) “tipo de grupo”, en el grupo de tipo de ensayo, no se eligió ninguna opción (ni “resistencia prefabricado” ni “resistencia concreto” ni “granulométrico” ni “absorción”). Por tanto, al elegir cualquiera de esos grupo tipo de ensayo, el valor aceptación debe estar deshabilitado. |  | Pendiente
4 | 08.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Valor aceptación | Entro como fgastanaudi. Ingresó a la funcionalidad Administrar Matriz y selecciono: Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Proceso: Almac. y Despacho de Prefabricados. Pulsó sobre el registro ID: 55. Entro a la pestaña Grupo Tipo de Ensayo, luego pulso sobre el grupo tipo de ensayo "Resistencia a Compresión". Pulso en la pestaña "Tipo de Ensayo". Pulso en el botón registrar. Selecciono: Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Proceso: Almac. y Despacho de Prefabricados. Producto: [x] Adoquín 6. Grupo tipo de Ensayo: Absorción. Pulso en registrar |  | Cuando seleccioné el grupo tipo de ensayo "Absorción" se deshabilitó el valor aceptación, esto es correcto | Validado
5 | 08.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Valor aceptación | Entro como fgastanaudi. Ingresó a la funcionalidad Administrar Matriz y selecciono: Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Proceso: Almac. y Despacho de Prefabricados. Pulsó sobre el registro ID: 55. Entro a la pestaña Grupo Tipo de Ensayo, luego pulso sobre el grupo tipo de ensayo "Resistencia a Compresión". Pulso en la pestaña "Tipo de Ensayo". Pulso en el botón registrar. Selecciono: Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Proceso: [x] Transp. y sumin. de concreto en disp. Producto: [x] f'c=100 kg/cm2 D. Grupo tipo de Ensayo: Resistencia a compresión. Valor aceptación: lo marco. Pulso en registrar | Me registra el tipo de ensayo, sin embargo esto NO debe permitirme, en el BBP dice: • La casilla (check) de “valor aceptación” se muestra sólo y únicamente si en la lista (combo) “tipo de grupo”, en el grupo de tipo de ensayo, no se eligió ninguna opción (ni “resistencia prefabricado” ni “resistencia concreto” ni “granulométrico” ni “absorción”). Por tanto, al elegir cualquiera de esos grupo tipo de ensayo, el valor aceptación debe estar deshabilitado. |  | Pendiente
6 | 08.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Valor aceptación | Entro como fgastanaudi. Ingresó a la funcionalidad Administrar Matriz y selecciono: Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Proceso: Almac. y Despacho de Prefabricados. Pulsó sobre el registro ID: 55. Entro a la pestaña Grupo Tipo de Ensayo, luego pulso sobre el grupo tipo de ensayo "Resistencia a Compresión". Pulso en la pestaña "Tipo de Ensayo". Pulso en el botón registrar. Selecciono: Empresa: DINO. Planta: Premezclados Pacasmayo. Proceso: Recepción y almacenaje de M.P. Producto: Agregado fino - F. Grupo tipo de Ensayo: Análisis granulométrico. Pulso en registrar |  | Cuando seleccioné el grupo tipo de ensayo "Análisis granulométrico" se deshabilitó el valor aceptación, el Nro. UM se autocompletó con 1 (obligatorio), y la Unidad de Medidad se autocompletó con porcentaje, esto es correcto | Validado
7 | 08.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Valor aceptación | Entro como fgastanaudi. Ingresó a la funcionalidad Administrar Matriz y selecciono: Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Proceso: Almac. y Despacho de Prefabricados. Pulsó sobre el registro ID: 55. Entro a la pestaña Grupo Tipo de Ensayo, luego pulso sobre el grupo tipo de ensayo "Resistencia a Compresión". Pulso en la pestaña "Tipo de Ensayo". Pulso en el botón registrar. Selecciono: Empresa: DINO. Planta: Premezclados Pacasmayo. Proceso: Almac. y Despacho Prefabricados. Producto: Adoquín 4 TV. Grupo tipo de Ensayo: Variación Dimensional. Valor aceptación: lo marco. Pulso en registrar |  | Al marcar el valor aceptación: se auto marca el valor Nro. UM con valor 1 y se pone obligatorio. Tambien la unidad de medida y edad de resistencia se autoseleccionan con rayita "___________" deshabilitada. | Validado
8 | 08.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Opciones Dia prod. Y Turno | Cuando pulso en registrar un tipo de ensayo. Me carga marcada la opción "Día prod." luego marco "Turno" |  | Se descarma "Día prod". Y viceversa. Son excluyentes. | Validado
9 | 08.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Opciones Modulo Finura y Formula Modulo Finura | Cuando pulso en registrar un tipo de ensayo. Selecciono: Empresa: DINO. Planta: Premezclados Pacasmayo. Proceso: Recepción y almacenaje de M.P. Producto: Agregado fino - F. Grupo tipo de ensayo: Análisis Granulométrico. |  | Me habilita las opciones: Modulo Finura y Formula Modulo Finura | Validado
10 | 08.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Opciones Modulo Finura y Formula Modulo Finura | Cuando pulso en registrar un tipo de ensayo. Selecciono: Empresa: DINO. Planta: Premezclados Pacasmayo. Proceso: Recepción y almacenaje de M.P. Producto: Agregado fino - F. Grupo tipo de ensayo: Análisis Granulométrico. |  | Me habilita las opciones: Modulo Finura y Formula Modulo Finura | Validado
11 | 08.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Modulo Finura y Formula Modulo Finura excluyentes | Cuando pulso en registrar un tipo de ensayo. Selecciono: Empresa: DINO. Planta: Premezclados Pacasmayo. Proceso: Recepción y almacenaje de M.P. Producto: Agregado fino - F. Grupo tipo de ensayo: Análisis Granulométrico. Selecciono Modulo Finura |  | Sistema deshabilita Formula Modulo Finura. Desmarco Modulo Finura. Sistema habilita Formula Modulo Finura. Marco Formula Modulo Finura. Sistema deshabilita Formula Modulo Finura | Validado
12 | 08.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - botón Cancelar | Cuando pulso en registrar un tipo de ensayo y pulso en el botón Cancelar | No retorna a la pantalla principal de Administrar Tipo de Ensayo. |  | Pendiente
13 | 08.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Ver detalle Tipo de Ensayo | Entro como fgastanaudi. Ingresó a la funcionalidad Administrar Matriz y selecciono: Empresa: DINO. Planta: Premezclados Pacasmayo. Proceso: Recepción y Almacenaje de M.P. Pulsó sobre el registro ID: 1060. Entro a la pestaña Grupo Tipo de Ensayo, luego pulso sobre el grupo tipo de ensayo "Análisis Granulométrico". Lista los tipos de ensayo. Pulso sobre el que dice "MF" | Se cayó la aplicación |  | Pendiente
14 | 09.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Modulo de Finura | Entro como fgastanaudi. Ingresó a la funcionalidad Administrar Matriz y selecciono: Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Proceso: Recepción y Almacenaje de M.P. Pulsó sobre el registro ID: 1134. Entro a la pestaña Grupo Tipo de Ensayo, luego pulso sobre el grupo tipo de ensayo "Análisis Granulométrico". Lista los tipos de ensayo. Pulso sobre el botón "Registrar". Selecciono. Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Proceso: Recepción y Almacenaje de M.P. Producto: Agregado fino - F. Grupo Tipo de Ensayo: Análisis Granulométrico. Selecciono "Modulo Finura" |  | El sistema muestra la unidad de medida autocompletada con opción ninguno "__________" | Validado
15 | 09.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Conformidad y No Conformidad del Lote | Entro como fgastanaudi. Ingresó a la funcionalidad Administrar Matriz y selecciono: Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Proceso: Recepción y Almacenaje de M.P. Pulsó sobre el registro ID: 1134. Entro a la pestaña Grupo Tipo de Ensayo, luego pulso sobre el grupo tipo de ensayo "Análisis Granulométrico". Lista los tipos de ensayo. Pulso sobre el botón "Registrar". Selecciono Conformidad de Lote y No Conformidad de Lote al mismo tiempo. |  | El sistema muestra los campos marcados. | Validado
16 | 09.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - flag resistencia no marcado | Entro como fgastanaudi e ingreso a la funcionalidad de registro de Administrar Tipo de Ensayo, previamente utilizo cualquier parámetro desde la matriz para acceder a dicha opción. En el formulario de registro del tipo de ensayo selecciono. Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Proceso: Zarandeo y Chancado de agregados. Producto: Agregado Fino Chancado - Limites Totales. Hasta ahi, esa matriz de proceso y producto NO tiene activado el flag de resistencia. | Por lo que no debe de aparecer el combo "Edad de resistencia". Por favor Corregir |  | Pendiente
17 | 09.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - flag resistencia marcado | Siguiente el caso anterior, si elijo una proceso y producto que SI tiene el flag activado de Resistencia. Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Proceso: Almac. y Despacho de Prefabricados. Producto: [x] King Kong Tipo 14. Hasta ahi, esa matriz de proceso y producto SI tiene activado el flag de resistencia. Pulso en la pestaña Grupo Tipo de Ensayo. Selecciono el Grupo "Variación dimensional". Pulso en la pestaña "Tipo de Ensayo". Pulso en el botón Registrar. | El formulario muestra la edad de resistencia (Está bien), sin embargo, debe hacerlo de manera deshabilitada, sólo hasta que el usuario seleccione el "Grupo Tipo Ensayo": Resistencia a Compresión, debe habilitarse. |  | Pendiente
18 | 09.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - data combo edad de resistencia | Entro como fgastanaudi, en la funcionalidad de registro. Selecciono. Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Proceso: [x] Transp. Y sumin. De concreto en disp. Producto: [x] f'c=140 kg/cm2 D. Selecciono "Grupo Tipo Ensayo": Resistencia a Compresión. |  | Me lista las edades de resistencia de prefabricados y concreto. Porque la planta de ese proceso está asociada a los 2 negocios: prefabricado y concreto. | Validado
19 | 09.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - data repetida en combo edad de resistencia | Tomando los datos del caso anterior, la lista de edad de resistencia, repite 2 datos. Ver imagen |  |  | Pendiente | En BD existe una edad de resistencia con nombre 30 dias y otro > 30 dias (mayor a 30 dias)
20 | 09.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - data combo edad de resistencia | Entro como epacheco, en la funcionalidad de registro. Selecciono. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Molienda de Cemento Compósito. Selecciono "Grupo Tipo Ensayo": Resistencia a Compresión. |  | Me lista las edades de resistencia del negocio de cemento. | Validado
21 | 09.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - ver detalle opciones deshabilitadas | Entro como epacheco, busco: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Clinkerización. Pulso ID: 1285. Ingreso a la pestaña Grupo tipo de ensayo. Ingresó a SI02. Ingreso a pestaña Tipo de Ensayo. Pulso en SI02. |  | Aparecen deshabilitados los siguientes campos: Empresa, Planta, Proceso,Producto, Grupo tipo ensayo, Valor aceptación, Edad Resistencia a compresión. | Validado
22 | 09.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Parámetros de control | Entro como epacheco, busco: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Clinkerización. Pulso ID: 1286. Ingreso a la pestaña Grupo tipo de ensayo. Ingresó a AI2O3. Ingreso a pestaña Tipo de Ensayo. Pulso en AI2O3. Pulso en Registrar. Selecciono. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Clinkerizacion. Producto: Clinker tipo V. Grupo tipo de ensayo: AI203. Nombre: ABC. Valor aceptación: marcado. |  | Pulso en pestaña control, y se muestra la sección de requisitos, donde los requisitos (por unidad de muestra y por promedio) estarán deshabilitados (sin opción a edición), el “requisito por unidad de muestra” se visualiza auto- completado con el rango “[1, 1]” y el botón modificar no se muestra | Validado
23 | 09.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Pestaña Control -Rangos | Entro como epacheco, ingresé a la opción Registrar de Administrar tipo de ensayo. Selecciono. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Alimentación horno 2. Producto: Crudo tipo 1. Grupo tipo de ensayo: LSF. Nombre: ABC. Nro. UM: 1. Pulsé en registrar. Ingresé a la pestaña Control. Escribí en los requisitos [3,0>. |  | Aparece mensaje de validación | Validado
24 | 09.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Pestaña Control -Rangos | Entro como epacheco, ingresé a la opción Registrar de Administrar tipo de ensayo. Selecciono. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Alimentación horno 2. Producto: Crudo tipo 1. Grupo tipo de ensayo: LSF. Nombre: ABC. Nro. UM: 1. Pulsé en registrar. Ingresé a la pestaña Control. Escribí en el primer parámetro de control [00,00>. | Me dejó grabar. Eso está mal, porque cero entre cero es indeterminado. Debe aplicar para todos |  | Pendiente
25 | 09.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Pestaña Control -Rangos | Entro como epacheco, ingresé a la opción Registrar de Administrar tipo de ensayo. Selecciono. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Alimentación horno 2. Producto: Crudo tipo 1. Grupo tipo de ensayo: LSF. Nombre: ABC. Nro. UM: 1. Pulsé en registrar. Ingresé a la pestaña Control. Escribí en el primer parámetro de control <20,10>. | Me dejó grabar. Eso está mal, el valor inferior (izquierda) debe ser menor que el valor superior (derecha), si es que ambos se llenan |  | Pendiente
26 | 09.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Pestaña Control -Rangos | Entro como epacheco, ingresé a la opción Registrar de Administrar tipo de ensayo. Selecciono. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Alimentación horno 2. Producto: Crudo tipo 1. Grupo tipo de ensayo: LSF. Nombre: ABC. Nro. UM: 1. Pulsé en registrar. Ingresé a la pestaña Control. Escribí en el rango requisitos: Por unidad de muestra <,3> Por promedio <,3> |  | Cumple con la validación | Validado
27 | 09.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Pestaña Control -Rangos | Entro como epacheco, ingresé a la opción Registrar de Administrar tipo de ensayo. Selecciono. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Alimentación horno 2. Producto: Crudo tipo 1. Grupo tipo de ensayo: LSF. Nombre: ABC. Nro. UM: 1. Pulsé en registrar. Ingresé a la pestaña Control. Escribí en el rango requisitos: Por unidad de muestra <,2> Por promedio <,3> |  | No permite insertar valor porque la unidad de muestra superior no debe ser menor que el promedio superior. Aparece mensaje de validación | Validado
28 | 09.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Pestaña Control -Rangos | Entro como epacheco, ingresé a la opción Registrar de Administrar tipo de ensayo. Selecciono. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Alimentación horno 2. Producto: Crudo tipo 1. Grupo tipo de ensayo: LSF. Nombre: ABC. Nro. UM: 1. Pulsé en registrar. Ingresé a la pestaña Control. Escribí en el rango requisitos: Por unidad de muestra <2,3> Por promedio <1,3> |  | No permite insertar valor porque la unidad de muestra inferior no puede ser mayor que el promedio inferior. Aparece mensaje de validación | Validado
29 | 09.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Pestaña Control -Rangos | Entro como epacheco, ingresé a la opción Registrar de Administrar tipo de ensayo. Selecciono. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Alimentación horno 2. Producto: Crudo tipo 1. Grupo tipo de ensayo: LSF. Nombre: ABC. Nro. UM: 1. Pulsé en registrar. Ingresé a la pestaña Control. Escribí en el rango requisitos: Por unidad de muestra <1,3> Por promedio <1,3> Escribí en el parámetro de control: Por unidad de muestra <,2> |  | No permite insertar valor porque la unidad de muestra del parámetro de control superior no puede ser menor que el requisito de unidad de muestra superior. Aparece mensaje de validación | Validado
30 | 09.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Pestaña Control -Rangos | Entro como epacheco, ingresé a la opción Registrar de Administrar tipo de ensayo. Selecciono. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Alimentación horno 2. Producto: Crudo tipo 1. Grupo tipo de ensayo: LSF. Nombre: ABC. Nro. UM: 1. Pulsé en registrar. Ingresé a la pestaña Control. Escribí en el rango requisitos: Por unidad de muestra <1,3> Por promedio <1,3> Escribí en el parámetro de control: Por unidad de muestra <,2> |  | No permite insertar valor porque la unidad de muestra del parámetro de control superior no puede ser menor que el requisito de unidad de muestra superior. Aparece mensaje de validación | Validado
31 | 09.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Pestaña Control -Rangos | Entro como epacheco, ingresé a la opción Registrar de Administrar tipo de ensayo. Selecciono. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Alimentación horno 2. Producto: Crudo tipo 1. Grupo tipo de ensayo: LSF. Nombre: ABC. Nro. UM: 1. Pulsé en registrar. Ingresé a la pestaña Control. Escribí en el rango requisitos: Por unidad de muestra <1,3> Por promedio <1,3> Escribí en el parámetro de control: Por unidad de muestra <0,0> |  | No permite insertar valor porque la unidad de muestra del parámetro de control inferior no puede ser menor que el requisito de unidad de muestra inferior. Aparece mensaje de validación | Validado
31 | 09.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Pestaña Control -Rangos | Entro como epacheco, ingresé a la opción Registrar de Administrar tipo de ensayo. Selecciono. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Alimentación horno 2. Producto: Crudo tipo 1. Grupo tipo de ensayo: LSF. Nombre: ABC. Nro. UM: 1. Pulsé en registrar. Ingresé a la pestaña Control. Escribí en el rango requisitos: Por unidad de muestra <1,3> Por promedio <1,3> Escribí en el rango barrera: Por unidad de muestra <,2> |  | No permite insertar valor porque el rango barrera superior no puede ser menor que el requisito de unidad de muestra superior. Aparece mensaje de validación | Validado
32 | 09.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Pestaña Control -Rangos | Entro como epacheco, ingresé a la opción Registrar de Administrar tipo de ensayo. Selecciono. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Alimentación horno 2. Producto: Crudo tipo 1. Grupo tipo de ensayo: LSF. Nombre: ABC. Nro. UM: 1. Pulsé en registrar. Ingresé a la pestaña Control. Escribí en el rango requisitos: Por unidad de muestra <2,3> Por promedio <2,3> Escribí en el rango barrera: Por unidad de muestra <1,> | No me permite insertar me sale mensaje de validación. Corregir esto porque en el BBP dice: el “rango barrera inferior” sea menor que el “requisito inferior”. |  | Pendiente
33 | 09.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Pestaña Control -Rangos | Entro como epacheco, ingresé a la opción Registrar de Administrar tipo de ensayo. Selecciono. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Alimentación horno 2. Producto: Crudo tipo 1. Grupo tipo de ensayo: LSF. Nombre: ABC. Nro. UM: 1. Pulsé en registrar. Ingresé a la pestaña Control. Escribí en el rango requisitos: Por unidad de muestra <2,3> Por promedio <2,3> Escribí en el rango barrera: Por unidad de muestra <1,> Luego, borre todos los valores de los rangos de requisitos y barrera y pulsé en modificar | El sistema llenó los siguientes datos: Rango barrera: <0,4> Rango requisitos: Unidad de muestra <2,3>. Promedio <2,3> Por qué se autocompletaron estos valores? Si yo había borrado todos. |  | Pendiente
34 | 09.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Pestaña Control -Rangos | Entro como epacheco, ingresé a la opción Registrar de Administrar tipo de ensayo. Selecciono. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Clinkerización. Producto: Clinker Tipo V. Grupo tipo de ensayo: SiO2. Nombre: ABC. Nro. UM: 1. Pulsé en registrar. Ingresé a la pestaña Control. Escribí en el rango barrera: <2,3> Parámetros de control: Por unidad de muestra <,2> Pulsé en modificar |  | No me deja insertar. Porque el rango de barrera superior es menor que el parámetro de control unidad de muestra superior. | Validado
35 | 09.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Pestaña Control -Rangos | Entro como epacheco, ingresé a la opción Registrar de Administrar tipo de ensayo. Selecciono. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Clinkerización. Producto: Clinker Tipo V. Grupo tipo de ensayo: SiO2. Nombre: ABC. Nro. UM: 1. Pulsé en registrar. Ingresé a la pestaña Control. Escribí en el rango barrera: <2,3> Parámetros de control: Por unidad de muestra <1,0> Pulsé en modificar |  | No me deja insertar. Porque el rango de barrera inferior debe ser menor que el parámetro de control unidad de muestra inferior. | Validado
36 | 09.03.12 | Administrar Tipo de Ensayo - Pestaña Control para ensayo con una unidad de muestra | Entro como epacheco, ingresé a la opción Registrar de Administrar tipo de ensayo. Selecciono. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Clinkerización. Producto: Clinker Tipo V. Grupo tipo de ensayo: SiO2. Nombre: ABC. Nro. UM: 1. Pulsé en registrar. Ingresé a la pestaña Control. | Me permite ingresar requisitos y parámetros de control por unidad de muestra. Esto no debe ser así (ver BBP), para aquellos ensayo que tengan Nro. UM: 1, deberá solo permitirle llenar requisitos y parámetros de control por promedio. El rango de barrera se queda tal cual. |  | Pendiente
Note on E16: Sandra Barboza: Analizar porque se cae en determinados casos

## 8.Admi.Matriz
| Fecha | Requerimiento | Datos de entrada | Observaciones | Estado | Integración 24.02.12 | DVQ
1 | 06.02.12 | Administrar Matriz | Pulse en registrar | No aparece el campo ID, debería estar deshabilitado y vacio, luego cuando le doy en registrar, debería cargar el ID generado. Ese campo está en el BBP | Validado | Validado
2 | 06.02.12 | Administrar Matriz | Cuando coloco un ID de otro año (desconocido) y borro la cajita del año 2012, luego le doy en "Buscar" | Aparece una alerta de que debo seleccionar la empresa. Debería ser una sola caja del ID para colocar el número correlativo | Validado | Validado
3 | 28.02.12 | Administrar Matriz | En los criterios de búsqueda selecciono: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Molienda de Cemento - Compósito. Nombre: Molienda | Le doy buscar, pero me arroja que no hay resultados, cuando esa palabra "molienda" es parte del nombre de varias matrices. Por favor aplicar una mejor búsqueda. |  | Pendiente

## 9.Admi.Producto
| Fecha | Requerimiento | Datos de entrada | Observaciones | Resultado | Estado
1 | 12.03.12 | Administrar Producto - Buscar por ID | Ingresé como epacheco. En el criterio de búsqueda coloque ID: 1 |  | Listo el registro Cemento Tipo I | Validado
2 | 12.03.12 | Administrar Producto - Modificar | Del caso anterior, pulsé en el ID (1), y modifiqué la descripción por: Cemento Portland. (Anterior valor: Cemento Portland Tipo I) . Pulsé en modificar |  | Aparece mensaje de éxito de la operación | Validado
3 | 12.03.12 | Administrar Producto - Inactivar y ver en Reporte Control Diario | Del caso anterior, pulsé en desactivar. El sistema indicó que el producto se desactivó correctamente. Fui a la funcionalidad Reporte Especifico Control Diario, seleccioné: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Molienda de cemento. |  | El sistema NO me mostró el Cemento Tipo I | Validado
4 | 12.03.12 | Administrar Producto - Inactivar y ver en Reporte Consolidado | Del caso anterior, pulsé en desactivar. El sistema indicó que el producto se desactivó correctamente. Fui a la funcionalidad Reporte Especifico Consolidado, seleccioné: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Molienda de cemento. |  | El sistema NO me mostró el Cemento Tipo I | Validado
5 | 12.03.12 | Administrar Producto - Inactivar y ver en Reporte Consolidado en Archivo | Del caso anterior, pulsé en desactivar. El sistema indicó que el producto se desactivó correctamente. Fui a la funcionalidad Reporte Especifico Consolidado en Archivo, seleccioné: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Molienda de cemento. |  | El sistema NO me mostró el Cemento Tipo I | Validado
6 | 12.03.12 | Administrar Producto - Inactivar y ver Administrar Muestra | Del caso anterior, pulsé en desactivar. El sistema indicó que el producto se desactivó correctamente. Fui a la funcionalidad Administrar Muestra, seleccioné: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Molienda de cemento. |  | El sistema NO me mostró el Cemento Tipo I | Validado
7 | 12.03.12 | Administrar Producto - Inactivar y ver Ensayo por Rango de Muestra | Del caso anterior, pulsé en desactivar. El sistema indicó que el producto se desactivó correctamente. Fui a la funcionalidad Ensayo por Rango de Muestra, seleccioné: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Molienda de cemento. |  | El sistema NO me mostró el Cemento Tipo I | Validado
8 | 12.03.12 | Administrar Producto - Inactivar y ver Registrar Ensayo | Del caso anterior, pulsé en desactivar. El sistema indicó que el producto se desactivó correctamente. Fui a la funcionalidad Registrar Ensayo, coloqué en el ID de la muestra: 2011 - 241784. Pulsé enter |  | Aparece mensaje indicando que no se encuentra una muestra ligada con ese ID, todo porque el producto está inactivo. | Validado
9 | 12.03.12 | Administrar Producto - Inactivar y ver Consultar Ensayo | Del caso anterior, pulsé en desactivar. El sistema indicó que el producto se desactivó correctamente. Fui a la funcionalidad Consultar Ensayo. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Molienda de cemento. |  | El sistema NO me mostró el Cemento Tipo I | Validado
10 | 12.03.12 | Administrar Producto - Inactivar y ver Matriz de Tratamiento | Del caso anterior, pulsé en desactivar. El sistema indicó que el producto se desactivó correctamente. Fui a la funcionalidad Matriz de Tratamiento. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Molienda de cemento. |  | El sistema NO me mostró el Cemento Tipo I | Validado
11 | 12.03.12 | Administrar Producto - Buscar por negocio y tipo de producto | Ingresé como epacheco. En el criterio de búsqueda coloque: Negocio: Cemento. Tipo de Producto: Materia Prima |  | Listo todos los productos del negocio cemento y del tipo materia prima | Validado
12 | 12.03.12 | Administrar Producto - Buscar por negocio y nombre | Ingresé como epacheco. En el criterio de búsqueda coloque: Negocio: Prefabricados. Nombre: tv |  | Listo todos los productos que tengan en su nombre las letras "tv" | Validado
13 | 12.03.12 | Administrar Producto - Registrar | Ingresé como epacheco. Pulsé en registrar, escribí lo siguiente: Nombre: ABC. Sigla: ABC. Linea de Producto: Cemento. Tipo de Producto: Materia Prima. |  | Me registró correctamente y lanzo mensajes de alerta cuando no seleccioné los campos obligatorios. | Validado

## 11.Admi.Medidas.Correctivas
| Fecha | Requerimiento | Datos de entrada | Observaciones | Resultado | Estado | DVQ
1 | 09.03.12 | Administrar medidas correctivas por tipo de ensayo | Ingresé como epacheco a la funcionalidad Administrar Accion Correctiva por Tipo de Ensayo. Previamente seleccioné. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Alimentación Horno 2. Producto: Crudo Tipo I. En los criterios de búsqueda de las acciones correctivas. seleccioné Estado: Inactivo | Me salió alerta de que debo escribir en el nombre del tipo de ensayo. Esto no debe ser ya que ambos no son obligatorios. |  | Pendiente
2 | 09.03.12 | Administrar medidas correctivas por tipo de ensayo | Ingresé como epacheco a la funcionalidad Administrar Accion Correctiva por Tipo de Ensayo. Previamente seleccioné. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Alimentación Horno 2. Producto: Crudo Tipo I. Pulsé en el botón Registrar. Me cargó el formulario con la empresa CPSAA. Seleccioné la planta cementos pacasmayo y.... | No me cargó el combo procesos |  | Pendiente
3 | 09.03.12 | Administrar medidas correctivas por tipo de ensayo | Ingresé como epacheco a la funcionalidad Administrar Accion Correctiva por Tipo de Ensayo. Previamente seleccioné. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Alimentación Horno 2. Producto: Crudo Tipo I. Pulsé en el botón Registrar. Me cargó el formulario con la empresa CSSA. Seleccioné la planta: Cementos Selva. Proceso: Chancado de caliza. Producto: Caliza. Luego, volví a seleccionar la línea en el combo "Producto" y... | Se cayó la aplicación |  | Pendiente
4 | 09.03.12 | Administrar medidas correctivas por tipo de ensayo | Ingresé como epacheco a la funcionalidad Administrar Accion Correctiva por Tipo de Ensayo. Previamente seleccioné. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Alimentación Horno 2. Producto: Crudo Tipo I. Pulsé en el botón Registrar. Me cargó el formulario con la empresa CSSA. Seleccioné la planta: Cementos Selva. Proceso: Chancado de caliza. Producto: Caliza. Grupo Tipo de Ensayo: MgO. Tipo de Ensayo: MgO. Tipo de medida: Ambar. Pulsé en el botón Cancelar | Se cayó la aplicación |  | Pendiente
5 | 09.03.12 | Administrar medidas correctivas por tipo de ensayo | Ingresé como epacheco a la funcionalidad Administrar Accion Correctiva por Tipo de Ensayo. Creé previamente la medida correctiva con los siguiente datos: empresa CSSA. Seleccioné la planta: Cementos Selva. Proceso: Chancado de caliza. Producto: Caliza. Grupo Tipo de Ensayo: MgO. Tipo de Ensayo: MgO. Tipo de medida: Ambar. Ahora quiero cambiar por: Grupo Tipo de Ensayo: SiO2. Tipo de Ensayo: SiO2. Al momento de buscar las medidas correctivas por este grupo tipo de ensayo. |  | Aparece la acción correctiva modificada | Validado
6 | 30.03.12 | Administrar medidas correctivas por tipo de ensayo | Entre como epacheco. Ingresé desde la funcionalidad Matriz de Tratamiento por Producto, seleccioné lo siguiente: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Molienda de Cemento. Grupo Tipo de Ensayo: Silo. Tipo de Ensayo: Silo. Pulso en Acción correctiva | Se cayó la aplicación | Sistema muestra las acciones correctiva del tipo de ensayo seleccionado | Pendiente

## 12.Admin.Resp.Medi
| Fecha | Requerimiento | Datos de entrada | Observaciones | Resultado | Estado | DVQ
1 | 09.03.12 | Administrar Responsable por Medida Correctiva | Ingresé como epacheco y busqué la medida correctiva con los siguientes datos: Empresa: CSSA. Planta: Cementos Selva. Proceso: Chancado de Caliza. Producto: Caliza. Grupo Tipo de Ensayo: SiO2. Tipo de Ensayo: SiO2. En los criterios de búsqueda selecciono. Nivel Responsable: Planta. Responsable: Responsable de Medida Correctiva. | Me sigue cargando todas las empresas en el combo empresa |  | Pendiente
2 | 09.03.12 | Administrar Responsable por Medida Correctiva | Ingresé como epacheco y busqué la medida correctiva con los siguientes datos: Empresa: CSSA. Planta: Cementos Selva. Proceso: Chancado de Caliza. Producto: Caliza. Grupo Tipo de Ensayo: SiO2. Tipo de Ensayo: SiO2. En los criterios de búsqueda selecciono. Nivel Responsable: Planta. Responsable: Responsable de Medida Correctiva. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Pulsé en el botón Buscar. El sistema lista el responsable: Responsable de Medida Correctiva. El usuario se selecciona y se pulsa en el botón Asignar. El sistema lo muestra en el listado "Responsables por medida correctiva". Lo selecciono otra vez y pulso en el botón "Eliminar". | Me listan muchos responsables. Se pierde el criterio de búsqueda que estaba. Debe conservarse. |  | Pendiente

## 15.Admi.Lin.Prod
| Fecha | Requerimiento | Datos de entrada | Observaciones | Resultado | Estado | DVQ
1 | 30.03.12 | Administrar Línea de Producto - Buscar por Línea de Producto | Ingresé como epacheco. Seleccioné: Línea de Producto: Cemento. Pulsé en Buscar. | Las Líneas de Producto deben cargarse por alcance del usuario | Listó información de la línea de producto seleccionada: ID, Nombre, Negocio, Descripción | Pendiente
2 | 30.03.12 | Administrar Línea de Producto - No seleccioné Línea de Producto | Ingresé como epacheco. Pulsé en Buscar. |  | Aparece mensaje indicando que seleccione campo obligatorio | Validado
3 | 30.03.12 | Administrar Línea de Producto - Buscar por empresa | Ingresé como epacheco. Seleccioné: Empresa: CPSAA. Sistema cargó las Líneas de Producto de la Empresa. Seleccioné, Línea de Producto: Cal. Pulsé en Buscar. |  | Listó información de la línea de producto seleccionada: ID, Nombre, Negocio, Descripción | Validado
5 | 30.03.12 | Administrar Línea de Producto - Modificar Línea de Producto | Tomando el caso de prueba (1). Luego de hacer la búsqueda por la Línea de Producto. Pulso sobre el ID del Cemento. Aparece la pantalla detalle. Escribo en Descripción: desc. Pulso en Modificar. |  | Aparece mensaje de éxito de la operación | Validado
6 | 30.03.12 | Administrar Línea de Producto - Registrar Línea de Producto | Ingresé como epacheco. Pulsé en Registrar. Apareció formulario y seleccioné lo siguiente: Negocio: Cemento. Escribí Nombre: Línea 1. Pulsé en Registrar. |  | Aparece mensaje de éxito de la operación. Sistema generó ID. | Validado
7 | 30.03.12 | Administrar Línea de Producto - Opción Nuevo | Tomando el caso de prueba (6). Una vez que se creó, pulsé en el botón Nuevo. |  | Aparece formulario Nuevo de Línea de Producto | Validado
8 | 30.03.12 | Administrar Línea de Producto - Opción Desactivar | Tomando el caso de prueba (5). Tomando en cuenta que la Línea de Producto está activa. Pulsé en el botón: Inactivar. | Falta la opción "Inactivar", esto estaba indicando en el BBP en la parte de la definición del requerimiento. Por favor agregarlo al prototipo. Recuerda que si se inactiva una línea de producto, deben inactivarse todos los productos asociados a esa línea. Esto impacta en otras funcionalidad como Administrar Producto (Registrar). Administrar Muestras: Combo Producto (Busqueda, Registro). Registrar Ensayo (combo producto). Registrar Ensayo por Rango de Muestra (combo Producto). Consultar Ensayo (combo producto).Certificado Calidad Cemento (combo producto). Reporte de Control de Calidad de Minerales.(Combo producto). Los siguientes hacerlo luego de la integración con la parte de John. Iconos de Acceso Directo (Listado de productos). Reporte Control Diario (combo producto). Reporte Consolidado (combo producto). Reporte Consolidado en Archivo (combo producto). | Línea de producto cambia de estado a inactivo. Esto impacta en otras funcionalidad como: Administrar Producto (Registrar). Administrar Muestras: Combo Producto (Busqueda, Registro). Registrar Ensayo (combo producto). Registrar Ensayo por Rango de Muestra (combo Producto). Consultar Ensayo (combo producto).Certificado Calidad Cemento (combo producto). Reporte de Control de Calidad de Minerales.(Combo producto) | Pendiente
9 | 30.03.12 | Administrar Línea de Producto - Opción Activar | Tomando el caso de prueba (5). Tomando en cuenta que la Línea de Producto está desactivada. Pulsé en el botón: Activar. | Falta la opción "Activar", esto estaba indicando en el BBP en la parte de la definición del requerimiento. Por favor agregarlo al prototipo. | Línea de producto cambia de estado a activo. Esto impacta en el sistema, aparece la línea de producto en otras opciones | Pendiente

## 16.Admi.Resp
| Fecha | Requerimiento | Datos de entrada | Observaciones | Resultado | Estado | DVQ
1 | 30.03.12 | Administrar Responsable - Listar todo los responsables | Ingresé como epacheco. Pulsé en Buscar. |  | Listó todos los responsables del sistema | Validado
2 | 30.03.12 | Administrar Responsable - Ver detalle de Responsable | Tomando el caso de prueba (1). Pulsé sobre el ID: 1. |  | Aparece información del Responsable. | Validado
3 | 30.03.12 | Administrar Responsable - Modificar Responsable | Tomando el caso de prueba (2). Escribí los siguientes datos: Descripción: desc. Pulsé en Modificar. | Se debería poder modificar lo siguiente: Tipo de Responsable, Nivel de Responsable, Color Alerta Permitido, Responsable Encargado, Descripción (que ya está). | Aparece mensaje de éxito de la operación | Pendiente
4 | 30.03.12 | Administrar Responsable - Modificar Alerta permitida | Busqué el responsable con ID: 4. Pulsé sobre el ID, me apareción la pantalla de detalle del responsable. Seleccioné en Alerta permitida: Ambar. Pulsé en modificar. | Por favor investigar en el SAC, que pasa cuando los responsables tienen alertas ambar?, quiere decir que sólo recibirán correos cuando los ensayos son ambar?. Ver funcionalidad registro de ensayos. | El responsable sólo recibirá correos cuando los ensayos tengan alerta ambar. | Pendiente
5 | 30.03.12 | Administrar Responsable - Modificar Alerta permitida 2 | Busqué el responsable con ID: 4. Pulsé sobre el ID, me apareción la pantalla de detalle del responsable. Seleccioné en Alerta permitida: Roja. Pulsé en modificar. | Por favor investigar en el SAC, que pasa cuando los responsables tienen alertas rojas?, quiere decir que sólo recibirán correos cuando los ensayos son alerta roja?. Ver funcionalidad registro de ensayos. | El responsable sólo recibirá correos cuando los ensayos tengan alerta roja. | Pendiente
6 | 30.03.12 | Administrar Responsable - Desactivar Responsable | Tomando el caso de prueba (3). El responsable debe estar como Activo. Pulsé en el botón Inactivar. |  | Responsable cambia de estado a inactivo. Esto impacta en la funcionalidad Administrar Responsable por Medida Correctiva. | Validado
7 | 30.03.12 | Administrar Responsable - Responsable inactivo | Luego de haber realizado el caso de prueba (6). Ingresé a la funcionalidad Administrar Responsable por Medida Correctiva, seleccionando los siguientes datos: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Molienda de Carbón. Producto: Mix de Carbón. Grupo Tipo de Ensayo: Humedad. Tipo de Ensayo: Humedad. Pulsé en la pestaña Acción Correctiva. Pulsé en el registro Ambar. Luego en la pestaña Responsable. Nivel de Responsable: Planta. Tipo de Responsable: Materiales y Procesos. | No debe listar el responsable del ID: 4 (Responsable de Materiales y Procesos) ahora que está inactivo, en la lista Responsables de la Acción Correctiva, asi como tampoco en el combo Responsable (ESTO ÚLTIMO YA ESTÁ) | En el combo Responsable no lista el responsable "Responsable de Materiales y Procesos" (ID:4). Tampoco en la lista de Medidas Correctivas | Pendiente
8 | 30.03.12 | Administrar Responsable - Activar Responsable | Tomando el caso de prueba (5). El responsable debe estar como Inactivo. Pulsé en el botón Activar. |  | Responsable cambia de estado a Activo. Esto impacta en la funcionalidad Administrar Responsable por Medida Correctiva. | Validado
9 | 30.03.12 | Administrar Responsable - Responsable activo | Luego de haber realizado el caso de prueba (8). Ingresé a la funcionalidad Administrar Responsable por Medida Correctiva, seleccionando los siguientes datos: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Molienda de Carbón. Producto: Mix de Carbón. Grupo Tipo de Ensayo: Humedad. Tipo de Ensayo: Humedad. Pulsé en la pestaña Acción Correctiva. Pulsé en el registro Ambar. Luego en la pestaña Responsable. Nivel de Responsable: Planta. Tipo de Responsable: Materiales y Procesos. | El responsable ID:4 (Responsable de Materiales y Procesos), ahora activo, debe volver a mostrarse en la lista de Responsables de la Acción Correctiva. Así como en el combo Responsable (ESTO ÚLTIMO YA ESTÁ) | En el combo Responsable lista el responsable "Responsable de Materiales y Procesos" (ID:4). Tambien se muestra en la lista de Medidas Correctivas | Pendiente
10 | 30.03.12 | Administrar Responsable - Registrar Responsable | Ingresé como epacheco. Pulsé en Registrar. Aparece formulario de registro de Responsable, ingreso los siguientes datos: Nombre: abc. Tipo de Responsable: Aseguramiento de Calidad. Nivel de Responsable: Planta. Color alerta permitido: Ámbar. Desmarco el check Responsable encargado. Pulso en Registrar. |  | Aparece mensaje de éxito de la operación | Validado
11 | 30.03.12 | Administrar Responsable - Nuevo Responsable | Tomando el caso de prueba (10). Luego de haber creado el responsable, pulsé el botón Nuevo. |  | Aparece el formulario de nuevo responsable. | Validado
12 | 30.03.12 | Administrar Responsable - Buscar por ID (Numeros con caracteres | En el criterio de búsqueda escribí, ID: 1232######. Pulsé Buscar. | Se cayó la aplicación | Aparece mensaje que no se encontraron los resultados indicados | Pendiente
13 | 30.03.12 | Administrar Responsable - Buscar por ID (letras) | En el criterio de búsqueda escribí, ID: abc. |  | Sistema no me dejó escribir letras. | Validado
14 | 30.03.12 | Administrar Responsable - Buscar por ID | En el criterio de búsqueda escribí, ID: 10. Pulsé en Buscar. |  | Sistema mostró responsable: Supervisor de Aseguramiento de la Calidad | Validado
15 | 30.03.12 | Administrar Responsable - Buscar por nombre | En el criterio de búsqueda seleccioné en el Nombre: Responsable de Plantas de Cemento. Pulsé en Buscar. |  | Sistema mostró responsable: Responsable de Plantas de Cemento (ID:18) | Validado
16 | 30.03.12 | Administrar Responsable - Buscar por tipo de responsable | En el criterio de búsqueda seleccioné en el Tipo de Responsable: Aseguramiento de Calidad. Pulsé en Buscar. |  | Sistema muestra los responsables del tipo: Aseguramiento de Calidad | Validado
17 | 30.03.12 | Menú administrar datos maestros |  | El menú debe tener scrollbar sobre todo ahora que el modulo de datos maestros ha crecido |  | Pendiente

## 18.Admi.Empresa
| Fecha | Requerimiento | Datos de entrada | Observaciones | Estado | Integración 24.02.12 | DVQ
1 | 03.02.12 | Administrar Empresa | Campos en los resultados de búsqueda | Falta colocar combos en el ID y el Nombre que listen de manera ascendente y descendente | Pendiente | Pendiente |  | Fase pruebas unitarias finales
2 | 03.02.12 | Administrar Empresa | Al momento de modificar la empresa "ce3", borré la descripción del campo "imagen" | Luego, le dí en modificar, y me permitió hacerlo, sin embargo, en el BBP, ese campo es obligatorio. | Validado | Validado |  | Urgente
3 | 03.02.12 | Administrar Empresa | Actualmente sale la empresa CSSA como "inactiva". | Sin embargo, sigo viendo que en otras funcionalidades aparece dicha empresa. Por ejemplo, en "Administrar Muestra" sale la empresa "CSSA" pese a que tiene estado inactivo. No debería aparecer si tiene ese estado. | Validado | Validado
4 | 03.02.12 | Administrar Empresa | En el menú aparece la funcionalidad "Administrar procesos1" | Por favor retirarla, porque ya existe una llamada "Administrar Procesos" | Validado | Validado
5 | 28.02.12 | Administrar Empresa | Cuando entro como "rnarro@cpsaa.com.pe", le doy buscar apenas me aparece la pantalla Administrar Empresa, me lista todas las empresas, le doy click en el ID de la empresa CPSAA. | La aplicación se cae. Por que? |  | Pendiente

## 19.Admi.Negocio
Fecha | Requerimiento | Datos de entrada | Observaciones | Estado | Integración 24.02.12
09.02.12 | Administrar Negocio | Cuando pulso en Registrar, aparece la interfaz sin embargo: | Ninguno de los checkbox está seleccionado. Debería porque asi aparece en el BBP | Validado | Validado
09.02.12 | Administrar Negocio | Cuando modifico el negocio "Prueba" (que cree), y le doy en "desactivar", me cambia de estado, pero eso no se ve reflejado en otras funcionalidades como: | Administrar Planta, en el registrar. Si yo desactivo un negocio, no debería aparecerme en la lista de negocios, de la pantalla registrar. En el caso del modificar o ver detalle, tampoco debería aparecerme. | Pendiente | Validado

## 26.Gestion_Stock
| Fecha | Requerimiento | Datos de entrada | Observaciones | Resultado | Estado | DVQ
1 | 21.03.12 | Administrar Lote PNC - Consulta por línea de producción y Producto | Entré como fgastanaudi. En los criterios de búsqueda seleccioné: Negocio:Prefabricados. Linea de producción: Ladrillo Tipo IC. Producto: King Kong T14 TICo. Fecha producción inicio: 2007-01-01. Fecha producción fin: 2012-03-21 | Por defecto debe cargar la opción: Negocio: Prefabricados | Listó lotes No Conformes del producto y línea de producción seleccionados. | Pendiente
2 | 21.03.12 | Administrar Lote PNC - Consulta por fecha | Entré como fgastanaudi. En los criterios de búsqueda seleccioné: producción inicio: 2007-01-01. Fecha producción fin: 2012-03-21 |  | Listó lotes No Conformes en el rango de fechas seleccionado | Validado
3 | 21.03.12 | Administrar Lote PNC - Ver detalle | Del caso anterior, pulsé sobre el ID de lote: 4920 | Está listando la verificación de resultados, no debe ser, sólo cuando se elija como tratamiento a seguir "Reproceso". Asimismo, está listando todos los estados del lote. Mejor dejemoslo en que cargue el estado "No Conforme" deshabilitado. Debe haber botón cancelar, en la parte inferior de la pantalla, que permita regresar a la pantalla de búsqueda PNC. | Listó información del lote, campos para escribir la no conformidad, tratamiento a seguir, autorización y acciones ejecutadas. | Pendiente
4 | 21.03.12 | Administrar Lote PNC - Modificar Lote No Conforme antiguo (antes del cambio de estado automático) | En el ver detalle del lote: 4920. Seleccióné: Proceso: Almac. Y Despacho de Prefabricados. Descripción de la No Conformidad: Descripción. Tratamiento a seguir: Otro. El sistema despliega caja de texto en la que escribí: Abc. Autorizado por: Juan Perez. Fecha: 2012-03-21. Pulso en el botón Modificar. | Luego de pulsar en modificar, aparece el campo "Cargo". Y la tabla "Verificación de resultados". Esto no debe suceder, ya que el tratamiento a seguir es "Otro" y de acuerdo al BBP no le corresponde los otros campos indicados. | Aparece mensaje de éxito. Se genera un ID correlativo de PNC. Deshabilita los campos: Tratamiento a seguir, caja de texto, Autorizado por y fecha. | Pendiente
5 | 21.03.12 | Administrar Lote PNC - Modificar Lote No Conforme antiguo (antes del cambio de estado automático) | Del caso anterior, cuando ingreso a ver el detalle del lote 4920. | No lista el nombre del tratamiento a seguir. Anteriormente, seleccionó la opción "Otro" y escribí "Abc". Este último dato no aparece. | Aparece mensaje información de la Descripción de no conformidad, Tratamiento a seguir, Autorizado por, fecha. | Pendiente
6 | 21.03.12 | Administrar Lote PNC - Indicar Acción Nueva a Lote No Conforme antiguo (antes del cambio de estado automático) | Del caso anterior (ID lote: 4920) Pulso sobre el botón "Acción Nueva" | Me aparece mensaje de que el lote no tiene tamaño. Sin embargo, cuando de la pantalla detalle, hize nuevamente la búsqueda de lote PNC, ingresé al lote 4920, y pulsé en Acción Nueva, ahí si apareción la fila. Por favor verificar porque se da esto. | Cuando se pulsa en "Acción nueva", el sistema despliega una fila con las columna: Fecha, Descripción, Responsable de la Acción, Salidas, Saldo. Luego de pulsar sobreel botón "Registrar" aparece mensaje de éxito. | Pendiente
7 | 21.03.12 | Administrar Lote PNC - Registrar Acción Nueva a Lote No Conforme antiguo (antes del cambio de estado automático) | Del caso anterior (ID lote: 4920) Pulso sobre el botón "Acción Nueva". Aparece la fila con el formulario: Fecha (actual), Descripción. Responsable de la Acción. Salidas (Deshabilitado con una línea) y Saldo (Tamaño del lote). Indiqué los siguiente datos: Fecha: 2012-03-21. Descripción: Descripción. Responsable de la acción: Responsables de procesos de premezclados. Pulsé en botón "Registrar". |  | Sistema agregó la información al listado de Acciones ejecutadas y control de inventarios | Validado
8 | 21.03.12 | Administrar Lote PNC - Registrar Segunda Acción / No escribí Salidas - a Lote No Conforme antiguo | Del caso anterior (ID lote: 4920) Pulso sobre el botón "Acción Nueva". Aparece nuevamente la fila con el formulario acción nueva. Indiqué los siguiente datos: Fecha: 2012-03-21. Descripción: Descripción 2. Responsable de la acción: Analista de Control de Calidad de Premezclados. Pulsé en botón "Registrar". |  | Sistema muestra mensaje de que debo ingresar una salida. | Validado
9 | 21.03.12 | Administrar Lote PNC - Registrar Segunda Acción / Escribí CERO en Salidas - a Lote No Conforme antiguo | Del caso anterior (ID lote: 4920) Pulso sobre el botón "Acción Nueva". Aparece nuevamente la fila con el formulario acción nueva. Indiqué los siguiente datos: Fecha: 2012-03-21. Descripción: Descripción 2. Responsable de la acción: Analista de Control de Calidad de Premezclados. Salidas: 0. Pulsé en botón "Registrar". |  | Sistema muestra mensaje indicando que la salida debe ser mayor a cero | Validado
10 | 21.03.12 | Administrar Lote PNC - Registrar Segunda Acción / Escribí UNO en Salidas - a Lote No Conforme antiguo | Del caso anterior (ID lote: 4920) Pulso sobre el botón "Acción Nueva". Aparece nuevamente la fila con el formulario acción nueva. Indiqué los siguiente datos: Fecha: 2012-03-21. Descripción: Descripción 2. Responsable de la acción: Analista de Control de Calidad de Premezclados. Salidas: 1. Pulsé en botón "Registrar". |  | Sistema agregó la información al listado de Acciones ejecutadas y control de inventarios. En el campo salidas registró UNO (1) y en el campo Saldo: la resta del tamaño menos la salida. | Validado
11 | 21.03.12 | Administrar Lote PNC - Tratamiento a seguir "Aceptación por concesión del cliente” - a lote no Conforme antiguo | Realizo la búsqueda de lote PNC y selecciono el ID lote: 4906. Aparece pantalla de detalle y escribo los siguientes datos: Proceso: Almac. Y Despacho de Prefabricados. Descripción de la no conformidad: Descripción. Tratamiento a seguir: Aceptación por concesión del cliente. Autorizado por: Juan Perez. Cargo: Abc. Pulsé en el botón "Modificar". | Habilita la tabla de verificación de resultados. Por qué? Si el tratamiento a seguir no es "Reproceso" | Aparece mensaje de éxito. Se genera un ID correlativo de PNC. Deshabilita los campos: Tratamiento a seguir, caja de texto, Autorizado por y fecha. | Pendiente
12 | 21.03.12 | Administrar Lote PNC - Ver detalle Tratamiento a seguir "Aceptación por concesión del cliente” - a lote no Conforme antiguo | Del caso anterior, realizo la búsqueda de lote PNC y selecciono el ID lote: 4906. Aparece pantalla de detalle. | No figura el "cargo". Por favor habilitar, este campo que anteriormente se grabó con dato. |  | Pendiente
13 | 21.03.12 | Administrar Lote PNC - Indicar acción nueva a lote con Tratamiento a seguir "Aceptación por concesión del cliente” | Del caso anterior, realizo la búsqueda de lote PNC y selecciono el ID lote: 4906. Aparece pantalla de detalle. Pulso sobre el botón "Acción Nueva", ingreso el siguiente dato: Fecha: 2012-02-07. Descripción: Descripción. Responsable de la acción: Responsables de planta de premezclados. Salidas: 10. Pulsé en el botón "Registrar" | No me aparece ninguna advertencia de que la fecha del registro de la acción NO debe ser menor a la del registro del lote PNC. Considerar que el lote 4906 tiene fecha de registro PNC 21.03.12 | Sistema muestra mensaje indicando que la fecha de la acción no puede ser menor a la del registro PNC. | Pendiente
14 | 21.03.12 | Administrar Lote PNC -Ingresar número SAC a lote No Conforme antiguo | Realizo la búsqueda de lote PNC y selecciono el ID lote: 4906. Aparece pantalla de detalle. Escribo lo siguiente: SAC N°: abc. Pulso en el botón "Modificar" | Actualmente no puedo probar esta opción, porque me aparece mensaje de que debo escribir un cargo, sin embargo la primera vez que llené los datos de la no conformidad con el tratamiento a seguir (otro), sí escribí un tratamiento y lo grabé, solo que cuando veo el detalle no aparece | Aparece mensaje de éxito. El campo SAC Nro. se graba. | Pendiente
15 | 21.03.12 | Administrar Lote -Cambio automático a lote no conforme. Incumplimiento de ensayo: Color y Textura 7d | Se ingresó a la funcionalidad Administrar lote. Se creó el lote con los siguientes datos: Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Línea de Producto: Ladrillo - Tipo Ico. Color prod: Natural. Tamaño: 18690 unidades. Fecha ini. Prod.: 2012-03-15. Fecha fin. prod: 2012-03-15. Hora ini. prod: 08:00. Hora fin prod.: 17:30. Luego fui a pestaña muestras, donde registré la muestra: Proceso: Almac. y Despacho de Prebafridos. Equipo: Generico. Producto: King Kong T14 TICo. Fecha: 2012-03-15. En ensayo registré los mismos valores de la muestra: 2007-13259. Con el tipo de ensayo. Color y Textura 7d: NC y los demás conformes. | No actualiza el estado del lote a "No Conforme". No aparece en la funcionalidad Administrar Lote PNC | Sistema actualizó el estado del lote a No Conforme. Este lote creado, aparece en la funcionalidad Administrar Lote PNC. | Validado
16 | 26.03.12 | Administrar Lote PNC - Administrar lote PNC luego de haberse cambiado a No Conforme automáticamente | Del caso anterior, ingresé a la funcionalidad Administrar Lote PNC, en los criterios de búsqueda, seleccioné: Fec. Prod. Ini: 2012-03-20. Pulsé en el botón Buscar. Pulsé sobre el ID del lote PNC. Aparece el detalle del lote PNC. Escribí los siguiente valores: Proceso: Almac. y Despacho de Prefabricados. Descripción de la No Conformidad: desc. SAC Nro.: abc. Tratamiento a seguir: Reclasificación para usos alternativos. Autorizado por: abc. Fecha: 2012-03-22. Pulsé en el botón Modificar. |  | Mensaje de éxito que se modificó correctamente | Validado
17 | 26.03.12 | Administrar Lote PNC - Agregar acción ejecutada (lote no conforme de manera automática) | Del caso anterior, en la pantalla detalle ensayo, pulso sobre el botón Acción Nueva. El sistema habilita la fila de registro de acción ejecutada, escribo los siguiente datos: Fecha: 2012-03-22. Descripción: desc. Responsable de la acción: Responsables de planta de premezclados. Sistema carga en el campo Saldo el tamaño del lote. y en el campo Salida: -. De ahi pulso sobre el botón Registrar. | Se cayó la aplicación | Se agregó una acción en el listado de acciones ejecutadas | Validado
18 | 27.03.12 | Administrar Lote PNC - Agregar segunda acción ejecutada (lote no conforme de manera automática) | Tomando como referencia el caso anterior. Pulso nuevamente sobre el botón Acción nueva. Aparece el formulario, indico los siguientes datos: Fecha: 2012-03-23. Descripción: desc. Responsable de la acción: Responsables de procesos de premezclados. Salidas: 10000. Pulsé en registrar. |  | Agregó la acción a la lista de acciones ejecutadas | Validado
19 | 27.03.12 | Administrar Lote PNC - Tratamiento a seguir "Reensayo para evaluar conformidad" | Entro como fgastanaudi y creo el lote, con los siguientes datos: Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Línea. Prod: Adoquín - Tipo Ico. Producto: Adoquín 6 x 10 x 20 TICo. Color prod.: Rojo 130. Se asoció una muestra con las mismas características de la muestra 2010-21212. Pero se le agregó los siguientes valores a los ensayos: Resistencia a compresión 26d, los valores: 100. Resistencia a compresión 28d, los valores: 91-90-93. Cuando registré, el sistema cambió el lote a No Conforme. Ingresé a Administrar Lote PNC, busqué por el 2012-03-23. Pulsé sobre el ID. Seleccioné el tratamiento a seguir: Reensayo para evaluar conformidad. | No me despliega el listado de verificación de resultados |  | Pendiente