## 04ene
Acta de reunion:
Fecha: | 04/01/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Procedimiento para corregir observaciones en producción
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Rita Narro
CSTI: | Sandra Barboza
OBJETIVOS
Definir procedimiento de corrección de observaciones
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto | Discusion
Procedimiento corregir observaciones presentadas en producción | De acuerdo a lo conversado entre R.Narro y S.Barboza, el procedimiento para corregir las observaciones que se están dando en producción será el siguiente: -Desplegar el war corregido en el servidor 13, previamente validado por CSTI. -Certificar corrección, por parte del usuario líder o encargado. -Solicitar formalmente pase del war a producción, por parte de CSTI. Las coordinaciones respecto al momento indicado para hacer dicho pase serán realizadas entre Rita Narro y Miguel Ortiz.
ACCIONES
| Rita Narro | Sandra Barboza
| Analista Lider - CPSAA | Analista Lider - CSTI

## 09ene
Acta de reunion:
Fecha: | 09/01/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Estado del proyecto
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Manuel Landa, Rita Narro, Edwin Pacheco
CSTI: | José Isuhuaylas, Sandra Barboza
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto | Discusion
Manuel Landa indica que no es prioritaria la configuración del archivo properties para la funcionalidad Administrar Parámetros del Sistema, por lo que esta funcionalidad se retirará de la fase 2.
Quedó pendiente por parte de CPSAA, la revisión y aprobación del control de cambios específicamente los puntos 8 (Valor de resistencia a compresión debe ser promedio de unidades de muestra en Reporte Consolidado en Archivo) y 9(Retirar validación que reemplaza valor 1870 por 80), sin embargo este último punto será implementado por CSTI a la brevedad. Los demás puntos en el archivo de control de cambios han sido aprobados por CPSAA.
ACCIONES
CPSAA: 1.Validar descripción funcional del Registro de Muestra de Investigación (Envío de valores de ensayo y comentarios por correo electrónico) 2. Cerrar definición de los siguientes requerimientos: Gráfico de Tendencia de Reporte Específico Consolidado y Control diario, Reporte Gerencial de Prefabricados, Reporte Gerencial de Concreto, Reporte gerencial 2- Resistencia a compresión por producto. Para la semana del 16 de enero. 3. Validar definición de envío de lotes prefabricados a SAP. CSTI: 1.Implementar el punto 9 del control de cambios, pese a que aun no ha sido aprobado como cambio. 2. Proponer solución acerca del punto 10 del archivo adjunto de control de cambios, que tiene que ver con el impacto de fondo al momento de registrar una muestra del proceso Molienda de Cemento Compósito y relacionar con el equipo genérico, que actualmente tiene un ID en la base de datos, mientras que para los datos históricos, no existe tal equipo y la relación tiene valor null.
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 11ene
Acta de reunion:
Fecha: | 11/01/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Absolver consultas de requerimientos
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Rita Narro, Edwin Pacheco
CSTI: | Sandra Barboza, Jose Isuhuaylas
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto | Discusion
Por parte de Fernando Gastañaudi está pendiente revisar, absolver las consultas y completar la definición de los siguientes requerimientos: -Gestión de stock de lotes prefabricados -Envío de Lotes de Prefabricados a SAP -Re-Configurar los formatos de granulometría En el caso de Rita Narro, solicitamos su apoyo para el tema de SAP, se requiere especificar los 4 estados para la generación de transacciones, así como el evento que los genera.
ACCIONES
Por parte de CPSAA: Coordinar con Kelly Cueva envío de comentarios del control de cambios de la funcionalidad Registro de Muestra Especiales, el prototipo se encuentre en el BBP V7 pág. 33. Para el caso de Fernando Gastañaudi, coordinar su disponibilidad para absolver las consultas y tiempo para realizar las reuniones.
| Rita Daliana Narro | Jose Isuhuaylas
| Analista Líder – CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
Sandra Barboza
Analista Líder- CSTI

## 25ene
Acta de reunion:
Fecha: | 25/01/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Absolver consultas de requerimientos Gestión de Stock Prefabricados y Re-configurar formatos de granulometría
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Fernando Gastañaudi
CSTI: | Sandra Barboza
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto | Discusion
Se absolvieron las consultas del requerimiento Gestión de Stock Prefabricados y se actualizó la definición del BBP, precisando los puntos indicados por el usuario. Se absolvieron las consultas del requerimiento Re-configurar formatos de granulometría pero quedó pendiente la especificación de cómo se genera el reporte grafico de la combinación de agregados. Actualmente en el BBP está el grafico y datos, pero no se tiene definición de la interfaz de generación de dicho reporte.
ACCIONES
CPSAA: F.Gastañaudi coordinará con R.Narro para revisar la definición de la interfaz de generación del reporte grafico de combinación de agregados, según lo indicando, el usuario envió comentarios en color rojo respecto a este tema.
| Fernando Gastañaudi | Sandra Barboza
| Encargado de Premezclados - DINO | Analista Líder- CSTI

## 30ene
Acta de reunion:
Fecha: | 30/01/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Revisar estado del Proyecto SAC
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Manuel Landa, Rita Narro
CSTI: | José Isuhuaylas, Sandra Barboza
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
Acerca de funcionalidad "Iconos de Acceso Directo": La creación del icono será por rol de usuario y en la interfaz de creación se debe tener en cuenta la empresa y planta, seguido del proceso y equipo (estos 2 últimos ya estaban definidos en el BBP). Las filas y columnas se crean por parámetros del sistema. |  | Rita Narro - Manuel Landa
Acerca de funcionalidad "Administrar Información de Auditoría": Se solicita se realice seguimiento de la inserción, modificación y eliminación de muestras y ensayos, lo que involucra registrar la hora, la ip y el usuario. Por ejemplo, saber quien modificó el valor de un ensayo. Revisar compromisos. |  | Rita Narro - Manuel Landa
Acerca de la observación del requerimiento "Registro Automático de Ensayo Resistencia a Compresión": Indicaron que el problema se debió a que Miguel Ortiz no había creado las carpetas en el servidor para que ahí se almacenen los ficheros. Actualmente los usuarios están probando. |  | Rita Narro - Manuel Landa
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
Agendar reunión para el 09.02.12 a fin de revisar propuesta de implementación de "Administrar Información de Auditoría", mediante un log en la base de datos. |  | CSTI | 09.02.12
Validar con Kelly Cueva interfaz grafica y formato de la descripción funcional del requerimiento "Envío de valores de ensayo y comentarios por correo electrónico (Registro de Muestra de Investigación)" |  | Rita Narro - Manuel Landa | 30.01.12
Validar con Edwin Pacheco el control de cambios número 8, referente al alcance del requerimiento "Administrar ID lotes y ensayos" |  | Rita Narro - Manuel Landa | 30.01.12
Agregar en el cronograma una columna "fecha proyectada" para cerrar compromisos en cada requerimiento |  | CSTI | 30.01.12
Coordinar con Fernando Gastañaudi acerca de la definición de cómo se generará el gráfico de combinación de agregados. |  | Rita Narro | De acuerdo a prioridad en cronograma
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 01feb
Acta de reunion:
Fecha: | 01/02/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Requerimiento: Envío de valores de ensayo y comentarios por correo electrónico
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Rita Narro
CSTI: | Sandra Barboza
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
La usuaria aprobó la interfaz grafica y formato de la descripción funcional del requerimiento "Envío de valores de ensayo y comentarios por correo electrónico (Registro de Muestra de Investigación)" que está en el BBP V7.5 |  | Rita Narro - Kelly Cueva
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
Validar con Edwin Pacheco el control de cambios número 8, referente al alcance del requerimiento "Administrar ID lotes y ensayos" |  | Rita Narro - Edwin Pacheco | 01.02.12
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 07feb
Acta de reunion:
Fecha: | 08/02/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Requerimiento: Administrar Grupo Tipo de Ensayo y otros relacionados
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Rita Narro, Edwin Pacheco
CSTI: | Sandra Barboza
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
Funcionalidad Administrar Grupo Tipo de Ensayo: en el prototipo solicitaron agregar las opciones Color y Textura, y Absorción; teniendo en cuenta que estos tipos junto con Resistencia Prefabricado, Resistencia Concreto, y Granulométrico, son los tipos de los Grupos Tipos de Ensayo. Sólo uno de estos debe ser seleccionado por el usuario. En caso el usuario seleccione el tipo granulométrico, los siguientes campos deben habilitarse: Huso, el % que pasa y el % retenido parcial. De lo contrario, de no seleccionarse granulométrico, permanecerán deshabilitados los campos mencionados, y la columna "SCMGT_FLG_HUS_GRA" de la tabla Grupo Tipo de Ensayo, tendrá valor falso, 'N'. |  | Rita Narro - Edwin Pacheco
Asimismo, adicionaron la siguiente solicitud: el sistema actual tiene una restricción en la funcionalidad Administrar Muestra en la pestaña de Registro de Ensayos, debido a que cada vez que se coloca un tipo al Grupo Tipo de Ensayo, imposibilita la opción de registro en serie de los ensayos relacionados a la muestra. Se solicita eliminar esta restricción. |  | Rita Narro - Edwin Pacheco
Funcionalidad Administrar Tipo de Ensayo: en el prototipo solicitaron agregar el campo Promedio de Calidad, si es seleccionado por el usuario indicará que a ese Tipo de Ensayo se le aplicará promedio. El valor de la columna "SMCTE_FLG_PRO_CAL" de la tabla Tipo de Ensayo será N o S, según sea el caso. |  | Rita Narro - Edwin Pacheco
Funcionalidad Administrar Tipo de Ensayo: Si el campo Reporte Gerencial, es seleccionado por el usuario el valor positivo deberá almacenarse en la columna "SCMTE_FLG_REP_PMZ" de la tabla Tipo de Ensayo. La selección de este flag indica que el tipo de ensayo interviene en el reporte gerencial de premezclados (prefabricados o concreto). Si este flag es "S" entonces sí se considera en el reporte, caso contrario no se muestra. Para el negocio de concreto, este flag sólo podrá ser 'S' para aquellos procesos configurados a usar en el reporte, los cuales se determinan en la tabla proceso. Para el negocio de prefabricados. este flag sólo podrá ser 'S' para aquellos procesos que se usan en el reporte, los cuales se determinan mediante parámetros de sistema. |  | Rita Narro - Edwin Pacheco
Funcionalidad Administrar Tipo de Ensayo: A nivel de base de datos, no se considerarán las siguientes columnas de la tabla Tipo de Ensayo: "SMCTE_FLG_PRO_CAL", "SCMTE_FLG_REP_PMZ", "SCMTE_FLG_MUL_OL", "SCMTE_FCH_HOR_INI_MUL_OL", "SCMTE_FCH_HOR_FIN_MUL_OL", "SCMTE_LIM_CON_INF_MUL_OL", "SCMTE_LIM_CON_SUP_MUL_OL". |  | Rita Narro - Edwin Pacheco
Funcionalidad Administrar Tipo de Ensayo: en el prototipo de la pestaña "Control", Si el usuario escribe datos en la zona Rango Barrera en la base de datos el campo "SCMOC_COC_TIPO_CONT" de la tabla "GESAC_MOV_CONT", debe tener como valor “BAR”. Si el usuario escribe datos en la zona Requisitos en la base de datos el campo "SCMOC_COC_TIPO_CONT" de la tabla "GESAC_MOV_CONT", debe tener como valor “REQ”. Si el usuario escribe datos en la zona Parámetros de Control en la base de datos el campo "SCMOC_COC_TIPO_CONT" de la tabla "GESAC_MOV_CONT", debe tener como valor “CON”. |  | Rita Narro - Edwin Pacheco
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
Funcionalidad Administrar Tipo de Ensayo (pestaña Control): Falta que especifiquen bien el siguiente parrafo que estaba en el BBP: Si en la pantalla detalle (registro de tipo de ensayo), se marcó la opción Aceptación, solo se visualizará en la pantalla de Control, la zona de Requisitos, pero con las opciones de requisitos y botón Modificar deshabilitados. También, se colocarán valores predeterminados en el campo Unidad de Muestra. |  | Rita Narro - Edwin Pacheco | 08.02.12
Funcionalidad Administrar Tipo de Ensayo (pestaña Acción Correctiva): El registro de las acciones correctivas se hará en la tabla "CPSAA"."GESAC_MOV_ACCI"? actualmente no hay data referencial. |  | Rita Narro - Edwin Pacheco | 08.02.12
Actualizar BBP a la versión 7.6, de acuerdo a las especificaciones indicadas. |  | CSTI | 08.02.12
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 13feb
Acta de reunion:
Fecha: | 08/02/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Requerimiento: Administrar Grupo Tipo de Ensayo y otros relacionados
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Rita Narro, Edwin Pacheco
CSTI: | Sandra Barboza
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
Funcionalidad Administrar Información de Auditoría: -Se solicita que se adicione al componente de auditoría, la opción de grabar el valor del antiguo y nuevo ensayo, para luego mostrarlo en la interfaz gráfica propuesta. -Se debe considerar la llamada al log de auditoría en las nuevas funcionalidades implementadas, tales como: Reemplazar ensayo (Muestras especiales), Reemplazar ensayo (Cementos y Premezclados), cada una de estas involucra pantallas y clases distintas entre sí. |  | Manuel Landa
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
Validar descripción funcional de Administrar Información de Auditoría |  | Manuel Landa - Edwin Pacheco | 14.02.12
Aprobar control de cambios de Administrar Información de Auditoría |  | Manuel Landa - Edwin Pacheco | 14.02.12
Revisar control de cambios números: 12 y 13 |  | Manuel Landa - Edwin Pacheco | 14.02.12
Responder a las consultas de los requerimientos Administrar Tipo de Ensayo (pestañas Control y Acción Correctiva). Las preguntas se especifican líneas abajo. |  | Manuel Landa - Edwin Pacheco | 14.02.12
Funcionalidad Administrar Tipo de Ensayo (pestaña Control): Falta que especifiquen bien el siguiente parrafo que estaba en el BBP: Si en la pantalla detalle (registro de tipo de ensayo), se marcó la opción Aceptación, solo se visualizará en la pantalla de Control, la zona de Requisitos, pero con las opciones de requisitos y botón Modificar deshabilitados. También, se colocarán valores predeterminados en el campo Unidad de Muestra. |  | Rita Narro - Edwin Pacheco | 08.02.12
Funcionalidad Administrar Tipo de Ensayo (pestaña Acción Correctiva): El registro de las acciones correctivas se hará en la tabla "CPSAA"."GESAC_MOV_ACCI"? actualmente no hay data referencial. |  | Rita Narro - Edwin Pacheco | 08.02.12
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 15feb
Acta de reunion:
Fecha: | 15/02/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Requerimiento: Administrar Tipo de Ensayo
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Rita Narro, Edwin Pacheco
CSTI: | Sandra Barboza
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
Funcionalidad Administrar Tipo de Ensayo: Si en la pestaña Detalle del Administrar Tipo de Ensayo, el usuario marcó el flag de “Valor Aceptación”, en la pestaña Control sólo debe mostrarse la zona “Requisitos”. Caso contrario, debe mostrarse las 3 zonas indicadas en el prototipo: “Rango Barrera”, “Requisitos” y “Parámetros de Control”. Asimismo, a nivel de base de datos, para registrar la información de Rango Barrera, Requisitos y Parámetros de Control se debe crear registros por cada uno de estos en la tabla MOV_CONT. Si el usuario escribe datos en la zona Rango Barrera en la base de datos el campo "SCMOC_COC_TIPO_CONT" de la tabla "GESAC_MOV_CONT", debe tener como valor “BAR”. Si el usuario escribe datos en la zona Requisitos en la base de datos el campo "SCMOC_COC_TIPO_CONT" de la tabla "GESAC_MOV_CONT", debe tener como valor “REQ”. Si el usuario escribe datos en la zona Parámetros de Control en la base de datos el campo "SCMOC_COC_TIPO_CONT" de la tabla "GESAC_MOV_CONT", debe tener como valor “CON”. |  | Rita Narro - Edwin Pacheco
En la pestaña Acciones correctivas: Sólo se considera la funcionalidad de consulta. En el listado de acciones correctivas las columnas a mostrar son: ID, Tipo y Estado. La columna Acción Correctiva no está asociada a ningún campo en la base de datos, por lo que se debe listar vacía. La información de las columnas indicadas se debe obtener de la tabla "GESAC_MAE_MEDI". Sin embargo, en qué momento se enlaza la medida con el tipo de ensayo? |  | Rita Narro - Edwin Pacheco
En la funcionalidad Administrar Información de auditoría: Considerar además de los campos que registrar el log actual, el ID de la Muestra, el ID del ensayo, el valor antiguo y nuevo del ensayo, y un campo que indique si la actualización fue manual o automática. Para los criterios de búsqueda se debe agregar el ID muestra y el ID ensayo. |  | Manuel Landa - Edwin Pacheco
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
Validar descripciones funcionales de la nueva versión del BBP v7.8 |  | Rita Narro - Edwin Pacheco
Aprobar control de cambios de Administrar Información de Auditoría |  | Manuel Landa - Edwin Pacheco | 14.02.12
Revisar control de cambios números: 12 y 13 |  | Manuel Landa - Edwin Pacheco | 14.02.12
Responder a las consultas del requerimiento Administrar Tipo de Ensayo que se encuentran en la nueva definición del mismo. |  | Rita Narro - Edwin Pacheco
Responder a las consultas del requerimiento Administrar Información de Auditoría que se encuentran en la nueva definición del mismo. |  | Rita Narro - Edwin Pacheco
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 21feb
Acta de reunion:
Fecha: | 21/02/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Estado proyecto SAC
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Rita Narro, Manuel Landa
CSTI: | Sandra Barboza, José Isuhuaylas
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
Funcionalidad Administrar Información de Auditoria: Existen 2 tipos de registro de ensayo automático, por prensa y por QCX. Por tanto, en la tabla de log de auditoría debe agregarse una columna tipo que indique el tipo de registro manual o automático. Los registro manuales son todos aquellos realizados utilizando la aplicación SAC. La clase que genera el registro automático de QCX es jobprocesaQcx. |  | Rita Narro
Control de cambios: Se solicitó que en la pantalla detalle de ensayo, se muestren los valores de las unidades de muestra tal cual como se registran en la base de datos, sin redondeo a la decena. |  | Rita Narro - Edwin Pacheco
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
Respecto al control de cambios: confirmar si se aplicará para las empresas CPSAA, CSSA, DINO y si sólo se aplicará para los procesos Molienda de Cemento Compósito y Embolsadura, así como para el tipo de ensayo resistencia a compresión. |  | Manuel Landa - Edwin Pacheco | 22.01.12
Especificar y responde a consultas acerca de desarrollo de RFC del requerimiento Envío de lotes prefabricados a SAP |  | Rita Narro | 21.02.12
Validar definición funcional de Envío de lotes prefabricados a SAP |  | Rita Narro - Fernando Gastañaudi
R.Narro indicó que coordinará reunión con Fernando Gastañaudi, para ver temas del requerimiento: Re-configurar los formatos de granulometría / Recalcular Curva Granulométrica, entre otros. |  | Rita Narro - Fernando Gastañaudi | 21.02.12
Validar definición funcional de Gráfico de Tendencia de Reporte Específico Consolidado y Control diario |  | Rita Narro - Edwin Pacheco
Validar definición funcional de Reporte Gerencial de Prefabricados |  | Rita Narro - Fernando Gastañaudi
Validar definición funcional de Reporte Gerencial de Concreto |  | Rita Narro - Fernando Gastañaudi
Validar definición funcional de Reporte gerencial 2- Resistencia a compresión por producto |  | Rita Narro - Edwin Pacheco
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 24abr
Acta de reunion:
Fecha: | 24/04/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Respuesta a consultas de Envío de lotes prefabricados a SAP
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Rita Narro, Fernando Gastañaudi
CSTI: | Sandra Barboza
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
_Desde Administrar Lote, se deberá validar que el estado del Lote sí puede cambiarse manualmente de estado “No Conforme” a “Conforme”, pese a que se tiene al menos un ensayo no conforme. _El cambio de No Conforme a Conforme siempre se ha hecho desde administrar lote, tener en cuenta que un lote no conforme con el tiempo puede llegar a ser conforme lo cual se comprueba mediante reensayos. -Desde Administrar Lote, se deberá validar que el estado del lote NO debe pasar manualmente de estado Registrado a Conforme, cuando no existan ensayos registrados aún. -Desde Administrar Lote, se deberá validar que el estado del lote no debe pasar manualmente de estado Registrado a No Conforme, cuando no existan ensayos registrados aún. |  | Rita Narro - Fernando Gastañaudi
_Desde Administrar Lote, se deberá validar que el estado del Lote no debe pasar manualmente de estado Registrado a En Espera, cuando no existan ensayos registrados aún. -Desde Administrar Lote, se deberá validar que el estado del Lote no debe pasar manualmente de estado Conforme a Registrado, cuando se tienen ensayos. -Desde Administrar Lote, se deberá validar que el estado del Lote no debe pasar manualmente de estado no Conforme a Registrado, cuando se tienen ensayos. -Desde Administrar Lote, se deberá validar que el estado del Lote no debe pasar manualmente de estado En Espera a Registrado, cuando se tienen ensayos. -Desde Administrar Lote, se deberá validar que el estado del Lote no debe pasar manualmente de estado Conforme a no Conforme, cuando se tenga todos los ensayos conformes. -Desde Administrar Lote, se deberá validar que el estado del Lote no debe pasar manualmente de estado En Espera a Conforme, cuando automáticamente aún no se ha hecho el cambio. -Desde Administrar Lote, se deberá validar que el estado del Lote no debe pasar manualmente de estado En Espera a no Conforme, cuando automáticamente aún no se ha hecho el cambio.
_Desde Administrar Lote, se permitirá que el estado del Lote pase manualmente de estado Conforme a En Espera. En este caso puede ser que si se tenga que pasar cuando por un error se haya registrado un dato conforme, a edades tempranas, luego de corregir el dato debe pasar al estado en espera. _Desde Administrar Lote, se permitirá que el estado del Lote pase manualmente de estado No Conforme a En Espera.
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 02may
Acta de reunion:
Fecha: | 02/05/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Respuesta a las consultas de Gráfico de Tendencia de Reporte Específico Consolidado y Control diario
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Edwin Pacheco
CSTI: | John Vara
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
_Acerca del promedio ponderado: -El combo de selección de grupos, aparecerá en la ventana emergente de consulta de ensayo en función del tiempo. -La agrupación de los valores de los ensayos se hará tomando en cuenta el rango de fechas seleccionado en el criterio de búsqueda. Para este caso, no se agrupará por día. |  | Edwin Pacheco - John Vara
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 03may
Acta de reunion:
Fecha: | 03/05/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Respuesta a las consultas de Gráfico de Tendencia de Reporte Específico Consolidado y Control diario
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Fernando Gastañaudi
CSTI: | John Vara, Sandra Barboza
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
_Para la generación del reporte de Gráfico de Tendencia de Reporte Específico Consolidado y Control Diario, se consultó lo siguiente: -Cuando se quiera generar el reporte y no se tenga el tamaño del lote, se debe autocompletar con 1? -El usuario respondió que no debe autocompletarse con 1, y que se debe solicitar al usuario que complete el tamaño del lote. |  | Fernando Gastañaudi
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 03may_2
Acta de reunion:
Fecha: | 03/05/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Respuesta a las consultas de Re-Configurar Formatos de Granulometría
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Fernando Gastañaudi
CSTI: | Sandra Barboza, Sergio Mondragón
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
_Se hicieron consultas del requerimiento Re-Configurar Formatos de Granulometría: -La formula peso retenido / peso inicial x 100 o (peso retenido / peso inicial) x 100, significan lo mismo para el usuario, esta formula debe obtener el mismo resultado, para el peso retenido parcial. -El peso inicial es la masa total que se ensaya, lo que se hace en el proceso es separar el retenido de esta masa total en cada tamiz. generalmente el peso inicial es igual a la sumatoria de los pesos retenidos +/- 0.3% |  | Fernando Gastañaudi
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 11may
Acta de reunion:
Fecha: | 11/05/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Respuesta a la consulta del Grafico de Tendencia de Control Diario y Consolidado
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Edwin Pacheco
CSTI: | John Vara
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
_Consulta de Grafico de Tendencia de Control Diario y Consolidado: -Los valores a promediar tanto, en la opción promedios de diarios y ponderados, son los de la base de datos, del campo promedio. |  | Edwin Pacheco
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 25may
Acta de reunion:
Fecha: | 25/05/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Acuerdos
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Manuel Landa
CSTI: | Sandra Barboza, John Vara y David Vivar
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
Se acordó que en la semana del 28 de mayo al 05 de junio se estabilizaría la aplicación del SAC. Luego, el 06 de junio se reanudarían las pruebas integrales, determinando qué funcionalidades se pueden probar a partir de esa fecha. La fecha de pase a producción pactada es el 18 de junio |  | Manuel Landa
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 1junio
Acta de reunion:
Fecha: | 01/06/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Grafico de curva granulométrica
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Manuel Landa
CSTI: | Jose Isuhuaylas
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
CSTI comunicó que se intentó generar un grafico de curva granulométrica que tenga en el eje x superior e inferior, la data solicitada, sin embargo, por temas de incompatibilidad con las librerías en funcionalidades pre-existentes, no se ha podido adaptar el requerimiento. Por lo que se quedó en presentar una propuesta de solución. |  | Manuel Landa - José Isuhuaylas
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 1junio_2
Acta de reunion:
Fecha: | 01/06/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Acuerdos
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Manuel Landa, Edwin Pacheco, Fernando Gastañaudi
CSTI: | Sandra Barboza, Jose Isuhuaylas
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
CSTI envió la propuesta de solución al problema del grafico granulométrico que no permite mostrar data en el eje x inferior y superior. Sin embargo, los usuarios indicaron que en los graficos propuestos no estaban los valores en escala logarítmica por lo que no se ajustaba a lo solicitado. |  | Edwin Pacheco - Fernando Gastañaudi
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 7junio
Acta de reunion:
Fecha: | 07/06/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Propuesta graficos de granulometría y combinación de agregados
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Manuel Landa, Edwin Pacheco, Fernando Gastañaudi, Rita Narro
CSTI: | Sandra Barboza, Sergio Mondragon, Jose Isuhuaylas
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
CSTI envió la propuesta de solución del grafico granulométrico con escala logaritmica junto con el grafico de combinación de agregados para su confirmación. |  | Edwin Pacheco - Fernando Gastañaudi
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 18junio
Acta de reunion:
Fecha: | 18/06/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Propuesta plan de pruebas
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Manuel Landa,Rita Narro
CSTI: | Sandra Barboza, Jose Isuhuaylas
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
_Se envió propuesta de plan de pruebas, el cual comprende los siguiente días del 20 al 28 de junio. Y fecha de pase a producción el 04 de julio. |  | Manuel Landa
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 19junio
Acta de reunion:
Fecha: | 19/06/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Propuesta graficos de granulometría y combinación de agregados
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Manuel Landa,Rita Narro
CSTI: | Sandra Barboza, Alfredo Romero, Sergio Mondragon, Jose Isuhuaylas
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
_Cuando se cree un lote desde SAC, se deberá enviar a SAP con el siguiente formato: ID_Año_Mes (de creación de lote). _Considerar el mismo formato para traslado y eliminación, tomando como referencia la fecha de creación del lote. Estos cambios afectan la programación en java y de los RFC. |  | Rita Narro
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
Modificar metodos en java y en RFC |  | CSTI | 19.06.12
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 19junio_2
Acta de reunion:
Fecha: | 20/06/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Propuesta plan de pruebas corregida
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Manuel Landa,Rita Narro
CSTI: | Sandra Barboza, Jose Isuhuaylas
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
_De acuerdo a lo indicado por el usuario Edwin Pacheco, acerca de programar sólo pruebas de 2 funcionalidades por día, se envió la propuesta de plan de pruebas corregida, la cual comprende las siguiente fechas: del 20 de junio al 09 de julio. _La fecha de pase a producción no ha sido definida pero se gestionará que sea el 11 de julio. |  | Manuel Landa
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 27junio
Acta de reunion:
Fecha: | 27/06/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Acuerdos
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Rita Narro
CSTI: | Sandra Barboza, Jose Isuhuaylas
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
_Isabel Burneo se comprometió a responder las consultas formuladas la semana pasada. Enviará información por la tarde de hoy. _Edwin Pacheco enviará en la tarde de hoy, informe de pruebas realizadas a la fecha. _Fernando Gastañaudi enviará en la tarde de hoy, informe de pruebas realizadas a la fecha, y coodinará con Rita Narro probar funcionalidad Envío de lotes prefabricados a SAP, entre hoy y mañana. |  | Rita Narro
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
Enviar correo si es que no se reciben informes por parte de los usuarios hoy por la tarde |  | Rita Narro | 27/06/12
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 03julio
Acta de reunion:
Fecha: | 03/07/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Acuerdos: Observaciones de Grafico Granulométrico
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Rita Narro, Fernando Gastañaudi
CSTI: | Sandra Barboza
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
_La suma de pesos retenidos no necesariamente debe ser mayor al peso inicial. Se retirará la validación programada en el sistema. _La suma de pesos retenidos está considerando un solo decimal. _Respecto a los ajustes que deben hacerse en los gráficos (curva granulométrica y combinación de agregados) son los siguientes: El gráfico debe mostrar en el eje X inferior los valores en milimetros de los tamices, en el eje X superior los valores de los tamices en pulgadas o número, sin embargo, el gráfico debe continuar en escala logarítmica. Precisando el tema de los valores en milimetros de los tamices, se espera que el grafico presente curva suave sin picos. -Respecto al error en el grafico de combinación de agregados con los ID de muestras 2012-113266 y 2012-113267 se intentó replicar el error, pero en el SAC se vió que se generó el gráfico. Se adjunta pantallazo y se pide por favor que el usuario vuelva a probar nuevamente. |  | Fernando Gastañaudi
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
Enviar correo si es que no se reciben informes por parte de los usuarios hoy por la tarde |  | Rita Narro | 27/06/12
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 04julio
Acta de reunion:
Fecha: | 04/07/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Acuerdos
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Rita Narro
CSTI: | Sandra Barboza
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
Respecto a Íconos de acceso directo: _En la definición funcional del BBP indica que la administración de íconos debe ser por rol de usuario, por lo que la personalización por usuario sería un cambio. _Se solicita por favor especificar mejor las observaciones número 20 y 26, que están en color rojo, les pedimos lean lo colocado por nosotros para clarificar el tema. Respecto al plan de pruebas por usuario, al 03 de julio se tienen planificadas la siguiente cantidad de funcionalidades: _Edwin Pacheco: 18 funcionalidades - feedback de 5 _Fernando Gastañaudi: 6 funcionalidades - feedback de 1 _Kelly Cueva: funcionalidad revisada en Pacasmayo, sólo falta terminar de ejecutar los scripts de data corregida. |  | Rita Narro
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
Enviar correo si es que no se reciben informes por parte de los usuarios hoy por la tarde |  | Rita Narro | 27/06/12
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 10julio
Acta de reunion:
Fecha: | 10/07/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Acuerdos
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Manuel Landa
CSTI: | Sandra Barboza, Jose Isuhuaylas
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
Respecto a las pruebas: Manuel Landa se comprometió en solicitar a los usuarios indiquen un fecha para envío del informe de pruebas. Los compromisos serían comunicados entre el 10 y 11 de julio. |  | Manuel Landa
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
Enviar correo si es que no se reciben informes por parte de los usuarios hoy por la tarde |  | Rita Narro | 27/06/12
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 18julio
Acta de reunion:
Fecha: | 18/07/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Acuerdos
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Fernando Gastañaudi
CSTI: | Sandra Barboza
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
Se coordinó con Fernando Gastañaudi para continuar con la revisión de las observaciones, mañana jueves 19 a primera hora. Asimismo, se mostró el diseño del grafico de curva granulométrica, el mismo que ha sido aprobado por el usuario. Se adjuntan los ejemplos. |  | Fernando Gastañaudi
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
Enviar correo si es que no se reciben informes por parte de los usuarios hoy por la tarde |  | Rita Narro | 27/06/12
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 19julio
Acta de reunion:
Fecha: | 19/07/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Acuerdos Observaciones
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Fernando Gastañaudi
CSTI: | Sandra Barboza
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
Se revisaron parte de las observaciones indicadas por Fernando Gastañaudi y se quedó en lo siguiente: -Funcionalidad Administrar Id de Lotes y Ensayos: El caso de prueba se refiere al formato de listado de lotes al momento de hacer la búsqueda de uno, en la funcionalidad de registro de muestra. La observación fue aclarada y se dió el visto bueno. -Funcionalidad Envío de Lotes Prefabricados a SAP: Se aclaró la interpretación indicada en el documento funcional y se especificó lo siguiente: En el SAC: -"En adoquines si incumple Parámetro de control o requisito a 7 días pasa a estado ?En espera?. No envía nada en el SAP". Esto implica que al momento de registrar ensayo de resistencia a compresión 7 días, el sistema verificará si los ensayos al momento son conformes, basta que uno sea No Conforme, para que el estado del lote cambie automáticamente a "En Espera". -"En bloques si incumple Parámetro de control o requisito a 14 días pasa a estado ?En espera?. No envía nada en el SAP". Esto implica que al momento de registrar ensayo de resistencia a compresión 14 días, el sistema verificará si los ensayos al momento son conformes, basta que uno sea No Conforme, para que el estado del lote cambie automáticamente a "En Espera". -"El cambio del estado del lote en el SAP solo se activará cuando el producto de un lote cumpla con todos los requisitos y es no conforme cuando a 28 días incumple algún requisito. Esto no depende del producto.". Esto implica que al momento de registrar ensayo de resistencia a compresión 28 días, el sistema verificará si los ensayos al momento son conformes, basta que uno sea No Conforme, para que el estado del lote cambie automáticamente a "No Conforme". -Se debe considerar que si los adoquines a 7 días, cumplen con los requisitos (ensayos conformes a la fecha), el estado del lote pasa a "Conforme". Para el caso de los bloques si a los 14 días, cumplen con todos los requisitos (ensayos conformes a la fecha), el estado del lote pasa a "Conforme". -Para el caso de la línea de producto ladrillo, se debe considerar la misma regla del adoquín. Estamos quedando para reunirnos nuevamente con Fernando a las 3pm, para revisar las otras observaciones pendientes. |  | Fernando Gastañaudi
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 23julio
Acta de reunion:
Fecha: | 23/07/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Acuerdos Observaciones
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Rita Narro, Edwin Pacheco
CSTI: | Sandra Barboza
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
_Siempre que se quiera modificar un código de muestra a través de la funcionalidad Administrar Muestra QCX, el sistema debe validar que el proceso, producto y equipo del código que se desea modificar, no estén referenciados a una muestra en la tabla MOV_MUESTRA. _Si hay asociación no se debe modificar el código, caso contrario, se puede modificar. |  | Rita Narro
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 09ago
Acta de reunion:
Fecha: | 09/08/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Respuesta a observaciones: Fernando Gastañaudi
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA: | Rita Narro
CSTI: | Sandra Barboza
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
_Administrar Lotes y Ensayos (Premezclados): El objetivo de esta funcionalidad, según documento funcional, es establecer un año de reinicio de ID de lotes y ensayos, esto implica que los lotes y ensayos que se registren dentro de ese año de reinicio, tengan el siguiente formato: año – correlativo. Sin embargo, las observaciones indicadas tienen que ver con funcionalidades pre-existentes y no con el formato de IDs. De todos modos, hemos intentado replicar los errores, sin éxito, debido a que nosotros hemos podido crear muestras y ensayos sin ningún problema. Se adjunta documento con pantallazos. Por favor, les pedimos especifiquen qué data han ingresado para poder replicar el error y apoyarlos. -Reporte Consolidado en Archivo (Premezclados): En el documento adjunto pagina 4 se hacen consultas, en vista de que nos hemos guiado a lo indicado por el documento funcional. -Administrar Lotes y Ensayos (Prefabricados): Igual a lo indicado en el primer parrafo, se menciona un problema con el intervalo de horas registradas de la funcionalidad pre-existente de muestra masiva (es como se viene realizando actualmente), en el documento se adjuntan pantallazos, pagina 4 en adelante. -Reporte Consolidado en Archivo (Prefabricados): Aplica control de cambios, en el documento página 6, se copio el requerimiento expresado en el correo de Dany Chavez.D16
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI

## 13ago
Acta de reunion:
Fecha: | 10/08/12
Hora inicio:
Organizador: | CSTI
Tema de la reunion: | Acuerdos CSTI
Referencia:
ASISTENTES
CPSAA:
CSTI: | Sandra Barboza, John Vara
OBJETIVOS
ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES
Asunto |  | Responsable
_De la observación nro. 11 de Administrar Información de Auditoria: Es un control de cambios que tomaría 1 día. Podría agregarse, sin necesidad de que se considere como cambio, pero esto está sujeto a negociación. _De la observación nro. 12 de Administrar Información de Auditoría: Es un control de cambios que tomaría 2 días, se está quedando en que se guardaría el ID o código de la muestra, junto con el tipo de ensayo, para que cuando se elimine un ensayo se registren todos estos datos; luego cuando se registre un nuevo ensayo se valide que sea efectivamente en el ensayo que se eliminó (la misma muestra con hora, obviamente). Por tanto serían 2 acciones: una actualización en el registro de eliminación, y un nuevo registro que tenga el valor del ensayo. _Actualizar registro de log de auditoria funcionalidad de Sergio. Revisar funcionalidades implementadas.
COMPROMISOS
Actividad |  | Responsable | Fecha
| Manuel Landa | Jose Isuhuaylas
| Jefe proyectos - CPSAA | Gerente de Proyectos - CSTI
| Rita Daliana Narro | Sandra Barboza
| Analista Líder – CPSAA | Analista Líder- CSTI