## Agenda PI
FECHAS PRUEBAS INTEGRALES
Usuario: | Kelly Cueva
Usuario: | Edwin Pacheco
Usuario: | Fernando Gastañaudi
| Mie 16 | Jue 17 | Vie 18 | Sab 19 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | Vie 25 | Sab 26 | Lun 28 | Mar 29 | Mie 30 | Jue 31 | Vie 01
Registro de Muestra de Investigación (Envío de valores de ensayo y comentarios por correo electrónico) | Fernando Gastañaudi Lun 21: K.C
Iconos de acceso directo ** | Fernando Gastañaudi Mie 16: E.P
Reemplazar Ensayo (Cementos y Premezclados) ** | Fernando Gastañaudi Jue 17: E.P; Fernando Gastañaudi Lun 21: F.G
Administrar Id de Lotes y Ensayos | Fernando Gastañaudi Lun 21: F.G
Mejoras menores | Fernando Gastañaudi Mie 23: E.P
Administrar Grupo de Tipo de Ensayo | Fernando Gastañaudi Jue 24: E.P
Administrar Tipo de Ensayo | Fernando Gastañaudi Vie 25: E.P
Administrar matriz de tratamiento por producto y proceso | Fernando Gastañaudi Jue 24: E.P
Administrar Producto | Fernando Gastañaudi Lun 28: E.P
Administrar Puesto de Trabajo ** | Fernando Gastañaudi Lun 28: E.P
Administrar Medidas Correctivas por Tipo de Ensayo | Fernando Gastañaudi Lun 28: E.P
Administrar Responsables por Medida Correctiva | Fernando Gastañaudi Lun 28: E.P
Administrar Roles por puesto de trabajo | Fernando Gastañaudi Mar 29: E.P
Administrar Información de Auditoria * | Fernando Gastañaudi Lun 21: E.P
Administrar Línea de Producto ** | Fernando Gastañaudi Mie 30: E.P
Administrar Responsable * | Fernando Gastañaudi Mie 30: E.P
Administrar Turno ** | Fernando Gastañaudi Jue 31: E.P
Administrar Empresa * | Fernando Gastañaudi Jue 31: E.P
Administrar Negocio * | Fernando Gastañaudi Jue 31: E.P
Creación de equivalencias de Grupo de muestras QCX ** | Fernando Gastañaudi Mar 22: E.P
Reporte Consolidado en Archivo (premezclados) * | Fernando Gastañaudi Mie 23: F.G
Gráfico de Tendencia de Reporte Específico Consolidado y Control diario | Fernando Gastañaudi Vie 18: E.P
Gestión de stock de pre-fabricados, DINO | Fernando Gastañaudi Mie 16: F.G
Envio de Lotes de Prefabricados a SAP | Fernando Gastañaudi Mar 22: F.G
Re-configurar los formatos de granulometría / Recalcular Curva Granulométrica | Fernando Gastañaudi Lun 21: F.G
Modificar funcionalidad "Detalle de Ensayo" para que presente las unidades de muestra sin redondeo a la decena | Fernando Gastañaudi Lun 21: E.P
Mostrar cantidad de decimales de acuerdo a configuración en tabla tipo de ensayo | Fernando Gastañaudi Lun 21: E.P
Agregar 3 campos Centro, Almacen e Imputación, en Administrar Planta, en el registro y modificación * | Fernando Gastañaudi Vie 01: E.P
Agregar campo Codigo de Material en el ingresar y modificar de Administrar Producto | Fernando Gastañaudi Vie 01: E.P
Agregar negocio al Administrar Proceso ** | Fernando Gastañaudi Vie 01: E.P
Agregar flag de reporte promedio ponderado al Administrar Tipo de Ensayo | Fernando Gastañaudi Vie 01: E.P