## 1.Envio_correo
| Fecha | Requerimiento | Datos de entrada | Observaciones | Estado | Integración 24.02.12
1 | 12.01.12 | Envío de valores de ensayo y comentarios por correo |  | El botón para enviar el correo debe llamarse como está en el BBP, así como, las cajas de texto deben estar proporcionadas, como aparece en el documento. | Pendiente | Validado

## 2.Iconos
| Fecha | Requerimiento | Datos de entrada | Observaciones | Estado | Integración 24.02.12
1 | 26.01.12 | Iconos de acceso directo | Cuando pulso "eliminar" sobre un icono | No aparece un mensaje de confirmación, indicado en el BBP | Validado | Validado
2 | 26.01.12 | Iconos de acceso directo | Cuando paso el mouse sobre el icono y voy a otro lado | Se queja fija la opción de eliminar. | Validado | Validado
3 | 26.01.12 | Iconos de acceso directo | Cuando le doy clic a un icono, selecciono un producto y me aparece la pantalla de Registrar Ensayo por Rango de Muestra: | Debe aparecer la fecha de producción de 1 día con sus horas, sobre todo la hora fin. Por ejemplo: Fecha muestra ini: 2006-11-01 Hora muestra ini: 07:00 Fecha muestra fin: 2006-11-02 Hora muestra fin: 06:59 | Validado | Validado
4 | 26.01.12 | Iconos de acceso directo | Cuando se crea el icono | No aparecen en la misma posición, debe situarse al centro de la celda a la misma altura de los demás iconos. | Validado | Validado
5 | 26.01.12 | Iconos de acceso directo | Cuando se crea el icono | Este debe tener el mismo formato que aparece en el BBP, es decir color gris. Las letras están bien | Validado | Validado
6 | 26.01.12 | Iconos de acceso directo | En la pantalla de creación del icono | Me aparecen las plantas cargadas, pese a que NO he seleccionado la empresa. El combo planta debería estar deshabilitado, o en todo caso que me cargue la empresa, la primera. | Validado | Validado
7 | 26.01.12 | Iconos de acceso directo | En la pantalla de creación del icono | En el titulo de la ventana aparece el nombre "Envío de correo de ensayos por muestra de investigación". Corregir por "Crear Icono" | Validado | Validado
8 | 26.01.12 | Iconos de acceso directo | El mensaje de ícono repetido debe decir: "Ya existe un icono con la misma empresa, planta, proceso y equipo" |  | Validado | Validado
9 | 26.01.12 | Iconos de acceso directo | El tamaño de la pagina es muy ancho, sobre pasa el borde |  | Pendiente | Validado(En el reporte de control diario tambien se descuadra el ancho)
10 | 26.01.12 | Iconos de acceso directo | Al momento de crear el icono, el nombre se debe generar automáticamente y debe estar en mayúsculas |  | Validado | Validado
11 | 26.01.12 | Iconos de acceso directo | El menú opciones del icono debe mostrar el "modificar" |  | Validado | Validado
12 | 30.01.12 | Iconos de acceso directo | Ingresé con jjuarez@cssa.com.pe, cree un icono. Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Proceso: Almac. Y despacho de prefabricados. Equipo: Generico | Luego se pulsar en registrar, se cayó la aplicación | Validado | Validado
13 | 30.01.12 | Iconos de acceso directo | Ingresé con jjuarez@cssa.com.pe, pulse sobre el icono creado con el usuario epacheco | Luego de pulsar sobre el icono se cayó la aplicación | Validado | Validado
14 | 30.01.12 | Iconos de acceso directo | Ingresé con epacheco. Existe un icono llamado "Big Bag", le dí click a OTRO icono, lo actualicé y le puse de nombre "Big Bag" | Error: grabó el nombre, en vez de que prohibirmelo y que salga un mensaje diciendo que el nombre del icono ya es repetido. | Validado | Validado
15 | 31.01.12 | Iconos de acceso directo | Ingresé con el usuario "epacheco@cpsaa.com.pe", cree un icono con la empresa: CSSA. Planta: Cementos Selva. Proceso: Clinker Compósito. Equipo: Horno 1 | Luego, entré como "cstiprueba@cpsaa.com.pe", y pulsé en el icono creado previamente y se CAYÓ la aplicación. Por favor, validar que cuando el ícono esté fuera del alcance del usuario, NO debe mostrarse. | Validado | Validado
17 | 31.01.12 | Iconos de acceso directo | Ingresé con el usuario "cstiprueba@cpsaa.com.pe", me aparece el icono creado por "epacheco@cpsaa.com.pe" con la empresa: CSSA. Planta: Cementos Selva. Proceso: Clinker Compósito. Equipo: Horno 1 | Luego, con el usuario "cstiprueba@cpsaa.com.pe" quiero crear otro ícono con los siguientes datos. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Clinkerizacion. Equipo: Horno 1. NO me deja crearlo por tener nombre repetido, pero OJO esta restricción tambien debe ser a nivel de proceso, en este caso son procesos distintos. Permitir crear el nombre del equipo pero con un distintivo, ya sea seguido del nombre del proceso, etc. | Validado | Validado
18 | 31.01.12 | Iconos de acceso directo | Entré con el usuario "epacheco@cpsaa.com.pe" y cree un ícono con los siguientes datos. Empresa: CPSAA. Planta: Planta de Calcinación ZnO. Proceso: Despacho de Calcina ZnO-Cajamarquilla. Equipo: Big Bag | Luego, entré con el usuario "cstiprueba@cpsaa.com.pe" y pulsé sobre el icono creado previamente, me apareció la funcionalidad Registro de Ensayo por Rango de Muestra, pero el proceso no está relacionado con las plantas del alcance del usuario. Por favor, no debe mostrarse el icono si no cumple con el alcance en empresa o planta, o ambas combinaciones: empresa - planta, del usuario. | Validado | Validado
19 | 31.01.12 | Iconos de acceso directo | Ingresé con el usuario "cstiprueba@cpsaa.com.pe" y cree un icono | El mensaje de éxito de la operación no es claro, por favor modificarlo por el siguiente: El ícono se registró correctamente para los siguientes roles rol 1, rol 2 | Validado | Validado
20 | 31.01.12 | Iconos de acceso directo | Ingresé con el usuario "cstiprueba@cpsaa.com.pe" y cree un icono. Luego ingresé como "kcueva@cpsaa.com.pe" y al ingresar a iconos de acceso directo me redirecciona a registrar ensayo por rango de muestra | En el menú del usuario "kcueva@cpsaa.com.pe" no figura el registro de ensayo por rango de muestra, por tanto, hay tener cuidado con los permisos, si el usuario no tiene permiso para ver esa funcionalidad, no debe mostrarle "iconos de acceso directo" | Pendiente
21 | 02.02.12 | Iconos de acceso directo | Ingresó con "epacheco" creo un ícono Empresa CSSA, Planta Cementos Selva, Proceso Clinker Compósito, Equipo Horno1. Luego, entro como "cstiprueba" creo Empresa CPSAA, Planta Cementos Pacasmayo, Proceso Clinkerizacion y Equipo Horno 1. | Me aparece que se creó el icono para el rol de kelly cueva, y el rol de epacheco no aparece, porque?. Verificar porque no está grabando en ambos roles, y validar correctamente. | Validado | Validado
22 | 02.02.12 | Iconos de acceso directo | Ingresé con el usuario "epacheco" ya habia creado el icono (Empresa: CPSAA. Planta: muestras de investigación. Proceso: Programa Rayos X. Equipo: LCCP). Luego, cree otro icono con los mismos datos menos por el proceso que esta vez fue "Análisis químico por vía clasica". Me creó el ícono con el nombre acordado, pero cuando le dí click a modificar, le puse el mismo nombre del icono existente y paso: | El sistema desapareció el icono. Cuando debió salir un mensaje indicando que el nombre era repetido, y debió quedar como estaba | Validado | Validado
23 | 02.02.12 | Iconos de acceso directo | Con el usuario "cstiprueba" cree un icono de empresa CPSAA, planta Cementos Pacasmayo, Proceso Clinkerización, Equipo Horno 1. Cuando ingresé como "epacheco" no aparece el ícono creado. |  | Validado | Validado
24 | 02.02.12 | Iconos de acceso directo | Ingresó con "epacheco" creo un ícono de Empresa CPSAA (cualquiera dato). Verifico que entrando con "cstiprueba" aparece ícono. Luego, entro nuevamente como "epacheco" y elimino el icono. Cuando entro como "cstiprueba" me sigue apareciendo el ícono. |  | Validado | Validado
25 | 03.02.12 | Iconos de acceso directo | Ingresé con "epacheco" creo un ícono de empresa CSSA, Planta Cementos Selva, Proceso Cinkerizacion, Equipo Horno 1, me sale el mensaje de que se registró correctamente, pero no aparece el ícono. Previamente ya tenía creado un icono horno 1 pero de otra empresa |  | Validado | Validado
26 | 03.02.12 | Iconos de acceso directo | Cuando ingreso como "cstiprueba" creo un icono (cualquiera), me genera dos iconos en vez de mostrarme uno sólo. |  | Validado | Validado
27 | 03.02.12 | Iconos de acceso directo | Ingresé con "cstiprueba" cree un ícono empresa CPSAA, planta Cementos Pacasmayo, Proceso Clinkerizacion, Equipo Horno 1. De ahí cree otro ícono, con las mismas caracteristicas, y me dejó. Al parecer está mostrando el ícono del otro rol. | Además, cuando le doy en modificar al último ícono creado, me aparece el nombre del primer ícono de horno 1 | Validado | Validado
28 | 03.02.12 | Iconos de acceso directo | Ingresé con "cstiprueba" cree un ícono empresa CPSAA, planta Cementos Pacasmayo, Proceso Clinkerizacion, Equipo Horno 1. De ahí cree otro ícono, con las mismas caracteristicas. Cuando intentó modificar el nombre de este último y ponerle "horno 1", el sistema desapareció el ícono. |  | Validado | Validado

## 3.Reemplazar ensayo
| Fecha | Requerimiento | Datos de entrada | Observaciones | Resultado | Estado
1 | 01.03.12 | Reemplazar ensayo (cementos) | Usuario: epacheco. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Alimentación Horno 1. Fecha: 2011-12-01. Ensayo : LSF. Pulsé en reemplazar sobre el valor 103.13 (primera fila) y le coloqué de valor: sasas. Pulsé en Aceptar…. | Se cayó la aplicación |  | Validado
2 | 01.03.12 |  | Ensayo: K2O. Valor: 0.68 (primera fila) . Coloqué el valor: 0.79 | Demora demasiado la validación de la clave |  | Validado
3 | 01.03.12 |  | Usuario: epacheco. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Alimentación Horno 1. Fecha: 2011-12-01. Ensayo: Retenido M170. Valor: 11.6 (primera fila) . Coloqué el valor: 16 | Despues de bastante tiempo actualizó, pero no pintó en color ambar. Debe hacerlo porque excede el parámetro de control |  | Validado
4 | 01.03.12 |  | Ensayo: Retenido M70. Valor: 1.6 (ambar). Coloqué el valor: 1.4. |  | El valor de la celda cambia de color a normal. | Validado
5 | 01.03.12 | Reemplazar ensayo (cementos) | Usuario: epacheco. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Molienda de Cemento. Fecha: 2011-12-01. Equipo: Molino de Cemento 4. Producto: Cemento tipo V. Ensayo : C4AFb+C2Fb. Pulsé en reemplazar sobre el valor 20.3 (ultima fila) y le coloqué de valor: 26 | Demora demasiado para modificar |  | Validado
6 | 01.03.12 | Reemplazar ensayo (cementos) | Usuario: epacheco. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Molienda de Cemento - Compósito. Fecha: 2011-12-01. Producto: Cemento tipo I. Ensayo : Resistencia Compresión a 3días . Pulsé en reemplazar sobre el valor 3990 (Primera fila) y le coloqué de valor: sasa |  | Aparece alerta, que debo introducir un número. | Validado
7 | 01.03.12 |  | Pulsé en reemplazar sobre el valor 3990 (Primera fila) y le coloqué de valor: 2170 |  | Aparece el valor modificado color ambar | Validado
8 | 01.03.12 |  | Usuario: epacheco. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Molienda de Cemento - Compósito. Fecha: 2011-12-01. Producto: Cemento tipo I. Ensayo : Resistencia Compresión a 3días. Pulsé en reemplazar sobre el valor 3990 (Primera fila) y le coloqué de valor: 2170 | No he recibido correo electrónico |  | Pendiente
9 | 01.03.12 |  | Pulsé en reemplazar sobre el valor 3990 (Primera fila) y le coloqué de valor: 1730 |  | Aparece el valor modificado color rojo | Validado
10 | 01.03.12 |  | Usuario: epacheco. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Molienda de Cemento - Compósito. Fecha: 2011-12-01. Producto: Cemento tipo I. Ensayo : Resistencia Compresión a 3días. Pulsé en reemplazar sobre el valor 3990 (Primera fila) y le coloqué de valor: 1730 | No he recibido correo electrónico |  | Pendiente | Validado(Use otra fecha por mi BD hasta Noviembre del 2011) La fecha es 2006-10-01 y el producto es Cemento tipo MS . Cambio el color a ambar y no envia correo porque esta fallando el servidor de cementos pacasamyo desde mi base de datos local.
11 | 01.03.12 |  | Usuario: epacheco. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Molienda de Cemento - Compósito. Fecha: 2011-12-01. Producto: Cemento tipo I. Ensayo : Resistencia Compresión a 3días. Pulsé en reemplazar sobre el valor 3990 (Primera fila) y le coloqué de valor: -1 | Se cayó la aplicación |  | Pendiente | Validado
12 | 01.03.12 |  | Pulsé en reemplazar sobre el valor 3990 (Primera fila) y le coloqué de valor: 0 |  | Apareció mensaje indicando que ningún ensayo se registró porque no cumple con el rango de barrera. | Validado
13 | 01.03.12 |  | Usuario: epacheco. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Molienda de Cemento - Compósito. Fecha: 2011-12-01. Producto: Cemento tipo I. Ensayo : Resistencia Compresión a 3días. Pulsé en reemplazar sobre el valor 3990 (Primera fila) y le coloqué de valor: 3990.50 | La primera vez que coloqué el valor no actualizó. La segunda ve que intenté si actualizó el valor |  | Pendiente
14 | 01.03.12 | Reemplazar ensayo (premezclados) | Usuario: fgastanaudi. Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Proceso: Almac. Y Despacho de Prefabricados. Fecha: 2010-09-04. Producto: Pared 12 TICo . Ensayo : Resistencia a Compresión 1 día . Pulsé en reemplazar sobre el valor 43 (Primera fila). Aparecieron los valores de área y carga máxima. Primera fila: 468.7800 - 19375.0000 Segunda fila: 469.5600 - 20394.0000 Tercera fila: 471.1200 - 20904.0000 Coloqué valor "sasa" en el área primera fila |  | Apareció alerta indicando que el valor debe ser numérico | Validado
15 | 01.03.12 |  | Coloqué valores de la primera fila: Area: 400 Carga: 12000 |  | Aparece valor modificado | Validado
16 | 01.03.12 |  | Coloqué valores de la primera fila: Area: -1 Carga: 12000 |  | Apareció mensaje indicando que ningún ensayo se registró porque no cumple con el rango de barrera. | Validado
17 | 01.03.12 |  | Coloqué valores de la primera fila: Area: 2000 Carga: 12000 Resistencia: 6 |  | Apareció mensaje indicando que ningún ensayo se registró porque no cumple con el rango de barrera. | Validado
18 | 01.03.12 |  | Coloqué valores de la primera fila: Area: 0 Carga: 12000 |  | Aparece alerta indicando de que el valor de resistencia no puede ser infinito o indeterminado | Validado
19 | 01.03.12 |  | Coloqué valores de la primera fila: Area: 0 Carga: 0 |  | Aparece alerta indicando de que el valor de resistencia no puede ser infinito o indeterminado | Validado
20 | 01.03.12 |  | Si elimino todos los valores de área y carga de todas las unidades de muestra |  | Aparece alerta de que debo introducir un número | Validado
21 | 01.03.12 |  | Coloqué valores de la primera fila: Area: 30 Carga: 990 Resistencia: 33 |  | Aparece el valor modificado color ambar | Validado
22 | 01.03.12 |  | Luego de haber reemplazado los valores en los casos de prueba realizados arriba, intenté colocar los valores iniciales de la primera fila: Area: 468.7800 Carga: 19375.0000 | No me dejó hacerlo. Sale el mensaje de que no se cumplió el rango de barrera. Esto es extraño porque anteriormente tenían estos valores registrados. En la base de datos dice que el rango barrera está entre 18 y 140. Confirmar |  | Validado
23 | 01.03.12 | Reemplazar ensayo (premezclados) | Usuario: fgastanaudi. Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Proceso: Almac. Y Despacho de Prefabricados. Fecha: 2010-09-04. Producto: Pared 12 TICo . Ensayo : Resistencia a Compresión 7 días . Pulsé en reemplazar sobre el valor 82 (Primera fila). Aparecieron los valores de área y carga máxima. Primera fila: 468.7800 - 35690.0000 Segunda fila: 469.1700 - 1200.0000 Tercera fila: 468.0000 - 40279.0000 Coloqué valor "sasa" en el área primera fila en área y carga, pulsé reemplazar. | Se cayó la aplicación |  | Pendiente | Validado
24 | 01.03.12 |  | En la primera fila escribí: Área: -1 Carga: 35690.0000 |  | Apareció mensaje indicando que ningún ensayo se registró porque no cumple con el rango de barrera. | Validado
25 | 01.03.12 |  | En la primera fila escribí: Área: 0 Carga: 0 |  | Aparece alerta indicando de que el valor de resistencia no puede ser infinito o indeterminado | Validado
26 | 01.03.12 |  | Coloqué valores de la primera fila: Area: 0 Carga: 12000 |  | Aparece alerta indicando de que el valor de resistencia no puede ser infinito o indeterminado | Validado
27 | 01.03.12 |  | Si elimino todos los valores de área y carga de todas las unidades de muestra |  | Aparece alerta de que debo introducir un número | Validado
28 | 01.03.12 |  | Coloqué valores de la primera fila: Area: 20 Carga: 1200 |  | Aparece el valor modificado color ambar | Validado
29 | 01.03.12 | P.C um | Coloqué valores de la primera fila: Area: 20 Carga: 800 | No me dejó hacerlo. Sale el mensaje de que no se cumplió el rango de barrera. En la base de datos dice que el rango barrera está entre 18 y 140. Confirmar |  | Pendiente
30 | 01.03.12 | Req. Um | Coloqué valores de la primera fila: Area: 20 Carga: 180 | No me dejó hacerlo. Sale el mensaje de que no se cumplió el rango de barrera. En la base de datos dice que el rango barrera está entre 18 y 140. Confirmar |  | Pendiente | Validado (La fórmula es Carga/Area) , osea 180/20=9 y si esta fuera del rango de barrera. Por lo tanto, estaba bien que saliera el mensaje
31 | 01.03.12 |  | Luego de haber reemplazado los valores, intenté colocar los valores iniciales de la primera fila: Area: 468.7800 Carga: 35690.0000 | No me dejó hacerlo. Sale el mensaje de que no se cumplió el rango de barrera. Esto es extraño porque anteriormente tenían estos valores registrados. En la base de datos dice que el rango barrera está entre 18 y 140. Confirmar |  | Pendiente
32 | 01.03.12 | Reemplazar ensayo (premezclados) | Usuario: fgastanaudi. Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Proceso: Almac. Y Despacho de Prefabricados. Fecha: 2010-05-15. Producto: Pared 12 TICo. Ensayo : Color y Textura 7d . Pulsé en reemplazar sobre el valor "C" (Primera fila) | Se cayó la aplicación |  | Pendiente | Validado
33 | 01.03.12 | Reemplazar ensayo (premezclados) - Eliminación | Usuario: fgastanaudi. Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Proceso: Almac. Y Despacho de Prefabricados. Fecha: 2010-05-15. Producto: Pared 12 TICo. Ensayo : Absorción 7d . Pulsé en reemplazar sobre el valor "9.0" (Primera fila). Pulsé en "Eliminar" |  | En el reporte, apareció valor en blanco y sin la opción "Reemplazar" | Validado
34 | 02.03.12 | Administrar Muestra (Pestaña Ensayos) - Luego de haber eliminado | Luego de haber hecho el caso de prueba anterior (eliminación) . Busque la muestra con ID: 2012- 174560. Pulsé en la pestaña "Ensayos". Luego, en el botón "Ensayo", en la columna Absorción 7d, coloqué el valor 9 en todas las casillas. Pulsé en registrar. Fui al reporte control diario. |  | Se apareció el valor | Validado
35 | 02.03.12 | Reemplazar ensayo (premezclados) - Eliminación | Usuario: fgastanaudi. Empresa: DINO. Planta: Premezclados Pacasmayo. Proceso: Almac. Y Despacho de Prefabricados. Fecha: 2010-01-02. Producto: Adoquín 8 TMS . Ensayo : Resistencia Compresión 28d . Pulsé en reemplazar sobre el valor "542" (Primera fila). Apareció el popup y Pulsé en "Eliminar" |  | En el reporte, apareció valor en blanco y sin la opción "Reemplazar" | Validado
36 | 02.03.12 | Reemplazar ensayo (premezclados) - Eliminación | Usuario: fgastanaudi. Empresa: DINO. Planta: Premezclados Pacasmayo. Proceso: Almac. Y Despacho de Prefabricados. Fecha: 2010-01-02. Producto: Adoquín 8 TMS . Ensayo : Resistencia Compresión 28d . Pulsé en reemplazar sobre el valor "542" (Primera fila). Apareció el popup, borre todos los valores de las columnas "area" y "carga" y Pulsé en "reemplazar". |  | En el reporte, apareció valor en blanco y sin la opción "Reemplazar" | Validado
37 | 02.03.12 | Reemplazar ensayo (cementos) - Eliminación | Usuario: epacheco. Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Calidad de Agua. Fecha: 2011-03-02. Producto: Agua dura pozo 5 . Ensayo : Dureza total . Pulsé en reemplazar sobre el valor "500" (Primera fila). Apareció el popup y Pulsé en "Eliminar" |  | En el reporte, apareció valor en blanco y sin la opción "Reemplazar" | Validado
38 | 02.03.12 | Reemplazar ensayo (premezclados) - Diseño | Esta observación aplica para todos los casos, cuando aparece el de resistencia a compresión (área y carga) no muestra el código de cada unidad de muestra. Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Proceso: Almac. Y Despacho de Prefabricados. |  |  | Pendiente | Validado (No todas las unidades de muestra tiene el codigo de unidad de muestra)
39 | 02.03.12 | Reemplazar ensayo (premezclados) - Diseño | Esta observación aplica para todos los casos, cuando aparece el de resistencia a compresión (área y carga) no muestra el producto y equipo seleccionado. Empresa: CSSA. Planta: Premezclados Rioja. Proceso: Almac. Y Despacho de Prefabricados. |  |  | Pendiente | Validado
40 | 02.03.12 | Reemplazar ensayo - Diseño | Esta observación aplica para todos los casos, cuando pulso sobre el valor de un ensayo aparece el menú "reemplazar", cuando ingreso a esta opción (se abre el popup) continua mostrandose el menú. | Debería desaparecer, tal como sucede con el popup Consultar Ensayo en el tiempo, porque cada vez que se abre, desaparece el menú. |  | Pendiente
Note on F29: Autor: Se pone en ambar porque el P.C de la U.M no cumple

## 10.Admi.Puesto.Trab
| Fecha | Requerimiento | Datos de entrada | Observaciones | Resultado | Estado | John Vara
1 | 15.03.12 | Administrar Puesto de Trabajo - Busqueda por puesto de trabajo | Entré como epacheco. En el criterio de búsqueda "Código Puesto de Trabajo" escribí: 2121212. Pulsé en Buscar |  | Aparece mensaje de que no se encontraron resultados | Validado
2 | 16.03.12 | Administrar Puesto de Trabajo - Busqueda por puesto de trabajo 2 | Entré como epacheco. En el criterio de búsqueda "Código Puesto de Trabajo" escribí: A188. Pulsé en Buscar |  | Sistema lista el registro | Validado
3 | 16.03.12 | Administrar Puesto de Trabajo - Ver detalle | Del caso anterior, el usuario pulsa sobre el código de puesto de trabajo. |  | Sistema muestra el detalle del puesto de trabajo | Validado
4 | 16.03.12 | Administrar Puesto de Trabajo - Modificar | Del caso anterior, escribo un nuevo valor en el campo "Correo de Usuario": abc. Pulso en modificar |  | Aparece mensaje de que debo escribir correo valido | Validado
5 | 16.03.12 | Administrar Puesto de Trabajo - Modificar 2 | Del caso anterior, escribo un nuevo valor en el campo "Correo Móvil ": abc. Pulso en modificar | Me dejó modificar. Colocarle al menos que tenga el arroba. Lo del punto no es necesario, ya que pueden tener varios luego del arroba, por el dominio. |  | Pendiente | Validado
6 | 16.03.12 | Administrar Puesto de Trabajo - Inactivar | El botón de la funcionalidad inactivar dice "inacticar" | Corregir |  | Pendiente | Validado
7 | 16.03.12 | Administrar Puesto de Trabajo - Por correo de usuario | Entré como epacheco. Escribí en el criterio de búsqueda de "Correo de usuario": rnarro. Pulsé en buscar |  | Sistema muestra el puesto de trabajo con ese correo de usuario | Validado
8 | 16.03.12 | Administrar Puesto de Trabajo - Inactivar 2 | Del caso anterior, pulsé sobre el Codigo de Puesto de trabajo: A600. Aparece el detalle de puesto de trabajo. Pulso en el botón "Inactivar". Luego me deslogueo e intento ingresar como rnarro@cpsaa.com.pe | Me permite ingresar a la aplicación pese a que lo inactivé |  | Pendiente | Validado
9 | 16.03.12 | Administrar Puesto de Trabajo - Ver alcance | Ingresé al puesto de trabajo A600. Pulso sobre la pestaña "Alcance". | El combo planta debe estar habilitado | Sistema me lista los alcances asociados al puesto de trabajo | Validado | Validado
10 | 16.03.12 | Administrar Puesto de Trabajo - Pestaña alcance busqueda por Nivel responsable | Ingresé al puesto de trabajo A600. Pulso selecciono "Nivel responsable": Planta. Pulso en Buscar | En la paginación: El ancho de la fila donde está las flechitas está desproporcionado. Corregir | Sistema muestra en "Alcance de Responsables ubicados", los responsables de todas las plantas | Validado
11 | 16.03.12 | Administrar Puesto de Trabajo - Asignar responsable luego de busqueda | Del caso anterior, seleccioné los siguientes responsables del sistema: "Responsable de Plantas de Cemento" (Planta: Premezclados Rioja) y "Responsable de Procesos - Control de Calidad" (Planta: Cementos Selva). Luego pulsé en el botón "Asignar". Sistema los agregó a la lista -"Alcance de Responsabilidades de Usuario". Luego, me desautentiqué del sistema e ingresé con el puesto de trabajo A600 (rnarro@cpsaa.com.pe) fui a "Administrar Muestra": |  | Tengo alcance a la empresa: CSSA. Plantas: Premezclados Rioja y Cementos Selva. | Validado
12 | 16.03.12 | Administrar Puesto de Trabajo - Eliminar puesto de trabajo | Del caso anterior. En la pestaña alcance con el codigo puesto de trabajo A600, marqué los responsables: "Responsable de Plantas de Cemento" (Planta: Premezclados Rioja) y "Responsable de Procesos - Control de Calidad" (Planta: Cementos Selva). Luego, pulsé el botón Eliminar. |  | El sistema los retiró del alcance del puesto de trabajo | Validado
13 | 16.03.12 | Administrar Puesto de Trabajo - Desactivar puesto de trabajo | Del caso anterior. En la pestaña alcance con el codigo puesto de trabajo A600, marqué el responsable del alcance del puesto de trabajo: "Responsable de Aseguramiento de la Calidad ". Pulsé en el botón Desactivar | Cuando ingreso como rnarro@cpsaa.com.pe, me sigue aparecieron el alcance del responsable de aseguramiento de la calidad. No debería puesto que ya no tiene ese alcance. | El sistema coloca una línea sobre el nombre del responsable del puesto de trabajo | Pendiente | Validado
14 | 16.03.12 | Administrar Puesto de Trabajo - Activar puesto de trabajo | Del caso anterior, en la pestaña alcance con el codigo puesto de trabajo A600, considerando que el responsable está como inactivo, marqué el responsable del alcance del puesto de trabajo: "Responsable de Aseguramiento de la Calidad ". Pulsé en el botón Activar | No puedo validar que luego de haber activado el alcance desactivado, efectivamente pueda ver las opciones ingresando como rnarro | El sistema retira la línea que tenía sobre el nombre del responsable. | Pendiente | Validado
15 | 16.03.12 | Administrar Puesto de Trabajo - Pestaña roles | Del caso anterior, codigo puesto de trabajo A600, pulsé en la pestaña "Roles". |  | El sistema lista los roles asignados al puesto de trabajo | Validado
16 | 16.03.12 | Administrar Puesto de Trabajo - Pestaña permisos | Del caso anterior, codigo puesto de trabajo A600, pulsé en la pestaña "Permisos". | Solo aparecen los encabezados de las columnas: ID, Nombre y Descripción. Hay otras 2 columnas más que no tienen encabezado | El sistema lista los permisos asignados al puesto de trabajo | Pendiente | Validado
17 | 16.03.12 | Administrar Puesto de Trabajo - Pestaña permisos, busqueda por Módulo | Del caso anterior, codigo puesto de trabajo A600, pulsé en la pestaña "Permisos". Cuando busco por Modulo: "____________". Funcionalidad: "_____________".Pulsó en el botón Buscar. | Me arroja que no hay resultados, esto tambien pasa cuando selecciono cualquier otro criterio de búsqueda. Me refresca toda la pagina cuando selecciono una opción del combo y cuando le doy en busca no encuentra nada. | El sistema lista los permisos por todos los modulos de todas las funcionalidades. | Pendiente | Validado
18 | 16.03.12 | Administrar Puesto de Trabajo - Registrar | Pulsé en Registrar. En el formulario escribí como "Correo de usuario": rnarro@cpsaa.com.pe. Pulsé en Registrar. | Se cayó la aplicación |  | Pendiente | validado
19 | 16.03.12 | Administrar Puesto de Trabajo - Registrar | Del caso anterior, cuando pulso en el botón Registrar y me aparece el formulario de registro. | No deben estar activadas las pestañas "Alcance", "Roles" y "Permisos". Solo cuando llene los datos respectivos y pulse en el botón registrar (formulario de registro de puesto) ahí recien se activan las demás pantallas. |  | Pendiente | validado
20 | 16.03.12 | Administrar Puesto de Trabajo - Registrar | Del caso anterior, cuando pulso en el botón Registrar y me aparece el formulario de registro. Pulso en la pestaña "Alcance" | Me listan todos los responsables del sistema en el lugar del alcance del puesto de trabajo. Esto no debe ser. Cuando se registra un puesto (luego de pulsar el botón registrar) recien se activan las pestañas, y en principio no tiene alcance ese puesto de trabajo. Está para asignarle. |  | Pendiente | validado

## 13.Admi.Roles.Puesto
| Fecha | Requerimiento | Datos de entrada | Observaciones | Resultado | Estado | John
1 | 16.03.12 | Administrar roles por puesto de trabajo - Listar roles | Entré con epacheco. Busqué el puesto de trabajo codigo: A600, fui a la pestaña Roles, y pulsé en el botón "Roles por puesto de trabajo". Me lista los roles del sistema. | Sin embargo, en la paginación hay un error, porque al principio carga 32 registros, y cuando pulso en la flecha para avanzar a la siguiente pagina. El total de registros cambia a 33. Corregir |  | Pendiente | Validado
2 | 16.03.12 | Administrar roles por puesto de trabajo - Listar roles | Entré con epacheco. Busqué el puesto de trabajo codigo: A600, fui a la pestaña Roles, y pulsé en el botón "Roles por puesto de trabajo". | No aparece un mensaje de que no encontró los resultados en la sección "Roles del Puesto de Trabajo" |  | Pendiente | Validado
3 | 16.03.12 | Administrar roles por puesto de trabajo - Asignar roles | Entré con epacheco. Busqué el puesto de trabajo codigo: A600, fui a la pestaña Roles, y pulsé en el botón "Roles por puesto de trabajo". Seleccioné los roles: "Analista de control de calidad cemento" y "Responsable de medidas correctivas de cemento". Pulsé el botón Asignar | En vez de asignarme 2 roles (los que seleccioné) me asignó 3 roles, el que no debió asignar es: Responsable de Aseguramiento de la Calidad |  | Pendiente | Validado
4 | 16.03.12 | Administrar roles por puesto de trabajo - Asignar roles | Del caso anterior, para el código de puesto de trabajo A600, se asignó el rol: "Responsable de Aseguramiento de la Calidad ". Pulsé en el botón Asignar. | Me apareció que el sistema no encontró datos en la zona de "Roles del Puesto de Trabajo". Cuando volví a ingresar a la funcionalidad, recien me cargó el rol asignado. Corregir. |  | Pendiente | Validado
5 | 16.03.12 | Administrar roles por puesto de trabajo - Asignar roles | Del caso anterior, para el código de puesto de trabajo A600, se asignó el rol: "Responsable de Aseguramiento de la Calidad ". Pulsé en el botón Asignar. |  | Aparecen las opciones de este rol cuando me autentico con rnarro@cpsaa.com.pe | Validado
6 | 16.03.12 | Administrar roles por puesto de trabajo - Eliminar rol | Del caso anterior, para el código de puesto de trabajo A600, seleccioné el rol "Analista de control de calidad cemento ". Pulsé eliminar. |  | El sistema los retiró del listado de roles del puesto de trabajo | Validado
7 | 16.03.12 | Administrar roles por puesto de trabajo - Desactivar rol | Del caso anterior, para el código de puesto de trabajo A600, en la lista de roles del puesto de trabajo, seleccioné el rol "Analista de control de calidad cemento ". Pulsé en desactivar. |  | El sistema coloca una línea sobre el nombre del rol del puesto de trabajo desactivado | Validado
8 | 16.03.12 | Administrar roles por puesto de trabajo - Desactivar rol | Del caso anterior, para el código de puesto de trabajo A600, en la lista de roles del puesto de trabajo, seleccioné el rol "Analista de control de calidad cemento ". Pulsé en desactivar. | Cuando ingresé como rnarro@cpsaa.com.pe, me permitió acceder a las opciones. Esto no debe ser porque ya lo desactivé. |  | Pendiente
9 | 16.03.12 | Administrar roles por puesto de trabajo -Activar rol | Del caso anterior, para el código de puesto de trabajo A600, en la lista de roles del puesto de trabajo, seleccioné el rol "Analista de control de calidad cemento ". Pulsé en Activar. (Previamente este estaba desactivado) |  | Retiró la línea sobre el nombre del rol y cambió el estado a activo. | Validado

## 14.Admi.Info.Auditoria
Fecha | Requerimiento | Datos de entrada | Observaciones | Resultado Esperado | Estado
03.04.12 | Administrar Información de Auditoría - Busqueda sin seleccionar datos obligatorios | Ingreso como epacheco. Pulso sobre el botón Buscar. |  | Aparece mensaje indicando que debo seleccionar una entidad | Validado
03.04.12 | Administrar Información de Auditoría - Busqueda sin seleccionar datos obligatorios 2 | Seleccioné Entidad: Muestra. Pulso sobre el botón Buscar. |  | Aparece mensaje indicando que debo seleccionar una acción | Validado
03.04.12 | Administrar Información de Auditoría -Tiempo de respuesta | Seleccioné Entidad: Muestra. Acción: Inserción. Fecha inicio: 04-04-2012. Fecha fin: 04-04-2012. Pulso sobre el botón Buscar. | Demoró 4 minutos para indicar que no se encontraron resultados | Aparece mensaje de que no se encontraron datos | Validado
03.04.12 | Administrar Información de Auditoría - Búsqueda por ID registro entidad, sin el formato establecido | Seleccioné Entidad: Ensayo. Acción: Modificación. Id Registro Entidad: sasa. Fecha inicio: 04-04-2012. Fecha fin: 04-04-2012. Pulso sobre el botón Buscar. |  | Aparece mensaje indicando que debo escribir número entero | Validado
03.04.12 | Administrar Información de Auditoría - Búsqueda por ID registro entidad, sin el formato establecido 2 | Seleccioné Entidad: Ensayo. Acción: Modificación. Id Registro Entidad: 121212. Fecha inicio: 04-04-2012. Fecha fin: 04-04-2012. Pulso sobre el botón Buscar. |  | Aparece mensaje de que no se encontraron datos | Validado
03.04.12 | Administrar Información de Auditoría - Reemplazar ensayo y luego verificar log | Entré a la opción Reporte Específico Control Diario. Seleccioné los siguientes datos: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Molienda de Cemento Compósito. Fecha: 2011-06-04. Pulsé sobre el tipo de Ensayo Fraguado Inicial. Hora de la Muestra: 07:00. Valor del ensayo: 155. Pulsé en Reemplazar. Cambie el valor por: 150. Ingresé a la opción Administrar Información de Auditoría. Seleccioné Entidad: UnidadMuestra. Acción: Reemplazo. Fecha inicio: 04-04-2012. Fecha fin: 04-04-2012. Pulso sobre el botón Buscar. | Los datos del usuario deben mostrarse con el nombre completo de este. Eso es con webservice?, de ser así, indicar. El tipo de actualización debe decir "Manual" o "Automático". No "MANUAL_SAC". | Aparece información de la entidad reemplazada. Los siguiente datos: Usuario(E.Pacheco), fecha (04.04.12 a las 16:44pm), Entidad (UnidadMuestra), ID registro entidad (9926004), Acción (Reemplazo), Valor Nuevo (150), Valor Antiguo (155), Tipo de Actualización (Manual). | Pendiente | Validado
03.04.12 | Administrar Información de Auditoría - Buscar por ID Registro de Ensayo | Ingresé a la opción Administrar Información de Auditoría. Seleccioné Entidad: UnidadMuestra. ID Registro Entidad: 9926004. Pulso sobre el botón Buscar. | Cuando le doy en buscar aparece mensaje indicando de que debo escoger una acción. Recuerda que cuando se colocan codigos, esos son los que priman, sólo para este caso, se hace la excepción de que se seleccione la entidad, nada mas. | Aparece información de la entidad indicada | Pendiente | Validado
03.04.12 | Administrar Información de Auditoría - Eliminar ensayo y luego verificar log | Entré a la opción Reporte Específico Control Diario. Seleccioné los siguientes datos: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Clinkerización. Equipo: Horno1. Fecha: 2011-08-04. Pulsé sobre el tipo de Ensayo Cal Libre. Hora de la Muestra: 08:00. Producto: Clinker Tipo I. Valor del ensayo: 2.4. Pulsé en Reemplazar, luego en la opción Eliminar. Ingresé a la opción Administrar Información de Auditoría. Seleccioné Entidad: UnidadMuestra. Acción: Eliminación. Fecha inicio: 04-04-2012. Fecha fin: 04-04-2012. Pulso sobre el botón Buscar. | Cuando le dí en la opción Eliminar desde el reporte control diario, se cayó la aplicación, esa parte NO ha integrado bien, corregir y certificar. | Aparece información de la entidad eliminada | Pendiente | Validado
03.04.12 | Administrar Información de Auditoría - Modificar muestra y luego verificar log | Entré a la opción Administrar Muestra. En el criterio de búsqueda escribí: ID muestra: 2011- 0000014495. Pulsé en Buscar. Seleccioné el registro. En el campo Descripción, escribí: Descripción. Pulsé en el botón Modificar. Ingresé a la opción Administrar Información de Auditoría. Seleccioné Entidad: Muestra. Acción: Modificar. Fecha inicio: 04-04-2012. Fecha fin: 04-04-2012. Pulso sobre el botón Buscar. | No apareció ningún resultado. Por qué? Si acabo de modificar la muestra | Aparece información de la entidad modificada. | Pendiente | Validado
03.04.12 | Administrar Información de Auditoría - Modificar muestra y luego verificar log | Entré a la opción Administrar Muestra. En el criterio de búsqueda escribí: ID muestra: 2011- 0000014495. Pulsé en Buscar. Seleccioné el registro.Pulsé en la pestaña Ensayos, luego en el botón Ensayos, aparecieron los asociados a la muestra e inserté el valor 5 al tipo de ensayo: CaCO3 (%). Pulsé en el botón Registrar. Ingresé a la opción Administrar Información de Auditoría. Seleccioné Entidad: Ensayo. Acción: Inserción. Fecha inicio: 04-04-2012. Fecha fin: 04-04-2012. Pulso sobre el botón Buscar. |  | Aparece información de la entidad insertada. | Validado