## Hoja1
PLAN DE PRUEBAS DE ENVIO DE LOTES A SAP
Planta: | Piura
Producto: | Adoquin 6
Ensayo: | 7 días
Casos de Pruebas | Estado | SAC |  |  | SAP |  |  | SAC |  |  |  | SAP |  | CSTI COMENTARIOS
| Pruebas | No Lote | Fecha Inicio Producción | Tamaño | Ing. a Ctrl.Calidad | Fecha | Cantidad | Muestra | Estado Ensayo | Fecha liberación | Comentario | No Doc | Comentario
Registrar Lote y todos los ensayos conforme. | Observado | 2148 | 2012-10-10 | 25000 | 5000127100 | 10.10.2012 | 25000 | 191551 | Registrado |  | Dice Registrado, cuando se registran todos los ensayo. Debe decir "CONFORME" **CORREGIR** | OK | No hizo traslado OK | Control de Cambios
Eliminar lote Estado: Registrado | OK | 2148 |  |  | 5000127105 | 10.10.2012 | 2500 |  |  |  | Reversa el ingreso en sAP OK |  |  | Conforme
Cambiar de Estado Registrado - Conforme | Observado | 2149 | 2012-10-09 | 35000 |  |  |  | 191552 | Conforme | 19.10.2012 |  | 4900188391 | CORREGIR: Doc.traslado SAP, debe grabar fecha de liberación o de cambio de estado = 19.10.2012. Muestra fecha de producción 09.10.2012 | Corregir para lo que es RFC traslado.
Cambio de estado: Registrado-NoConforme | OK | 2152 | 2012-10-01 | 45000 |  |  |  | 191553 | No conforme |  | No envía nada OK |  | No hace nada ok | Conforme
Cambio de estado: NoConforme - Conforme | OK | 2152 | 2012-10-01 | 45000 |  |  |  | 191553 | No conforme |  | Cambiar estado a conforme ok |  | Genera traslado a Libre disponibilidad ok | Conforme
Sin registro de unidades producidad | OK | 2153 | 2012-10-19 | En blanco | [6 empty] | No envia nada OK |  |  | Conforme
Registrar unidades producidas cuando el tamaño está en blanco | OK | 2153 |  | 60000 |  |  |  |  | Registrado |  | Envia Ingreso a ctrl de calidad ok | 50000127106 | OK | Conforme
Modificar unidades producidas cuando el tamaño tiene cantidad | OK | 2153 |  | 80000 |  |  |  |  | Registrado |  | No envía nada OK |  |  | Conforme
Planta: | Piura
Producto: | Bloque 14"
Ensayo: | 14 días
Casos de Pruebas | Estado | SAC |  |  | SAP |  |  | SAC |  |  |  | SAP |  | CSTI COMENTARIOS
| Pruebas | No Lote | Fecha Inicio Producción | Tamaño | Ing.Ctrl QA | Fecha | Cantidad | Muestra | Estado Ensayo | Fecha liberación | Comentario | No Doc | Comentario
Registrar Lote y todos los ensayos conforme. | Observado | 2154 | 2012-10-04 | 15000 | 5000127107 | 2012-10-04 | 15000 | 191554 | Registrado |  | Dice Registrado, cuando se registran todos los ensayo. Debe decir "CONFORME" **CORREGIR** | OK | No hizo traslado OK | Control de Cambios
Cambiar de Estado Registrado - Conforme | Observado | 2155 | 2012-10-03 | 12000 | 5000127108 | 2012-10-03 | 12000 | 191555 | Conforme | 2012-10-20 |  |  | CORREGIR: Doc.traslado SAP, debe grabar fecha de liberación o de cambio de estado = 20.10.2012. Muestra fecha de producción 03.10.2012 | Corregir para lo que es RFC traslado.
Eliminar lote Estado: Registrado | OK | 2154 | 2012-10-04 | 15000 | 5000127109 | 2012-10-04 | 15000 | 191554 | Registrado |  | Reversa el ingreso en sAP OK |  |  | Conforme
Cambio de estado: Registrado - "Espera" | Observado | 2156 | 2012-10-02 | 18000 | 5000127110 | 2012-10-02 | 15000 | 191556 | "No conforme" Debe decir estado : "EN ESPERA" |  | Se ingreso ensayo a 14 dias NO conforme. El SAC debió carbiar estado a "Espera"; sin embargo le puso "No confome"; este ensayo tiene plazo hasta los 28 días. Es en este ensayo de 28 días que tiene que validar si los ensayo son no conforme el lote cambiara recien a "no conforme" | OK | No envía nada OK | Revisar si está dentro de la logica original
Cambia estado de : "No Conforme" a "Conforme" | Observado | [9 empty] | Si los ensayos que tienen estado no conforme, luego pasan a ser conformes; el SAC automaticamente deberá cambiar el estado a CONFORME. Actualmente se hace manual. |  |  | Verificar por qué no llamó a la RFC que cambia a Conforme
Cambio de estado: NoConforme - Conforme | OK | 2156 | 2012-10-02 | 18000 | 5000127110 | 2012-10-02 | 15000 | 191556 | Conforme |  |  | 4900188395 | OK | Conforme
Sin registro de unidades producidad | OK | 2157 | 2012-10-20 | [7 empty] | No envia nada OK |  |  | Conforme
Sin registro de unidades producidad | OK | 2158 | 2012-10-19 | [7 empty] | No envia nada OK |  |  | Conforme
Registrar unidades producidas cuando el tamaño está en blanco | OK | [9 empty] | Envia Ingreso a ctrl de calidad ok |  |  | Conforme
Modificar unidades producidas cuando el tamaño tiene cantidad | OK | [9 empty] | No envia nada OK |  |  | Conforme
Crear lote "NoConforme" por variación dimensional | Observado | 2167 | 2012-10-07 | 17000 | 5000127116 | 07.10.2012 | 17000 | 191560 | No Conforme |  | ERROR: Se hace traslado en SAP | 4900188398 | ERROR: Genera traslado a libre disponibilidad en sAP. Si el estado es "NO CONFORME" no debe de enviar nada a SAP. | El lote cambió a NO Conforme, por tanto se ejecuta la RFC de cambio de estado a "no conforme" en SAP. Por qué la observación?
Crear lote "NoConforme" por Absorcion 5 dias | OK | 2168 | 2012-10-08 | 19000 | 5000127122 | 2012-10-08 | 19000 | 191561 | En Espera |  | No envia nada OK | ok |  | Conforme
Crear lote "NoConforme" por Absorcion 28 dias | Observado | 2168 | 2012-10-08 | 19000 | 5000127122 | 2012-10-08 | 19000 | 191561 | No Conforme |  | ERROR: Se hace traslado en SAP | 4900188399 | ERROR: Genera traslado a libre disponibilidad en sAP. Si el estado es "NO CONFORME" no debe de enviar nada a SAP. | El lote cambió a NO Conforme, por tanto se ejecuta la RFC de cambio de estado a "no conforme" en SAP. Por qué la observación?
Crear lote "NoConforme" por Color y textura | OK | 2169 | 2012-10-09 | 18000 | 5000127123 | 2012-10-09 | 18000 | 191562 | En Espera |  |  | ok |  | Conforme
Crear lote "NoConforme" por Color y textura | Observado | 2169 | 2012-10-09 | 18000 | 5000127123 | 2012-10-09 | 18000 | 191562 | No Conforme |  | ERROR: Se hace traslado en SAP | 4900188400 | ERROR: Genera traslado a libre disponibilidad en sAP. Si el estado es "NO CONFORME" no debe de enviar nada a SAP. | El lote cambió a NO Conforme, por tanto se ejecuta la RFC de cambio de estado a "no conforme" en SAP. Por qué la observación?