## Hoja1
SAC
| Actividad |  | Hora inicio | Hora fin | Duración | Responsable
De: 12/11/2012 al 13/11/2012
1 | Informar a los usuarios acerca de la detención del sistema |  | 16:00 | 16:05 | 5 min | Manuel Landa
2 | Corte de Sincronización de los archivos QCX |  | 19:00 | 19:30 | 30 min | Manuel Landa
3 | Sacar backup al war de producción |  | 19:00 | 19:15 | 15 min | Franz Zarate
4 | Detener aplicación SAC |  | 19:30 | 19:35 | 5 min | Franz Zarate
5 | Sacar backup a la BD de producción |  | 19:30 | 0:00 | 4.5 horas | Franz Zarate - John Vara
6 | Ejecutar los scripts en BD de producción |  | 0:00 | 4:07 | 4 horas | Franz Zarate - John Vara
7 | Carpeta: OrdenCorrerScripts/Primero contiene:Ejecucion de nuevas secuencias para el manejo de pks |  | 0:05 | 0:07 | 2 min | John Vara - Franz Zarate
8 | Carpeta: OrdenCorrerScripts/Segundo contiene:indices, funciones, data,updates,comando vacuum, otros |  | 0:07 | 1:07 | 1 hora | John Vara - Franz Zarate
9 | Carpeta: OrdenCorrerScripts/Investigacion(Tercero) contiene:Eliminacion masiva de data errónea, insercion masiva - 2050Líneas |  | 1:07 | 4:07 | 3 horas | John Vara - Franz Zarate
10 | Configurar el nuevo war para que apunte a la BD de producción |  | 4:07 | 4:30 | 23 min | Franz Zarate - John Vara
11 | Iniciar el proceso de sincronización QCX |  | 8:00 | 8:30 | 30 min | Manuel Landa
12 | Configurar carpetas para la integración QCX |  | 8:00 | 8:30 | 30 min | Franz Zarate
13 | Realizar Prueba de sincronización |  | 8:30 | 9:00 | 30 min | Franz Zarate
14 | Pruebas Integrales de la aplicación |  | 9:00 | 10:00 | 1 Hora | Manuel Landa - Franz Zarate
SAP | SAP
1 | Transportar RFCs desde ambiente entrenamiento a producción |  | 8:05 | 8:25 | 20 min | Manuel Landa
| Nombre RFC | Orden de transporte
| ZMM_RFC_ENTMECIA | CPDK923677 MINA PE MM M: Realiza ingreso de lote | 8:05 | 8:10 | 5 min | Manuel Landa
| ZMM_RFC_TRASPEMCIA | CPDK923596 MINA PE MM M Insercion de clase de movimiento | 8:10 | 8:15 | 5 min | Manuel Landa
| ZMM_RFC_CANCELEMCIA | CPDK923679 MINA PE MM M: Elimina lote registrado | 8:15 | 8:20 | 5 min | Manuel Landa
| ZMM_RFC_CANCELTRASPEMCIA | CPDK923681 MINA PE MM M: Elimina lote cuando ya se ha hecho un traslado | 8:20 | 8:25 | 5 min | Manuel Landa