## Plan de Pruebas
FECHAS PRUEBAS INTEGRALES
Usuario: | Kelly Cueva
Usuario: | Edwin Pacheco
Usuario: | Edwin Pacheco
Usuario: | Fernando Gastañaudi
Usuario: | Kelly Cueva
| Mie 20 | Jue 21 | Vie 22 | Lun 25 | 2012-03-26 | Mie 27 | Jue 28 | Lun 02 | Mar 03 | Mie 04 | Jue 05 | Vie 06 | Lun 09
Iconos de acceso directo | E.P
Reemplazar Ensayo (Cementos y Premezclados) | E.P |  | F.G
Administrar matriz de tratamiento por producto y proceso |  | E.P
Administrar Grupo de Tipo de Ensayo |  | E.P
Administrar Tipo de Ensayo |  |  | E.P
Administrar Medidas Correctivas por Tipo de Ensayo |  |  | E.P
Administrar Responsables por Medida Correctiva |  |  |  | E.P
Gráfico de Tendencia de Reporte Específico Consolidado y Control diario |  |  |  | E.P
Administrar Información de Auditoria |  |  |  |  | E.P
Administrar Línea de Producto |  |  |  |  | E.P
Administrar Puesto de Trabajo | [5 empty] | Mie 27: E.P
Administrar Roles por puesto de trabajo | [5 empty] | Mie 27: E.P
Administrar Producto | [5 empty] | Jue 28: E.P
Agregar campo Codigo de Material en el ingresar y modificar de Administrar Producto | [5 empty] | Jue 28: E.P
Administrar Turno | [5 empty] | Lun 02: E.P
Administrar Empresa | [5 empty] | Lun 02: E.P
Administrar Negocio | [5 empty] | Mar 03: E.P
Creación de equivalencias de Grupo de muestras QCX | [5 empty] | Mar 03: E.P
Administrar Responsable | [5 empty] | Mie 04: E.P
Modificar funcionalidad "Detalle de Ensayo" para que presente las unidades de muestra sin redondeo a la decena | [5 empty] | Mie 04: E.P
Mostrar cantidad de decimales de acuerdo a configuración en tabla tipo de ensayo | [5 empty] | Jue 05: E.P
Agregar 3 campos Centro, Almacen e Imputación, en Administrar Planta, en el registro y modificación | [5 empty] | Jue 05: E.P
Agregar negocio al Administrar Proceso | [5 empty] | Vie 06: E.P
Agregar flag de reporte promedio ponderado al Administrar Tipo de Ensayo | [5 empty] | Vie 06: E.P
Mejoras menores | [5 empty] | Lun 09: E.P
Administrar Id de Lotes y Ensayos | F.G
Re-configurar los formatos de granulometría / Recalcular Curva Granulométrica | F.G
Reporte Consolidado en Archivo (premezclados) |  | F.G
Gestión de stock de pre-fabricados, DINO |  | F.G
Envio de Lotes de Prefabricados a SAP |  |  |  | F.G
Registro de Muestra de Investigación (Envío de valores de ensayo y comentarios por correo electrónico) |  |  |  | K.C