## Hoja1
| Actividad | Hora inicio | Hora fin | Responsable
Pase a producción - 29/10/2012
1 | Informar a los usuarios acerca de la detención del sistema | 16:00 | 16:05 | Rita Narro
2 | Detener aplicación SAC | 20:00 | 20:05 | Franz Zarate
3 | Sacar backup a la BD de producción | 20:05 | 1:05 | Franz Zarate - John Vara
4 | Restaurar BD copia en servidor 10.34.2.68 | 1:05 | 5:05 | Franz Zarate - John Vara
5 | Ejecutar los scripts en BD de producción | 5:05 | 9:05 | Franz Zarate - John Vara
6 | Configurar el nuevo war para que apunte a la BD de producción | 9:05 | 9:20 | Franz Zarate - John Vara
7 | Configurar carpetas para la integración QCX - 10.34.2.66 | 1:15 | 2:30 | Rita Narro - Franz Zarate
8 | Configurar Integración QCX con el servidor 10.34.2.66 | 2:30 | 3:30 | Franz Zarate
9 | Pruebas Integrales de la aplicación | 7:30 | 8:00 | Rita Narro