## Report.Control.Diario
| Fecha | Requerimiento | Datos de entrada | Observaciones | Resultado | Estado
1 | 23.04.12 | Reporte Específico Control Diario - Mostrar cantidad de decimales de acuerdo a configuración en tabla tipo de ensayo | Ingresé como rnarro. Seleccioné los siguiente datos: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Alimentación a Hornos Verticales. Fecha: 2012-01-05. Pulsé en el botón Ver reporte | Sigue apareciendo el problema que reportó el usuario, en el cual el tipo de ensayo KH tenía valores que terminaban con cero, sin embargo, en la base de datos estos valores están completo en sus 3 decimales. Por favor revisar y corregir. El error se presenta en el servidor 10.10.17.13 (war del branch) y en producción. | Aparecen los valores de los ensayos de acuerdo al criterio de búsqueda seleccionado, con el número de decimales por tipo de ensayo. | Pendiente
2 | 23.04.12 | Reporte Específico Control Diario - Mostrar cantidad de decimales de acuerdo a configuración en tabla tipo de ensayo | Ingresé como rnarro. Seleccioné los siguiente datos: Empresa: CPSAA. Planta: Cementos Pacasmayo. Proceso: Molienda de Cemento - Compósito. Fecha: 2011-01-05. Pulsé en el botón Ver reporte. Luego, sobre el valor del tipo de ensayo de resistencia a compresión 3 días (3070), pulsé la opción Comportamiento en el Tiempo. | Se cayó la aplicación. El error se presenta en el servidor 10.10.17.13 (war del branch) | Sistema me mostró una ventana emergente indicando los parámetros de búsqueda para generar reporte gráfico de tendencia. | Pendiente

## Detalle_ensayo
Fecha | Requerimiento | Datos de entrada | Observaciones | Resultado | Estado