## Checklist
| Usuario Principal | Usuario Secundario | Prioridad U.P | Prioridad U.S | Ejecutar script BD | Ejecutar indices | Verificar Data | Implementar clase | Error codigo de otro proveedor
Registro de Muestra de Investigación (Envío de valores de ensayo y comentarios por correo electrónico) | Kelly Cueva |  | 1 |  |  |  |  | X |  | Ejecutar inserts
Iconos de acceso directo | Edwin Pacheco |  | 1 |  | X |  | X |  |  | Crear tabla en BD / script de usuario de prueba (roles: Responsable de cementos materiales y procesos - Responsable de Aseguramiento de Calidad)
Reemplazar Ensayo (Cementos y Premezclados) | Edwin Pacheco | Fernando Gastañaudi | 2 | 4 | X |  |  | X |  | Impacto en otras funcionalidades
Administrar Id de Lotes y Ensayos | Fernando Gastañaudi |  | 5 |  | X |  |  | X | X
Mejoras menores | Edwin Pacheco |  | 4
Administrar Grupo de Tipo de Ensayo | Edwin Pacheco |  | 6
Administrar Tipo de Ensayo | Edwin Pacheco |  | 7
Administrar matriz de tratamiento por producto y proceso | Edwin Pacheco |  | 5 |  | X |  |  | X
Administrar Producto | Edwin Pacheco |  | 10
*Administrar Puesto de Trabajo (Antes: Adm. Puesto Trabajo por Responsable) | Edwin Pacheco |  | 11
Administrar Medidas Correctivas por Tipo de Ensayo | Edwin Pacheco |  | 8
Administrar Responsables por Medida Correctiva | Edwin Pacheco |  | 9
Administrar Roles por puesto de trabajo | Edwin Pacheco |  | 12
Administrar Información de Auditoria | Edwin Pacheco |  | 3
Administrar Línea de Producto | Edwin Pacheco |  | 13
Administrar Responsable | Edwin Pacheco |  | 14
Administrar Turno | Edwin Pacheco |  | 15
Administrar Empresa | Edwin Pacheco |  | 16 |  | X |  |  | X
Administrar Negocio | Edwin Pacheco |  | 17 |  | X |  |  | X
Creación de equivalencias de Grupo de muestras QCX | Edwin Pacheco | Kelly Cueva | 18 | 2
Reporte Consolidado en Archivo (premezclados) | Fernando Gastañaudi |  | 6
Gráfico de Tendencia de Reporte Específico Consolidado y Control diario | Edwin Pacheco | Fernando Gastañaudi | 3 | 5
Gestión de stock de pre-fabricados, DINO | Fernando Gastañaudi |  | 1
Envio de Lotes de Prefabricados a SAP | Fernando Gastañaudi | Rita Narro | 3
Re-configurar los formatos de granulometría / Recalcular Curva Granulométrica | Fernando Gastañaudi |  | 2
ID generico en molienda cemento compósito | Edwin Pacheco |  | 19
Mostrar los valores de U.M y el promedio (Reporte Consolidado en Archivo) | Edwin Pacheco |  | 20
Impacto en funcionalidades que manejan ID Lote | Edwin Pacheco |  | 21
Modificar funcionalidad "Detalle de Ensayo" para que presente las unidades de muestra sin redondeo a la decena | Edwin Pacheco |  | 22
Mostrar cantidad de decimales de acuerdo a configuración en tabla tipo de ensayo | Edwin Pacheco |  | 23
Agregar 3 campos Centro, Almacen e Imputación, en Administrar Planta, en el registro y modificación | Edwin Pacheco | Rita Narro | 24
Agregar validación para que no liste valores anulados por dispersión | Edwin Pacheco |  | 25
Agregar campo Codigo de Material en el ingresar y modificar de Administrar Producto | Edwin Pacheco | Rita Narro | 26
Agregar matriz,GTE, tipo de ensayo - Realizar generación dinámica de gráfico de combinación de agregados | Fernando Gastañaudi
Agregar negocio al Administrar Proceso | Edwin Pacheco |  | 27
Agregar flag de reporte promedio ponderado al Administrar Tipo de Ensayo | Edwin Pacheco |  | 28
Note on H3: Autor: Se creó usuario de pruebas "cstiprueba@cpsaa.com.pe" al que se le asignó 2 roles y los permisos respectivos, para verificar nuestras pruebas unitarias
Note on F4: Autor: -Se insertaron parámetros del sistema
Note on I4: Autor: Control Diario
Note on F5: Sandra Barboza: Insert de parámetros del sistema
Note on J5: Autor: En administrar muestra (fgastanaudi) para asignar un lote en el registrar, se hace la búsqueda por ID y al pulsar enter en la segunda búsqueda, se produce error interno en la aplicación
Note on I9: Autor: Hay un metodo que restringe el listado de productos cada que la matriz está inactiva
Note on I19: Autor: -En la mayoria de funcionalidades que carga el combo empresa -Se caen otras funcionalidades cuando el campo estado no tiene valor
Note on I20: Autor: En la funcionalidad Administrar Planta, en el registrar, no debe listar los negocios -Se caen otras funcionalidades cuando el campo estado no tiene valor

## Agenda PI
FECHAS PRUEBAS INTEGRALES
Usuario: | Kelly Cueva
Usuario: | Edwin Pacheco
Usuario: | Fernando Gastañaudi
| Mie 16 | Jue 17 | Vie 18 | Sab 19 | Lun 21 | Mar 22 | Mie 23 | Jue 24 | Vie 25 | Sab 26 | Lun 28 | Mar 29 | Mie 30 | Jue 31 | Vie 01
Registro de Muestra de Investigación (Envío de valores de ensayo y comentarios por correo electrónico) | Fernando Gastañaudi Lun 21: K.C
Iconos de acceso directo | Fernando Gastañaudi Mie 16: E.P
Reemplazar Ensayo (Cementos y Premezclados) | Fernando Gastañaudi Jue 17: E.P; Fernando Gastañaudi Sab 19: F.G
Administrar Id de Lotes y Ensayos | Fernando Gastañaudi Lun 21: F.G
Mejoras menores | Fernando Gastañaudi Mie 23: E.P
Administrar Grupo de Tipo de Ensayo | Fernando Gastañaudi Jue 24: E.P
Administrar Tipo de Ensayo | Fernando Gastañaudi Vie 25: E.P
Administrar matriz de tratamiento por producto y proceso | Fernando Gastañaudi Jue 24: E.P
Administrar Producto | Fernando Gastañaudi Lun 28: E.P
*Administrar Puesto de Trabajo (Antes: Adm. Puesto Trabajo por Responsable) | Fernando Gastañaudi Lun 28: E.P
Administrar Medidas Correctivas por Tipo de Ensayo | Fernando Gastañaudi Sab 26: E.P
Administrar Responsables por Medida Correctiva | Fernando Gastañaudi Sab 26: E.P
Administrar Roles por puesto de trabajo | Fernando Gastañaudi Mar 29: E.P
Administrar Información de Auditoria | Fernando Gastañaudi Sab 19: E.P
Administrar Línea de Producto | Fernando Gastañaudi Mie 30: E.P
Administrar Responsable | Fernando Gastañaudi Mie 30: E.P
Administrar Turno | Fernando Gastañaudi Jue 31: E.P
Administrar Empresa | Fernando Gastañaudi Jue 31: E.P
Administrar Negocio | Fernando Gastañaudi Jue 31: E.P
Creación de equivalencias de Grupo de muestras QCX | Fernando Gastañaudi Mar 22: K.C
Reporte Consolidado en Archivo (premezclados) | Fernando Gastañaudi Mar 22: F.G
Gráfico de Tendencia de Reporte Específico Consolidado y Control diario | Fernando Gastañaudi Vie 18: E.P
Gestión de stock de pre-fabricados, DINO | Fernando Gastañaudi Mie 16: F.G
Envio de Lotes de Prefabricados a SAP | Fernando Gastañaudi Vie 18: F.G
Re-configurar los formatos de granulometría / Recalcular Curva Granulométrica | Fernando Gastañaudi Jue 17: F.G
Modificar funcionalidad "Detalle de Ensayo" para que presente las unidades de muestra sin redondeo a la decena | Fernando Gastañaudi Lun 21: E.P
Mostrar cantidad de decimales de acuerdo a configuración en tabla tipo de ensayo | Fernando Gastañaudi Lun 21: E.P
Agregar 3 campos Centro, Almacen e Imputación, en Administrar Planta, en el registro y modificación | Fernando Gastañaudi Vie 01: E.P
Agregar campo Codigo de Material en el ingresar y modificar de Administrar Producto | Fernando Gastañaudi Vie 01: E.P
Agregar negocio al Administrar Proceso | Fernando Gastañaudi Vie 01: E.P
Agregar flag de reporte promedio ponderado al Administrar Tipo de Ensayo | Fernando Gastañaudi Vie 01: E.P

## Agenda PU
DVQ | David Vivar
JVA | John Vara
AM | Alex Morales
KP | Kenny Palacios
SBM | Sandra Barboza
| Mar 08 | Mie 09 | Jue 10 | Vie 11 | Lun 14 | Mar 15 | Mie 16
Registro de Muestra de Investigación (Envío de valores de ensayo y comentarios por correo electrónico) | bar: Sandra Barboza Mar 08
Iconos de acceso directo | Sandra Barboza Mie 09: DVQ
Reemplazar Ensayo (Cementos y Premezclados) | Sandra Barboza Mar 08: DVQ
Administrar Id de Lotes y Ensayos | Sandra Barboza Vie 11: SBM
Mejoras menores | Sandra Barboza Lun 14: AM; Sandra Barboza Mar 15: DVQ; Sandra Barboza Mie 16: JVA
Administrar Grupo de Tipo de Ensayo | bar: Sandra Barboza Mar 08
Administrar Tipo de Ensayo | bar: Sandra Barboza Mie 09
Administrar matriz de tratamiento por producto y proceso | bar: Sandra Barboza Mar 08
Administrar Producto
*Administrar Puesto de Trabajo (Antes: Adm. Puesto Trabajo por Responsable) | Sandra Barboza Lun 14: SBM
Administrar Medidas Correctivas por Tipo de Ensayo | bar: Sandra Barboza Mie 09
Administrar Responsables por Medida Correctiva | bar: Sandra Barboza Mie 09
Administrar Roles por puesto de trabajo | Sandra Barboza Lun 14: SBM
Administrar Información de Auditoria | Sandra Barboza Mie 09: DVQ
Administrar Línea de Producto | bar: Sandra Barboza Mie 09
Administrar Responsable | bar: Sandra Barboza Mie 09
Administrar Turno | bar: Sandra Barboza Mie 09
Administrar Empresa | bar: Sandra Barboza Jue 10
Administrar Negocio | bar: Sandra Barboza Jue 10
Creación de equivalencias de Grupo de muestras QCX | bar: Sandra Barboza Jue 10
Reporte Consolidado en Archivo (premezclados) | Sandra Barboza Jue 10: DVQ
Gráfico de Tendencia de Reporte Específico Consolidado y Control diario | Sandra Barboza Jue 10: SBM
Gestión de stock de pre-fabricados, DINO | Sandra Barboza Mar 08: JVA
Envio de Lotes de Prefabricados a SAP | Sandra Barboza Mie 09: SBM
Re-configurar los formatos de granulometría / Recalcular Curva Granulométrica | Sandra Barboza Mar 08: SBM
Modificar funcionalidad "Detalle de Ensayo" para que presente las unidades de muestra sin redondeo a la decena | Sandra Barboza Mie 09: JVA
Mostrar cantidad de decimales de acuerdo a configuración en tabla tipo de ensayo | Sandra Barboza Mie 09: JVA
Agregar 3 campos Centro, Almacen e Imputación, en Administrar Planta, en el registro y modificación | bar: Sandra Barboza Vie 11
Agregar campo Codigo de Material en el ingresar y modificar de Administrar Producto | bar: Sandra Barboza Vie 11
Agregar negocio al Administrar Proceso | Sandra Barboza Jue 10: JVA
Agregar flag de reporte promedio ponderado al Administrar Tipo de Ensayo | Sandra Barboza Jue 10: JVA