## Hoja1
Nro. | Requerimiento | Pendiente | Estado | Prioridad | Fecha de Solicitud | Fecha compromiso | Fecha real cierre | Usuario lider | Responsable
| Gráfico de Tendencia de Reporte Específico Consolidado y Control diario | Confirmar definición funcional | Atendido |  | 20.09.11 | 30.09.11 | 23.03.12 | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Gráfico de Tendencia de Reporte Específico Consolidado y Control diario | Confirmar definición funcional | Atendido |  | 21.02.12 | A la brevedad | 23.03.12 | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Gráfico de Tendencia de Reporte Específico Consolidado y Control diario | Confirmar definición funcional | Atendido |  | 13.03.12 | A la brevedad | 23.03.12 | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Gráfico de Tendencia de Reporte Específico Consolidado y Control diario | Confirmar definición funcional | Atendido |  | 21.03.12 | 22.03.12 | 23.03.12 | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Gráfico de Tendencia de Reporte Específico Consolidado y Control diario | Responder consultas | Atendido | ALTA | 2012-03-22 | A la brevedad | 2012-04-11 | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Gráfico de Tendencia de Reporte Específico Consolidado y Control diario | Responder consultas | Atendido | ALTA | 2012-04-10 | 2012-04-11 | 2012-04-11 | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Reporte Gerencial de Prefabricados | Confirmar definición funcional | Atendido |  | 20.09.11 | 30.09.11 |  | Fernando Gastañaudi | Rita Narro
| Reporte Gerencial de Prefabricados | Confirmar definición funcional | Atendido |  | 06.03.12 | A la brevedad |  | Fernando Gastañaudi | Rita Narro
| Reporte Gerencial de Prefabricados | Confirmar definición funcional | Atendido | ALTA | 2012-03-21 | 2012-03-26 | 2011-04-10 | Fernando Gastañaudi | Rita Narro
| Reporte Gerencial de Concreto | Confirmar definición funcional | Atendido |  | 20.09.11 | 30.09.11 |  | Fernando Gastañaudi | Rita Narro
| Reporte Gerencial de Concreto | Confirmar definición funcional | Atendido |  | 06.03.12 | A la brevedad |  | Fernando Gastañaudi | Rita Narro
| Reporte Gerencial de Concreto | Confirmar definición funcional | Atendido | ALTA | 2012-03-21 | 2012-03-26 | 2011-04-10 | Fernando Gastañaudi | Rita Narro
| Reporte gerencial 2- Resistencia a compresión por producto | Confirmar definición funcional | Atendido |  | 20.09.11 | 30.09.11 | 23.03.12 | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Reporte gerencial 2- Resistencia a compresión por producto | Confirmar definición funcional | Atendido |  | 06.03.12 | A la brevedad |  | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Reporte gerencial 2- Resistencia a compresión por producto | Confirmar definición funcional | Atendido |  | 13.03.12 | A la brevedad |  | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Reporte gerencial 2- Resistencia a compresión por producto | Confirmar definición funcional | Atendido | ALTA | 2012-03-21 | 2012-04-02 | 2011-04-10 | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Control de cambios -> cambio nro. 9 | Validar que el código encontrado por CSTI acerca de la restricción que coloca el valor 80 en vez de 1870 | Pendiente | BAJA | 06.01.12 | Apenas se pueda |  | Miguel Ortiz | Rita Narro
| Envío de lotes Prefabricados a SAP | Responder consultas de SAP | Atendido |  | 09.01.12 | 21.02.12 | 16.03.12 | Rita Narro | Rita Narro
| Envío de lotes Prefabricados a SAP | Validar la definición funcional | Atendido |  | 09.01.12 | 21.02.12 | 16.03.12 | Rita Narro | Rita Narro
| Envío de lotes Prefabricados a SAP | Confirmar la definición de eliminación del lote | Atendido | ALTA | 2012-03-16 | A la brevedad | 2011-04-10 | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Envío de lotes Prefabricados a SAP | Enviar cuadro de equivalencias entre SAC y SAP de planta con centro, almacen, imputación, y producto con codigo de material. | Atendido |  | 15.03.12 | A la brevedad | 29.03.12 | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Envío de lotes Prefabricados a SAP | Enviar cuadro de equivalencias con relación de productos SAC y el código de material. CSTI envió ejemplo de unos cuantos productos | Atendido | ALTA | 2012-03-29 | A la brevedad | 2012-04-16 | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Envío de lotes Prefabricados a SAP | Responder qué se hará con los lotes antiguos que no han sido transferidos a SAP. | Atendido | ALTA | 2012-03-30 | 2012-04-09 | 2011-04-10 | Rita Narro | Rita Narro
| Envío de lotes Prefabricados a SAP | Definir si es factible eliminación logica para el lote, en vista de que actualmente es fisica y no hay forma de conservar el ID y la fecha de eliminación. | Atendido | ALTA | 2012-04-10 | Por definir | 2011-04-10 | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Envío de lotes Prefabricados a SAP | Enviar cuadro de equivalencias con relación de productos SAC y el código de material. Se adjunta relación de productos del SAC para que se coloque la equivalencia. Esto servirá para nuestras pruebas. | Atendido | ALTA | 2012-04-10 | 2012-04-11 | 2012-04-16 | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Incidencia -> Reporte Consolidado en Archivo (observación del formato) | Revolser incidencia acerca de error en el formato. | Atendido | ALTA | 2012-01-20 |  |  | John Vara | Sandra Barboza
| Incidencia -> Reporte Consolidado en Archivo (observación del formato) | Certificar corrección de la incidencia | Pendiente | MEDIA | 23.01.12 |  |  | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Incidencia -> Consultar Ensayo en Función del Tiempo (Problema con data 2011) | Resolver incidencia acerca de que la data del 2011 para proceso de molienda de cemento compósito no se muestra. | Atendido | ALTA | 2012-02-16 | A la brevedad | 2012-02-24 | John Vara | Sandra Barboza
| Incidencia -> Consultar Ensayo en Función del Tiempo (Problema con data 2011) | Certificar corrección de la incidencia | Pendiente | MEDIA | 24.02.12 |  |  | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Incidencia -> Consultar Ensayo en Función del Tiempo (Problema con data 2011) | Resolver nueva incidencia en la gráfica de CSSA, proceso: Molienda de cementó compósito y embolsadura. | Atendido | ALTA | 2012-03-16 | A la brevedad | 2012-03-19 | John Vara | Sandra Barboza
| Incidencia -> Consultar Ensayo en Función del Tiempo (Problema con data 2011) | Certificar corrección de la incidencia | Pendiente | MEDIA | 19.03.12 | Apenas se pueda |  | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Re-configurar formatos de granulometría | Enviar información de las especificaciones: Fuller, ACI 403, ESP DIN, etc. | Atendido |  | 06.03.12 | 06.03.12 | 23.03.12 | Fernando Gastañaudi | Rita Narro
| Re-configurar formatos de granulometría | Responder consultas acerca de los tamices e información en la base de datos relacionada | Atendido |  | 2012-03-14 | A la brevedad | 2012-03-27 | Fernando Gastañaudi | Rita Narro
| Re-configurar formatos de granulometría | Especificar qué productos se requiere que se agregue al proceso Recepción y Almacenaje de M.P de la funcionalidad Administrar Muestra | Atendido |  | 2012-03-14 | A la brevedad | 2012-03-27 | Fernando Gastañaudi | Rita Narro
| Re-configurar formatos de granulometría | Responder consultas acerca de cambios en la base de datos que impactan. | Atendido | ALTA | 2012-03-27 | A la brevedad | 2012-04-10 | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Control de cambios -> Planteamiento acerca de definición del cambio nro.16 punto 6 | Responder a planteamiento de CSTI, en el que se les explicó que técnicamente no se puede alterar el valor decimal de un ensayo, para agregarle ceros a la derecha. | Pendiente | MEDIA | 2012-03-27 | Apenas se pueda |  | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Desplegar war | Desplegar war con la corrección de las incidencias en el servidor 13. | Atendido | ALTA | 2012-03-30 | A la brevedad | 2012-04-20 | Miguel Ortiz | Rita Narro
| Desplegar war | Desplegar war con la corrección de las incidencias en el servidor 13. Luego debe certificar el usuario Edwin Pacheco. | Atendido | ALTA | 2012-04-10 | 2012-04-11 | 2012-04-20 | Miguel Ortiz | Rita Narro
| Administrar Línea de Producto | Responder si las líneas de producto que se listan en el requerimiento en mención serán todas o por alcance del usuario. | Atendido | ALTA | 2012-03-30 | 2012-04-09 | 2012-04-10 | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Control de cambios -> cambio nro. 20 | Revisar control de cambios nro. 20, acerca de añadir una nueva matriz y realizar un formulario de búsqueda dinámico. | Atendido | ALTA | 2012-03-28 |  | 2012-04-10 | Fernando Gastañaudi | Rita Narro
| Control de cambios -> cambio nro. 16. | Indicar cambio en la forma de presentación de los valores de los ensayos, al querer mostrar el número de decimales por tipo de ensayo | Atendido | ALTA | 2012-03-09 | A la brevedad | 2012-03-27 | John Vara | Sandra Barboza
| Control de cambios -> cambio nro. 16. | Validar propuesta de tiempo estimado por punto nro.6 | Atendido | ALTA | 2012-03-12 | A la brevedad | 2012-03-21 | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Control de cambios -> cambio nro. 17. | Validar propuesta de tiempo estimado por cambio acerca de agregar al Administrar planta: 3 campos uno para Centro, Almacen e Imputación. Todo de texto. | Atendido | ALTA | 2012-03-13 | A la brevedad | 2012-03-21 | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Control de cambios -> cambio nro. 18. | Validar propuesta de tiempo estimado | Atendido | ALTA | 2012-03-20 | A la brevedad | 2012-03-21 | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Nuevo requerimiento: Ensayos de calidad para el parte diario de producción | Enviar plantilla e indicar definición | Atendido | ALTA | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 2012-04-11 | Rita Narro | Rita Narro
| Control de cambios -> Actualizado | Actualizar control de cambios de acuerdo a las funcionalidades retiradas, que en total suman 10 días, los mismos que se están canjeando por el control de cambios número 20 que actualmente tiene 12 días estimados, por lo que sólo quedaría por reconocimiento 2 días de control de cambios. | Atendido | MEDIA | 2012-04-10 | 2012-04-11 | 2012-04-16 | Sandra Barboza | Sandra Barboza
| Reporte Consolidado en Archivo (Premezclados) | Responder acerca de agregar un campo adicional a la tabla proceso para determinar a qué negocio pertenece un proceso, por ejemplo solo a concreto, prefabricado o a ambos, ya que existen plantas que manejan ambos negocios(prefabricado y concreto). Por otro lado, el campo que se agregue al proceso para determinar a que negocio pertenece ¿que formato tendria?,¿ese formato o los codigos que se manejen para los procesos para saber si son de prefabricados o concreto en que forma lo puedo encontrar en la tabla General del Systema("CPSAA"."GESAC_SYS_TABL_GENE"). | Atendido | ALTA | 2012-04-10 | A la brevedad | 2012-04-11 | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Envío de lotes Prefabricados a SAP | Responder a consultas relacionadas a la validación de los lotes. | Atendido | ALTA | 2012-04-18 | A la brevedad | 2012-04-23 | Fernando Gastañaudi | Rita Narro
| Envío de lotes Prefabricados a SAP | Responder consultas pendientes | Atendido | ALTA | 2012-04-18 | A la brevedad | 2012-04-24 | Fernando Gastañaudi | Rita Narro
| Control de cambios | Aprobar control de cambios, de acuerdo a la información de costos enviada | Pendiente | ALTA | 2012-04-17 | A la brevedad |  | Rita Narro | Manuel Landa
| Listado de productos | Indicar y confirmar de qué tipo son los productos agregados. | Atendido | ALTA | 2012-04-27 | A la brevedad | 2012-04-30 | Fernando Gastañaudi | Rita Narro
| Gráfico de Tendencia de Reporte Específico Consolidado y Control Diario | Responder a consulta acerca de que valor tendrá el tamaño del despacho cuando este sea nulo. Esto es para el negocio de premezclados | Atendido | ALTA | 2012-02-05 | A la brevedad | 2012-11-05 | Fernando Gastañaudi | Rita Narro
| Re-configurar formatos de granulometría | Responder a consulta acerca de si la formula es peso retenido / peso inicial x 100 o (peso retenido / peso inicial) x 100. Y que indiquen qué valor de peso inicial debemos utilizar. | Atendido | ALTA | 2012-03-05 | A la brevedad | 2012-03-05 | Fernando Gastañaudi | Rita Narro
| Pruebas integrales | Asegurar y confirmar fechas propuestas para pruebas integrales | Atendido | ALTA | 2012-04-05 | 2012-07-05 | 2012-09-05 | Rita Narro | Manuel Landa
| Mejoras menores | Responder acerca del estandar de fecha, si se aplicará para el listado de resultados | Pendiente | ALTA | 2012-04-05 | A la brevedad |  | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Reestablecer librerías | Reestablecer librerías del apache tomcat, en vista de que hay problemas con la versión | Atendido | ALTA | 2012-05-06 | A la brevedad | 2012-11-06 | Miguel Ortiz | Miguel Ortiz
| Conexión a SAP - apunta a ambiente entrenamiento | Se comunicó la conexión del servidor 13 apuntaba al ambiente de entrenamiento y que nuestras RFC estaban desarrolladas en el servidor de desarrollo | Atendido | ALTA | 2012-12-06 | A la brevedad | 2012-12-06 | Miguel Ortiz | Rita Narro
| Propuesta de grafico con curva granulométrica | Se envió una propuesta de grafico de curva granulométrica y combinación de agregados, en vista de los inconvenientes presentados al momento de desplegar la aplicación en su ambiente de entrenamiento, habían problemas con las librerías. | Atendido | ALTA | 2012-07-06 | A la brevedad | 13/06/12 | Fernando Gastañaudi | Manuel Landa
| Traslado de RFC de desarrollo a entrenamiento - data de equivalencia | Se coordinó por correo con Rnarro, acerca del traslado de RFC del ambiente de desarrollo a entrenamiento. Se envió correo solicitando la tabla de equivalencias | Atendido | ALTA | 13/06/12 | A la brevedad | 15/06/12 | Rita Narro | Manuel Landa
| Responder a consultas de data de muestras especiales | Responder el correo en el que hacemos consultas acerca de los tipos de ensayo que fueron definidos por Ysabel Burneo | Atendido | ALTA | 19/06/2012 | A la brevedad | 28/06/2012 | Ysabel Burneo | Rita Narro
| Responder a consultas de data de muestras especiales - Manuel Landa | Se coordinó con Manuel Landa para resolver este tema. Se explicó que la data que está en el BBP al parecer no es la correcta de acuerdo a lo indicado por Isabel Burneo. Y que la ejecución de los scripts requiere de mucho tiempo. | Atendido | ALTA | 25/06/2012 | 25/06/2012 | 28/06/2012 | Isabel Burneo | Manuel Landa
| Consulta acerca de observaciones | Responder las consultas de las observaciones enviadas por Fernando Gastañaudi, falta precisar en qué detalles está fallando el gráfico granulométrico y cual es la data de prueba que genera la caida del sistema | Atendido | ALTA | 2012-02-07 | A la brevedad | 2012-02-07 | Fernando Gastañaudi | Manuel Landa
| Volver a probar combinación de agregados | Volver a probar grafico de combinación de agregados puesto que se intentó replicar el error indicado y sí generó el gráfico. Las muestras son: 2012-113266 y 2012-113267 | Pendiente | ALTA | 2012-07-02 | A la brevedad |  | Fernando Gastañaudi | Rita Narro
| Consultas: Íconos de acceso directo | Responder a consultas de acuerdo a correo enviado | Atendido | ALTA | 2012-04-07 | A la brevedad | 2012-04-18 | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Consultas y confirmación: Administrar Tipo de Ensayo | Responder a consultas de acuerdo a correo enviado | Atendido | ALTA | 2012-05-07 | A la brevedad | 2012-04-18 | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Consultas: Administrar Muestra QCX | La observación: El sistema debe permitir modificar el campo código muestra QCX, ya que por error de digitación puede escribir otro código. Cabe indicar que el código de muestra QCX en la base de datos es un campo que está como llave primaria, por lo que su cambio puede impactar en otras funcionalidades que estén relacionadas con el código de muestra.Lo que podría hacerse es: Cuando se quiera modificar el código de muestra QCX, se genere un nuevo registro con el código reemplazante, sin embargo, de acuerdo al BBP, la combinación proceso, equipo producto, debe ser única, por lo que no se estaría cumpliendo con lo solicitado en este punto. CONFIRMAR | Atendido | ALTA | 23/7/2012 | A la brevedad | 23/7/2012 | Edwin Pacheco | Rita Narro
| Responder a consultas de observaciones de Fernando Gastañaudi | Responder a consultas relacionadas a las observaciones de Administrar Lotes, ID y Ensayos y Reporte Consolidad en Archivo | Pendiente | ALTA | 8/10/2012 (mes/dia/año) | A la brevedad |  | Fernando Gastañaudi | Rita Narro
| Realizar pruebas Fernando Gastañaudi | Certificar observaciones corregidas de Reporte Consolidado en Archivo y Grafico curva granulometrica, respecto a las funcionalidades que aun no tenemos feedback pese a que estan listas desde junio son Administrar ID de lotes y ensayos, Reemplazar ensayo premezclados y Gestion de stock. | Pendiente | ALTA | 08/17/2012 (mes/dia/año)) | 2012-08-20 |  | Fernando Gastañaudi | Rita Narro
Note on C10: Sandra Barboza: Se retiró del alcance
Note on C13: Sandra Barboza: Se retiró del alcance
Note on C17: Sandra Barboza: Se retiró del alcance
Note on C46: Sandra Barboza: No se considerará en el alcance